በሐረሪ ሕዝብ ክልላዊ መንግስት

የጠቅላይ ዐቃቤ ህግ ቢሮ እና የተጠሪ ተቋም

የ2018 በጀት ዓመት የ3 ወራት እቅድ አፈፃጸም ሪፖርት

መስከረም/2018 ዓ/ም

ሐ ረ ር

የሪፖርቱ ይዘት                                                             ገጽ

1. መግቢያ  ------------------------------------------------------------------------------------------------3

2. የሐረሪ  ጠቅላይ ዓቃቤ ሕግ ራዕይ፣ ተልዕኮ-------------------------------------------------------4

3. የሪፖርቱ ዓላማ------------------------------------------------------------------------------------------4

5. የሪፖርቱ ግብ--------------------------------------------------------------------------------------------4

6. የ2018 በጀት ዓመት የ3 ወራት፤

- የጠቅላይ ዐቃቤ ህግ ቢሮ የተከናወኑ ዝርዝር ተግባራት ------------------------------------5

- የተጠሪ ተቋም የተከናወኑ ዝርዝር ተግባራት -----------------------------------------------22

7. በእቅድ አፈፃፀም ወቅት ያጋጠሙ ችግሮችና የተወሰዱ የመፍትሄ እርምጃዎች--------------28

ማጠቃላያ --------------------------------------------------------------------------------------------------29

9. የቢሮ እና የተጠር ተቋም ቁልፍ የእቅድ አፈፃጸም አመላከቾች መግለጫ ማትሪክስ-----------30

መግቢያ

የሐረሪ ሕዝብ ክልላዊ መንግስት ጠቅላይ ዓ/ህግ ቢሮ በአዋጅ ቁጥር 165/2014 መሰረት ለተቋቋመለት አላማ ለማሳካትና የአገልግሎት አሰጣጥ በማሻሻል፣ የህብረተሰቡን ፍትሕ የማግኘት መብት በማስከበር፣ የህግ የበላይነትን የማረጋገጥ፣ህገ-መንግስቱንና ህገ-መንግስታዊ ሥርዓቱን የማክበርና የማስከበር፣ የዜጎች ሰብአዊ ዴሞክራሲዊ መብቶች ማክበርና ማስከበር፤የወንጀል ህጎችንና የወንጀል ፍትህ አስተዳደር ፖሊሲውን የማስፈጸም፣የፌዴራል መንግስት እና ክልሉን ያወጣቸውን ህጎች ተፈፃሚነት ማረጋገጥ፤የሕዝብን ፍትሐብሄራዊ መብትና ጥቅም ማስጠበቅ ተልዕኮ ተሰጥቶታል፡፡ተቋሙ ይህንን ተልእኮ ለመወጣት አደረጃጀትና አሰራር በመቅረጽ ሕዝብና መንግሥት ከቢሮ የሚጠብቁትን ውጤት ለማሳካት የ10 አመት መሪ ዕቅድ መነሻ በማድረግ ዘርፈ ብዙ ተግባራትን በማከናወን ውጤት ማስመዝገብ ችሏል፡፡ ስለሆነም በ2018 በጀት ዓመት በተዘጋጀው ዕቅድ መሠረት በ3 ወራት ለመተግበር በእቅድ ከተያዙ የፊዚካል ዕቅድ አፈፃፀም በተያዘላቸው ተግባራት አፈፃፀምን በማካተት ለማዘጋጀት ተሞክሯል፡፡

በተጨማሪም የሪፖርቱ አላማና ግብ እንዲሁም ራዕይ፣ ተልዕኮ እንዲኖረው ተደርጓል፤

- የቢሮው እና የተጠሪ ተቋም ስትራቴጂክ ግቦች ፤ዋና ዋና ግቦችና ዝርዝር ተግባራት እንዲኖረው ተደርጓል፤

- በዚህ ሪፖርት ውስጥ ያለፉት 3 ወራት እቅድ አፈፃፀም በመግለጫና በማትሪክስ እንዲታይ ተደርጓል፣

- የገጠሙ ችግሮችና የተወሰዱ የመፍትሄ እርምጃዎች ተገልጧል፣

- የሪፖርቱ ማጠቃለያ እንዲይዝ በማድረግ የበጀት አመቱ 3 ወራት ሪፖርትን አዘጋጅተን ከዚ እንደሚከተለው አቅርበናል፡፡

ክፍል አንድ

የሐረሪ  ጠቅላይ ዓቃቤ ሕግ ራዕይ፣ ተልዕኮ

ራዕይ

ገለልተኛ፣ ተጠያቂ፣ ተዓማኒ፣ አሳታፉ፣ለሁለም በእኩልነት የሚያገለግልና የህግ የበላይነትን የሚያረጋግጥ የዐቃቤ ሕግ ተቋም በ2022 እውን ሆኖ ማየት፣

ተልዕኮ

ሕገ መንግስቱን፣ ሰብዓዊ መብትን እና  ሕግን ማክበርና ማስከበር፤ ወንጀል በመከላከልና የወንጀል ህግን በማስከበር የህዝብ፣ የመንግስት እና የግለሰቦችን ሰላምና ደህንነት ማረጋገጥ፤ የመንግስትንና የህዝብን ጥቅም ማስጠበቅ፤የህብረተሰቡን ንቃተ ህግ ማሳደግ፤ ተደራሽ፣ ቀልጣፋ፣ፍትሃዊና ውጤታማ የፍትህ አገልግሎት መስጠት፡፡

የሪፖርቱ አላማ፡-

የዚህ ሪፖርት ዋና አላማ በ2018 በጀት ዓመት በ3 ወራት በጠቅላይ ዐቃቤ ህግ ቢሮ እና በተጠሪ ተቋም የተከናወኑ ስትራቴጂክ ግቦች የዕቅድ አፈፃፀም ሪፖርት ለሚመለከተው አካል ማቅረብ ነው፡፡

የሪፖርቱ ግብ፡-

የዚህ ሪፖርት ግብ በእቅድ አፈፃጸም ላይ የታዩ ጠንካራ ጎኖችን ይበልጥ በማጠናከርና በታዩ ክፍተቶች ላይ ማስተካከያ በማድረግ የ2018 የበጀት አመት የ3 ወራት አፈፃፀምን ማቅረብ  ነው ፡፡

የቢሮው እና የተጠሪ ተቋም ስትራቴጂክ ግቦች፤

1 ተቋማዊ የማስፈፀም አቅም ፤የሃብት አጠቃቀም እና የአገልግሎት አሰጣጥ አሰራርን

ማጎልበት፤

2 የመንግስት ህግና የፍትሕ አገልግሎት አሰጣጥን ማጎልበት፤

3 የሰብኣዊ መብት ማክበርና ማስከበር አፈፃፀምን ማሻሻል፤

4 የህብረተሰብ አቀፍ የፍትህ አገልግሎትን ማሳደግ፤

5 የጠቅላይ አቃቤ ህግ የአገልጎሎት ተደራሽነትን ማሳደግ፤

6. የተቋሙን ጥበቃ፣ ሰላም፣ ደህንነትና ፍትህ አገልግሎትን ማሻሻል፤

7. የህግ ታራሚዎችን የማረምና የማነፅ አገልግሎት አሰጣጥን ማሳደግ፤

8. የመሰረታዊ ፍላጎቶች አቅርቦትና አገልግሎት አሰጣጥ ደረጃን ማሻሻል/ማሳደግ፤

በክፍል ሁለት

የጠቅላይ ዐቃቤ ህግ ቢሮ በ2018 በጀት ዓመት በ3 ወራት የተከናወኑ ዝርዝር የእቅድ አፈፃፀም ሪፖርት ፤

ስትራቴጂክ ግቦች፣ ዋና ዋና ተግባራት እና ቁልፍ የአፈጻጸም ውጤት አመላካቾች፤

ግብ 1. ተቋማዊ የማስፈጸም አቅም፣ የሀብት አጠቃቀም እና የአገልግልት አሰጣጥ አሰራር ማጎልበት (ክብደት = 15)

  - የዕቅድ ዝግጅት፣ የክትትልና ግምገማ እና የስታቲስቲክስ መረጃ አስተዳደር አሰራር ማሻሻል (ክብደት = 2)

ተግባር 1.1.1.ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች፤ ወቅቱንና ጥራቱን የጠበቀ ዕቅድ ሰነድ ማዘጋጅት በተመለከተ፤

በበጀት አመቱ 3 ወራት አንድ ጊዜ ወቅቱንና ጥራቱን የጠበቀ የቢሮ እና የተጠሪ ተቋም ዕቅድ ሰነድ ለማዘጋጀት በተያዘው ዕቅድ መሰረት አንድ የእቅድ ሰነድ በማዘጋጀት እቅዱን 100 ፐርሰንት ማሳካት ተችሏል፡፡

ተግባር 1.1.2. ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች፤ ወቅቱንና ጥራቱን የጠበቀ ሪፖርት ሰነድ ማዘጋጅት በተመለከተ፤

በበጀት አመቱ 3 ወራት አንድ ጊዜ ወቅቱንና ጥራቱን የጠበቀ አንድ ሪፖርት ሰነድ ለማዘጋጅት በተያዘው ዕቅድ መሰረት አንድ ሪፖርት ሰነድ በማዘጋጀት እቅዳችን 100 ፐርሰንት ማሳካት ተችሏል፡፡

ተግባር 1.1.4. ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች፤  የዘርፉን መረጃ አያያዝ በቴክኖሎጂ በመደገፍ ማደራጀት በተመለከተ፤

በበጀት አመቱ 3 ወራት 91 ፐርሰንት የዘርፉን መረጃ አያያዝ በቴክኖሎጂ በመደገፍ ማደራጀት በዕቅድ የተያዘ ሲሆን በእቅዱ መሠረት በቢሮ በተለየዩ ዳይሬክቶሬቶች የተከነወኑ ስራዎችን በመሰብሰብ በአንድ የመረጀ ቋት እንዲደረጅ በመደረጉ እቅዳችን 100 ፐርሰንት ማሳካት ተችሏል፡፡

1.2.የሰው ሀብት ልማት እና አስተዳደር አሰራርና ውጤታማነት ማሳደግ (ክብደት = 1.5)

ተግባር 1.2.1. ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች፤ ግልጽነት የሰፈነበት የሰው ኃይል ስምሪት ማካሄድ በተመለከተ፤

በበጀት አመቱ 3 ወራት 100 ፐርሰንት ግልጽነት የሰፈነበት የሰው ኃይል ስምሪት ለማካሄድ በዕቅድ የተያዘ ሲሆን በደንብ እና መመሪያ መሠራት ግልጽነት የሰፈነበት የስራ መደቦች ላይ የሰው ኃይል ቅጥር በመመደብ እቅዱን 100 ፐርስንት ማሳካት ተችሏል፡፡

ተግባር 1.2.3 ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች፤ የውስጥ የማበረታቻ ስርዓት መዘርጋት በተመለከተ፤

በበጀት አመቱ 3 ወራት ውስጥ አንድ ጊዜ የውስጥ የማበረታቻ ስርዓት ለማስጠት በዕቅድ የተያዘ ሲሆን ለ14 አቃቤ ህጎችና ለሲቪል ሰራተኞች የማበረታቻ እና የእውቅና ሽልማት በመስጠት እቅዳችን 100 ፐርሰንት ማሳካት ተችሏል፡፡

ግብ 1.3 የፋይናንስና ንብረት አስተዳደር አሰራርን ውጤታማነትን ማሳደግ (ክብደት 2.75 )

ተግባር 1.3.1. ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች፤ የተመደበ በጀት በአግባቡ ሥራ ላይ ማዋል በተመለከተ፤

ለቢሮው የተመደበው በጀት በአግባቡ ሥራ ላይ ለማዋል በዕቅድ የተያዘ ሲሆን የተመደበልን በጀት በአግባቡ ድልድል በመድረግ 3 ወራት ውስጥ ብር 8,703,194.68 የተመደበውን በጀት ሙሉ በሙሉ በመጠቀም ዕቅዱን 100 ፐርሰንት ማሳካት ተችሏል፡፡

ተግባር 1.3.2. ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች፤ ነቀፌታ ያልበዛት የኦዲት ግኝት መቀነስ በተመለከተ፤

በበጀት አመቱ 3 ወራት ነቀፌታ ያልበዛት የኦዲት ግኝት መቀነስ በዕቅድ የተያዘ ሲሆን በ3 ወራት ውስጥ ምንም ነቀፌታ ያልበዛት የኦዲት ግኝት ባለመኖሩ ዕቅዱን 100 ፐርሰንት ማሳካት ተችሏል፡፡

ተግባር 1.3.3.ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች፤ነቀፌታ ያለበትን የኦዲት ምክረ ሃሳብ መቀነስ በተመለከተ፤

በቢሮ ነቀፌታ ያለበትን የኦዲት ምክረ ሃሳብ ወደ 0 ፐርሰንት ለማውረድ በዕቅድ የተያዘ ሲሆን በ3 ወራት ውስጥ ውስጥ ምንም ነቀፌታ ያልበዛት የኦዲት ግኝት ባለመኖሩ ዕቅዱን 100 ፐርሰንት ማሳካት ተችሏል፡፡

ተግባር1.3.7. ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች፤ በፕሮግራሙ መሰረት ጥገና የተደረገላቸው ቋሚ ንብረቶች በአይነት በተመለከተ፤

በበጀት አመቱ 3 ወራት በፕሮግራሙ መሰረት ጥገና የተደረገላቸው ቋሚ ንብረቶች(የተሸከርከር ጥገና፤ የእሌክትሮኒክስና መሽነር ጥገና እንዲሁም የፈርንቻር ጥገና) በዕቅድ ከተያዘው 400,000.00 ብር ላይ 275,488.00 ብር በመጠቀም የተያዘውን ዕቅድ ማሳካት ችለናል፡፡

ግብ 1.4 የኢንፍርሜሽን ኮሙኒኬሽን እና ቴክኖልጂ አሰራርንና ውጤታማነትን ማሳደግ (ክብደት = 2)

ተግባር1.4.4 ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች፤ የተሸሻለና ደህንነቱ የተረጋገጠ የኢኮቴ አጠቃቀም በተመለከተ፤

በበጀት አመቱ 3 ወራት 100 ፐርሰንት የተሸሻለና ደህንነቱ የተረጋገጠ የኢኮቴ አጠቃቀም በተቋሙ የሚሰጡ አገልግሎቶችን ኦቶሜት ለማድረግ በዕቅድ የተያዘ ሲሆን ሁሉም የቢሮ ኮሚፒተሮችን ከጥቃት ለመከላከል የሚያስችል አንቲ ቫይረሶችን ከስጋት እንዲድኑና ደህንነታቸውን እንዲጠበቅ በማድረግ ዕቅዱን 100 ፐርሰንት ማሳካት ተችሏል፡፡

ግብ 1.5 የአጋርነት እና የህዝብ ግንኙነት አሰራርንና ውጤታማነትን ማሳደግ(ክብደት =1)

ተግባር1.5.3.ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች፤መረጃዎችን በተለያዩ የተግባቦት ዘዴዎች በተመለከተ፤

በበጀት አመቱ 3 ወራት መረጀዎችን በተለያዩ የተግባቦት ዘዴዎቸን በመጠቀም በዕቅድ የተያዘ ሲሆን በቢሮው የተካናወኑ አንኳር አንኳር ተግባራትን ማለትም በፌስ ቡክ፣በቴሌግራም እና በዋትስአፕ ወደ ህብረተሰቡ መረጃዎችን ተደራሽ በመቻሉ ዕቅዱን 50 ፐርሰንት ማሳካት ተችሏል፡፡

ግብ 1.6 ለተጠሪ ተቋማትና ለወረዳዎች ድጋፍና ክትትል ማድረግ (ክብደት = 2)

ተግባር1.6.1ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች፤የተጠሪ ተቋማት ዕቅድን ከዘርፉ ዕቅድ ጋር ማናበብና ማጣጣም በተመለከተ፤

በበጀት አመቱ 3 ወራት የተጠሪ ተቋማት ዕቅድን ከዘርፉ ዕቅድ ጋር ማናበብና ማጣጣም በዕቅድ የተያዘ ሲሆን   ዕቅድን 1 ጊዜ ከዘርፉ ዕቅድ ጋር በማናበብ እና እንዲጣጣም በማድረግ ዕቅዱን 100 ፐርሰንት ማሳካት ተችሏል፡፡

ተግባር 1.6.2 ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች፤ የየሩብ አመት የተጠሪ ተቋም ሪፖርት መገምገም በተመለከተ፤

በበጀት አመቱ 3 ወራት የቢሮው እና የተጠሪ ተቋም የየሩብ አመት ሪፖርት ለመገምገም በዕቅድ የተያዘ ሲሆን የእቅድ አፈፃጸም 1 ጊዜ በጋራ በመገምገም ዕቅዱን 100 ፐርሰንት ማሳካት ተችሏል፡፡

ተግባር1.6.3 ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች፤የተቋሙን ዕቅድ ለተጠሪ ተቋም እና ለዳይሬክቶሬቶች በማውረድ የተፈረመ MOU ሰነድ በተመለከተ፤

የተቋሙን ዕቅድ ለተጠሪ ተቋም እና ለዳይሬክቶሬቶች ዕቅድ በማውረድ የተፈረመ MOU ሰነድ በዕቅድ የተያዘ ሲሆን ሁሉም ዳይሬክቶሬቶች እና ተጠሪ ተቋም የተቋሙን ዕቅድ መሰረት በማድረግ ያየረሰቸው እቅድ እንዲያቀሪቡ በመከተታል እንዲሁም ከቢሮ እቅድ ጋር የተጣጣመ መሆኑን በመገምገም ከ14 ዳይሬክቶሬቶች እና ከ1 ተጠሪ ተቋም እንዲሁም ሁሉም ዳይሬክቶሬቶች ከፈፃሚ ጋር MOU እንዲፈራረሙ በማድረግ ዕቅዱን 100 ፐርሰንት ማሳካት ተችሏል፡፡

ተግባር1.6.4 ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች፤የተቋሙን እና የወረዳን አፈፃፀም በየሩብ አመቱ በጋራ መገምገም በተመለከተ፤

በበጀት አመቱ 3 ወራት የተቋሙን እና የወረዳ እቅድ አፈፃፀም ሪፖርት ለመገምገም በዕቅድ የተያዘ ሲሆን እቅድን ከወረዳ ዐቃቤ ህጎች 1 ጊዜ በጋራ በመገምገም ዕቅዱን 100 ፐርሰንት ማሳካት ተችሏል፡፡

ግብ 1.7 የስነ ምግባርና ፀረ ሙስና የክትትል ሥራዎችን ማጠናከር (ክብደት =0.75)

ተግባር1.7.1 ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች፤በብልሹ አሰራር ዙሪያ ጥቆማ ከተደረገባቸው ውስጥ ማስተካከያ የተደረገባቸውን በተመለከተ፤

በበጀት አመቱ 3 ወራት ለቢሮው የቀረቡ የብልሹ አሰራር ዙሪያ ጥቆማ ከተደረገባቸው ውስጥ ማስተካከያ የተደረገባቸውን ጥቆማዎችን 100 ፐርሰንት ለማስተካከል በዕቅድ የተያዘ ሲሆን ምንም ዓይነት ለቢሮው የቀረቡ የብልሹ አሰራር ጥቆማዎች በለመቅረበቸው እቅዱን ማለካት አልተቻልም፡፡

1.7.2. በተቋሙ የተለዩ  የመልካም አስተዳደር እና የኪራይ ሰብሳቢነት ችግሮችን መለየትና መፊታት  በተመለከተ፤

በበጀት አመቱ 3 ወራት አንድ ጊዜ የተቋሙን የመልካም አስተዳደርና የኪራይ ሰብሳቢነት ችግሮችን ለመለየትና ለመፊታት በዕቅድ የተያዘ ሲሆን አንድ ጊዜ የተቋሙን የመልካም አስተዳደርና የኪራይ ሰብሳቢነት ችግሮችን ለመለየትና ለመፊታት የእቅድ ሰነድ በማዘጋጀት እቅዱን 100 ፐርሰንት ማሳካት ተችሏል፡

ግብ 1.8 የሴቶችና የአካል ጉዳተኞች ማሕበራዊ ተሳታፉነትንና ተጠቃሚነትን ማሳደግ

ተግባር1.8.1.ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች፤የህጻናት ማቆያ አገልግሎት ተጠቃሚ ሴት ሰራተኞች ብዛት ማሳደግ በተመለከተ፤

በበጀት አመቱ 3 ወራት 6 የህጻናት ማቆያ አገልግሎት ተጠቃሚ ሴት ሰራተኞች ለማሳደግ በዕቅድ የተያዘ ሲሆን  ለ8 ሴት ሰራተኞች ተጠቃሚ በማድረግና አስፈላጊውን ማቴሪያል በማሟላት ሰራተኞች ልጆቻቸውን ማቆያ አገልግሎት እንዲያገኙ በማድረግ ዕቅዱን 100 ፐርሰንት ማሳካት ተችሏል፡

ግብ 1.9 የበጎ አድራጎት እና የማህበረሰብ አገልግሎት ሥራዎችን ማሳደግ

ተግባር 1.9.1. ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች፤ የአረንጓዴ አሻራ ተግባራትን ማከሄድ በተመለከተ፤

በበጀት አመቱ 3 ወራት 1458 የአረንጓዴ አሻራ ችግኞችን ለማቅረብ በዕቅድ የተያዘ ሲሆን 1458 የቢሮው እና የተጠሪ ተቋም ችግኞችን በማቅረብ  ዕቅዱን 100 ፐርሰንት ማሳካት ተችሏል፡፡

ተግባር 1.9.2 ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች፤የአረንጓዴ አሻራ ተግባራትን ለማከሄድ የተተከላ ችግኝ በተመለከተ፤

በበጀት አመቱ 3 ወራት 1458 የአረንጓዴ አሻራ ችግኝ ለመትከል በዕቅድ የተያዘ ሲሆን የቢሮው እና የተጠሪ ተቋም የችግኝ መትከያ ጉድጓድ ቦታ በማዘጋጀት 1458 ችግኞችን በመትከል ዕቅዱን 100 ፐርሰንት ማሳካት ተችሏል፡፡

ተግባር1.9.3ቁልፍየአፈፃፀምአመልካች፤የአረንጓዴ አሻራ ተግባራትን እንክብካቤ የተደረገለት ችግኝ ማከሄድ በተመለከተ፤

በበጀት አመቱ 3 ወራት 1458 የተተከለው የአረንጓዴ አሻራ ችግኞችን እንክብካቤ ለማድረግ በዕቅድ የተያዘ ሲሆን የቢሮው እና የተጠሪ ተቋም በቂ እንክብካቤ በመስጠት ዕቅዱን 100 ፐርሰንት ማሳካት ተችሏል፡፡

ተግባር1.9.4 ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች፤የአረንጓዴ አሻራ ተግባራትን በማከሄድ የጸደቀ ችግኝ በተመለከተ፤

በበጀት አመቱ 3 ወራት 1458 የተተከለው የአረንጓዴ አሻራ ችግኞችን እንክብካቤ በመድረግ ችግኞችን ማጸደቅ በዕቅድ የተያዘ ሲሆን የቢሮው እና የተጠሪ ተቋም ችግኞች የፀደቀ በመሆኑ ዕቅዱን 100 ፐርሰንት ማሳካት ተችሏል፡፡

ተግባር1.9.5 ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች፤ የአቅማ ደከማ ማህበረሰቦች የመኖሪያ ቤቶች መገንባት በተመለከተ፤

በበጀት አመቱ 3 ወራት ለሁለት የአቅመ ደካማ የመኖሪያ ቤቶችን ለመገንባት በዕቅድ የተያዘ ሲሆን የቢሮው እና የተጠሪ ተቋም ሁለት የአቅመ ደካማ የመኖሪያ ቤቶችን በመገንባት ዕቅዱን 85 ፐርሰንት ማሳካት ተችሏል፡፡

ተግባር1.9.6 ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች፤የአቅማ ደከማ ማህበረሰቦች የመኖሪያ ቤቶች ለመገንባት የወጠው ብር በተመለከተ፤

በበጀት አመቱ 3 ወራት ለሁለት የአቅመ ደካማ የመኖሪያ ቤቶችን ለመገንባት የወጠው የብር መጠን በዕቅድ የተያዘ ሲሆን የቢሮው እና የተጠሪ ተቋም ሁለት የአቅመ ደካማ የመኖሪያ ቤቶችን ለመገንባት የወጠው የብር መጠን  ብር 497,576.00 ወጪ በማድርግ እቅዳችንን ማሳካት ተችሏል፡፡

ተግባር1.9.7 ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች፤ ለአቅመ ደካማ ቤተሰብ ተማሪዎች ድጋፍ በተመለከተ፤

በበጀት አመቱ 3 ወራት 100 ደርዘን፤500 ፍሬ እስክርብቶ፣300 ፍሬ እርሳስ የአቅመ ደካማ ቤተሰብ ተማሪዎች ድጋፍ ለማድረግ በዕቅድ የተያዘ ሲሆን የቢሮው እና የተጠሪ ተቋም ለአቅመ ደካማ ቤተሰብ ተማሪዎች ድጋፍ ለማድረግ በተሰጠው ኮታ መሠራት ለሴቶች ህጻናትና ወጣቶች ጉዳይ ቢሮ እንዲሰጥ በማድረግ ዕቅዱን 100 ፐርሰንት ማሳካት ተችሏል፡፡

ተግባር1.9.8 ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች፤ለአቅመ ደካማ ቤተሰብ ተማሪዎች ድጋፍ ለማድረግ የወጠው ብር በተመለከተ፤

በበጀት አመቱ 3 ወራት100,000.00 በተሰጠው ኮታ መሠራት ለአቅመ ደካማ ቤተሰብ ተማሪዎች ድጋፍ ለማድረግ የወጠው የብር መጠን በዕቅድ የተያዘ ሲሆን የቢሮው እና የተጠሪ ተቋም ለአቅመ ደካማ ቤተሰብ ተማሪዎች ድጋፍ ለማድረግ የወጠው የብር መጠን ብር 84,374.93 ወጪ በማድርግ የተለያዩ የትምህርት መመገልገያዎችን ድጋፍ በማድረግ እቅዳችንን ማሳካት ተችሏል፡፡

ተግባር1.9.10 ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች፤ የተደረገ ደም ልገሳ በተመለከተ፤

የቢሮው እና የተጠሪ ተቋም በበጀት አመቱ 3 ወራት 30 ዩኒት ደም ለማድረግ ታቅዶ 21 ዩኒት ደም በመስጠት ዕቅዱን 70 ፐርሰንት ማሳካት ተችሏል፡፡

እስትራቴጂክ ግብ  2 የመንግስት ህግና የፍትሕ አገልግሎት አሰጣጥን ማጎልበት

ግብ 2.1 የህግና ፍትሕ ማሻሻያ ስራዎችን ውጤታማነት ማጎልበት

ተግባር 2.1.1 ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች፤ የተሻሻሉና የተረቀቁ ሕጎች በተመለከተ፤

የተሸሻሉና የተረቀቁ ህጎች በ3 ወራት 10 ሀጎችን ለማሻሻልና ለማርቀቅ በእቅድ የተያዘ ሲሆን 4 ህጎችን በማርቀቅ 5 ህጎችን በማሻሻል በድምሩ 9 ስራዎችን በማከናወን የእቅዳችንን 90 ፐርሰንት እቅዳችንን ማሳካት ተችሏል፡፡

ግብ 2.2 የጥብቅና አስተዳደር እና ክትትል ማሳደግ

ተግባር 2.2.1 ቁልፍ የአፈፃፀምአመልካች፤በስነ-ምግባር ግድፈት ተጠያቂ የተደረጉ ጠበቆች ምጣኔ መቀነስ በተመለከተ፤

በስነ-ምግባር ግድፈት ተጠያቂ የተደረጉ ጠበቆች ምጣኔ 100 ፐርሰንት ለማድረስ በዕቅድ የተያዘ ሲሆን በእቅዱ መሠረት በጠበቆች አስተዳደር አዋጅ ቁጥር 114/2004 መሰርት ሁለት ጠበቆች ላይ የዲስፕሊን ክስ ተመስርቶበቸው ሁለቱ ላይ ውሰኔ በመስጠት እንዲሁም መስፈርቱን ለሚያሟሉ 49 ጠበቆች እድሳት በማድረግና ማስፈርቱን ለሚያሟሉ ለ13 የህብረተሰብ ክፍል ነፃ የጥብቅና አገልግሎት አንዲያገኙ በማድረግ የእቅዳችንን 100 ፐርሰንት ማሳካት ተችሏል፡፡

ግብ 2.3 የመንግስትና የህዝብ ፍታብሐብሔራዊ ጥቅም ማስጠበቅ

ተግባር 2.3.1 ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች፤  የፍትሐብሄር ጉዳዮች በድርድር መፍታት ምጣኔ በተመለከተ፤

በበጀት አመቱ 3 ወራት የፍትሐብሄር ጉዳዮች በድርድር መፍታት ምጣኔ በዕቅድ የተያዘ ሲሆን የድርድር ስራ ለማድረግ በሂደት ላይ የነበሩ 2 ትላልቅ ብሮጀክቶች የነበሩ ቢሆንም መንግስት ጉዳዩን በድርድር ለመጨረስ ፕሮጀክቶቹ አጣዳፊ ከመሆናቸው የተነሳ የድርድሩ ሂደት ተቋርጦ ውል እንዲሰረዝ በመወሰኑ ድርድሩ ሳይካሄድ በመቅረቱ ጉዳዮች በድርድር መፍታት አልታቸልም፡፡

ተግባር 2.3.2 ቁልፍ አመልካች፤የፍትሐብሄር ጉዲዮች ክርክር የመርታት ምጣኔ በተመለከተ፤

የፍትሐብሔር ጉዳዮች ክርክር የመርታት ምጣኔ 100 ፐርሰንት ለማሳደግ አቅደን በያዝነው ዕቅድ መሰረት በ3 ወራት በፍትሐብሔር ክርክርን አስመልክቶ አድስና የተንከባለሉትን ጨምሮ 29 መዛግብት በፍርድ ቤት በክርክር ሂደት ላይ የነበሩ ሲሆን እነዚህ መዛግብት በአጠቃላይ የያዙት የብር መጠን 112,677,541.92(አንድ መቶ አስራ ሁለት  ሚሊዬን ስድስት መቶ  ሰባ ሰባት ሺህ አምስት መቶ አርባ አንድ ብር ከዘጠና ሁለት ሳንቲም) ሲሆን በክርክር ሂደት ላይ ከነበሩት 29 መዛግብት ውስጥ 6 መዛግብት ላይ ውሳኔ በማሰጠት የያዙት የብር መጠን  10,897,632.00 (አስር ሚሊዮን ስምንት መቶ ዘጠና ሰባት ሺህ ስድስት መቶ ሰላሳ ሁለት ብር) ለመንግስት ማስቀረት ችለናል፡፡ 23 መዝገበች በፍ/ቤት በሂደት ላይ የሉ ናቸው፡፡

ተግባር 2.3.3 ቁልፍ አመልካች፤ የፍታብሄር ጉዳዮች ይግባኝ የመርታት ምጣኔ በተመለከተ፤

በበጀት አመቱ 3 ወራት በተቋማት ላይ በሚቀርቡም ይሁን ተቋማት በሚያቀርቡት የይግባኝ ክርክር በመቀረብ 85 ፐርሰንት ለመርታት በዕቅድ ተይዞ በዕቅዳችን መሰረት ይግባኝ ባልንባቸውም ሆነ ይግባኝ በተጠየቀብን ጉዳዮች በሁሉም  በመርታት እቅዳችንን 100 ፐርሰንት ማሳካት ችለናል፡፡

ተግባር 2.3.4 ቁልፍ አመልካች፤ የፍታብሄር ጉዳዮች ፍርድ አፈፃፀም ምጣኔ በተመለከተ፤

በበጀት አመቱ 3 ወራት የፍታብሄር ጉዳዮች ፍርድ አፈፃፀም ምጣኔ 100 ፐርሰንት ለማድረስ በዕቅድ ተይዞ በፍታብሄር ጉዳዮች በአፈፃፀም ሂደት ላይ የለ መዝገብ በለመኖሩ የፍታብሄር ጉዳዮች ፍርድ አፈፃፀም ምጣኔን ለማለት አልታቸለም፡፡

ተግባር 2.3.5 ቁልፍ አመልካች፤ ለመንግስት ተቋማት የተሰጠ የፍታብሄር ህግ ምክር አገልግሎት በተመለከተ፤

በበጀት አመቱ 3 ወራት 100 ፐርሰንት ለመንግስት ተቋማት የተሰጠ የፍታብሄር ህግ ምክር አገልግሎት ለመስጠት ታቅዶ በዕቅዳችን መሰረት ለ4 የመንግስት መ/ቤቶች ማለትም ለሐረሪ ባህል ቅርስና ቱርዝም ቢሮ፣ ለሐረሪ ውሃና ፍሳሽ ባለስልጠን፣ሐረሪ ትራንስፖርትና መንገዶች ባለስልጠን ፣ለሐረሪ መዘጋጀ ቤት የህግ ምክርና አስተያየት በመስጠት እቅዳችንን 100 ፐርሰንት ማሳካት ተችሏል፡፡

ተግባር 2.3.6 ቁልፍ አመልካች፤ ምላሽ ያገኙ ምክርና የውል ምርመራ ሽፋን በተመለከተ፤

በበጀት አመቱ 3 ወራት ምላሽ ያገኙ ምክርና የውል ምርመራ ሽፋን 100 ፐርሰንት ለማድረስ ታቅዶ ከክልሉ መ/ቤቶች የቀረቡልንን 5 የውል ሰነዶች በመመርመር ምላሽ በመስጠት እቅዳችንን 100 ፐርሰንት ማድረስ ተችሏል፡፡

እስትራቴጂክ ግብ 3 የሰብአዊ መብት ማክበርና ማስከበር አፈፃፀምን ማሻሻል

ግብ 3.1 የሰብዒዊ መብት ማክበርና ማስከበር አፇፃፀምን ማሻሻል

ተግባር 3.1.1 ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች፤ ከተለያዩ የመንግስት ተቋማት ለሚመጡ ጥያቄዎች ክልላዊ ምለሽ መስጠት በተመለከተ፤

በበጀት አመቱ 3 ወራት 100 ፐርሰንት ከተለያዩ ተቋማት የቀረቡልንን ጥያቄዎች በአግባቡና በወቅቱ ምላሽ ለመስጠት ታቅዶ በሰብዓዊ መብት ዙሪያ ከተለያዩ የመንግስት ተቋማት ለሚመጡ ጥያቄዎች ክልላዊ ምለሽ በመስጠት እቅዳችንን 100 ፐርሰንት ማሳካት ተችሏል ፡፡

ተግባር 3.1.2 ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች፤ የተያዙና የተከሰሱ ሰዎች አያያዝና አጠባበቅ ህግን የተከተለ መሆኑ የተረጋገጠባቸው ሰዎች ብዛት በተመለከተ

በ3 ወራት ውስጥ በወንጀል ተጠርጥረው የተያዙና የተከሰሱ ሰዎች ያቀረቡትን የዋስትና ጥያቄ ላይ በከፍተኛ ፍ/ቤት ቀጥታ ዋስትና 154 በጠቅላይ ፍ/ቤት የዋስትና ይግባኝ ጥያቄ 6 በድምሩ 160 የዋስትና ጥያቄዎችን በማስተናገድ በዐ/ህግ አግባብ 100% ዋስትና ምላሽ ለመስጠት ታቅዶ 100% ምላሽ እንዲያገኙ ተደርጓል፡፡በተጨማሪም የተያዙና የተከሰሱ ሰዎች አያያዝና አጠባበቅ  በማረሚያ ቤት ጉብኝት በመድረግ ህጉን የተከተለ መሆኑን ለመረጋገጥ ተችሏል፤

እስትራቴጂክ ግብ 5 የጠቅላይ አቃቤ ሕግ የአገልግሎት ተደራሽነትና ጥራትን ማሻሻል

ግብ 5.1 የወንጀል ህጎች አፈጻጸም ውጤታማነት ማሳደግ

ተግባር 5.1.1 ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች፤በአቃቤ ህግ መርነት የተደረጉ የወንጀል ምርመራ ምጠኔ ማሳደግ በተመለከተ፤

በበጀት ዓመቱ 3 ወራት በአቃቤ ህግ መርነት የተደረጉ የወንጀል ምርመራ ምጠኔ ማሳደግ 100 ፐርሰንት ለማሳደግ ታቅዶ በወረዳ እና በልዩ ልዩ ወንጀሎች የሚመጡ የወንጀል ክሶች በአቃቤ ህግ መርነት የወንጀል ምርመራ በበላይነት በማምራት እቅዳችንን 100 ፐርሰንት ማሳካት ተችሏል ፡፡

ተግባር 5.1.2 ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች፤የወንጀል ምርመራ መዛግብት ዉሳኔ የመስጠት (ማጥራት) ምጣኔ በተመለከተ፤

በበጀት ዓመቱ 3 ወራት በክልል ደረጃ ወረዳን ጨምሮ በልዩ ልዩ ወንጀሎች 718 አቤቱታዎች ቀርበው ከነዚህ ውስጥ 234 መዛግብት በተለያዩ የተቋረጡ ስሆን ምርመራ ተጠነቆ ለዕቃቤ ህግ ከቀረቡት 270 መዛግብት ውስጥ 4 መዛግብት በ42/1/ሀ የተዘጋ፤ 7 መዛግብት በዕርቅ የተዘገ፣ ወደ ሌላ የተለኩ 8 መዛግብት ሲሆን ለዐቃቤ ህግ ከቀረቡለት መዛግብት ውስጥ አዲስ 251 የተንከባለሉ 213 በድምሩ 464 መዛግብት ላይ ክስ በመመስረት የማጥራት ምጠኔው 100 ፐርሰንት ለማድረስ ታቅዶ 100 ፐርሰንት ማድረስ ተችሏል ፡፡

ተግባር5.1.3.ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች፤በተከሳሽ አለመገኘት ምክንያት የሚቋረጡ መዛግብትመንጠባጠብ ምጣኔ በተመለከተ፤

በበጀት አመቱ 3 ወራት ተጣርተው ለዓቃቤ ህግ ከቀረቡት 464 መዛግብት ውስጥ 12 መዛግብት ተከሳሽ ባለመቅረብ በመዘጋታቸው ምክንያት የመንጠባጠብ ምጣኔን ወደ 3 ፐርሰንት ለማውረድ ታቅዶ አፈፃጸማችን 2.58 ፐርሰንት ስሆን ከያዝነው ዕቅድ 0.42 ፐርሰንት መቀነስ ተችሏል፡፡

ተግባር 5.1.4 ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች በምስክር አለመገኘት ምክንያት የሚቋረጡ መዛግብት መንጠባጠብ ምጣኔ በተመለከተ፤

በበጀት አመቱ 3 ወራት ተጣርተው ለዓቃቤ ህግ ከቀረቡት 464 መዛግብት ውስጥ 7 መዛግብት ምስክር ባለመቅረብ በመዘጋታቸው ምክንያት መዛግብት የመንጠባጠብ ምጣኔ ወደ 3 ፐርሰንት ለማውረድ ታቅዶ አፈፃጸማችን 1.5 ፐርሰንት ስሆን ከያዝነው ዕቅድ 1.5 ፐርሰንት መቀነስ ተችሏል፡፡

ተግባር 5.1.5 ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች፤ የወንጀል ክሶችን የመርታት ምጣኔ በተመለከተ፤

የወንጀል ክሶችን የማስቀጣት (የመርታት ምጣኔ) ምጣኔያችንን ወደ 95 ፐርሰንት ለማሳደግ የተቀደ ሲሆን በ3 ወራት ፍርድ ቤት ቀርበው ውሳኔ ከተሰጣቸው 201 መዛግብት ውስጥ በ188 መዛግብት ላይ የጥፋተኝት ውሳኔ 13 መዛግብት ላይ የነፃ ውሳኔ በመሰጠቱ የማስቀጣት ምጣኔያችን 93.53 ፐርሰንት ላይ የሚገኝ ሲሆን ከዕቅዳችን 1.46 ፐርሰንት በታች በመሆኑ ማሳካት አልቻልንም፡፡

ተግባር 5.1.6 ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች፤ የወንጀል ጉዲዮች በዕርቅ የመጨረስ ምጣኔ በተመለከተ፤

የወንጀል ጉዲዮች በዕርቅ የመጨረስ ምጣኔ 100 ፐርሰንት ለማሳደግ የተቀደ ሲሆን በ3 ወራት ከክስ በፊት በዐቃቤ ህግ በዕርቅ ያለቁ 7 መዛግብት  እና ፍርድ ቤት ቀርበው በዕርቅ ያለቁ 22 መዛግብት በድምሩ 29 መዛግብት በዕርቅ የጨረስን በመሆኑ እቅዳችንን 100 ፐርሰንት ማሳካት ችለናል፡፡

ተግባር 5.1.6 ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች፤በፍርድ ቤት የሚሰጡ  የገንዘብና የእስራት ቅጣት የማስፈፀም ምጣኔ  ማሰደግ በተመለከተ፤

በበጀት አመቱ 3 ወራት በፍርድ ቤት የሚሰጡ የገንዘብና የእስራት ቅጣት የማስፈፀም ምጣኔ 100 ፐርሰንት ለማሳደግ የተቀደ ሲሆን ፍርድ ቤት ቀርበው ውሳኔ ከተሰጣቸው 201 መዛግብት ውስጥ በ188 መዛግብት ላይ የጥፋተኝት ውሳኔ የሚሰጡ  የገንዘብና የእስራት ቅጣት በመከታተል እቅዳችንን 100 ፐርሰንት ማሳካት ችለናል፡፡   ግብ 5.2  የይግባኝ የመርታት አቅምን ማሻሻል

ተግባር 5.2.1 ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች፣ በከፍተኛ ፍርድ ቤት የአቃቤ ህግ የመርታት ምጣኔ በተመለከተ፤

በበጀት አመቱ 3 ወራት በከፍተኛው ፍርድ ቤት በዓቃቤ ህግ በቀረበው የይግባኝ አቤቱታ 92 ፐርሰንት ለማድረስ ታቅዶ በአቃቤ ህግ 100 ፐርሰንት በማድረስ ዕቅዳችንን ከ100 ፐርሰንት በላይ ማሳካት ችለናል፡፡

ተግባር 5.2.2 ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች፣ በጠቅላይ ፍርድ ቤት የአቃቤ ህግ የመርታት ምጣኔ በተመለከተ፤

በበጀት አመቱ 3 ወራት በጠቅላይ ፍርድ ቤት በዓቃቤ ህግ በቀረበው የይግባኝ አቤቱታ 90 ፐርሰንት ለማድረስ ታቅዶ በአቃቤ ህግ 90 ፐርሰንት በማድረስ ዕቅዳችንን ማሳካት ችለናል፡፡

ተግባር 5.2.3 ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች፤ በሰበር ፍርድ ቤት የአቃቤ ህግ የመርታት ምጣኔ በተመለከተ፤

በበጀት አመቱ 3 ወራት በሰበር ፍርድ ቤት በዓቃቤ ህግ በቀረበው የይግባኝ አቤቱታ 93 ፐርሰንት ለማድረስ ታቅዶ በዓቃቤ ህግ 85 ፐርሰንት በማድረስ ከዕቅዳችን በታች 8 ፐርሰንት በመውረዱ ዕቅዳችንን ማሳካት አልቻልንም፡፡

ተግባር 5.2.4 ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች፤ በከፍተኛ ፍርድ ቤት በይግባኝ የተከሳሽ የመርታት ምጣኔ በተመለከተ፤

በበጀት አመቱ 3 ወራት በከፍተኛው ፍርድ ቤት በተከሳሽ በቀረበው የይግባኝ አቤቱታ ወደ 50 ፐርሰንት ለመቀነስ ታቅዶ በተከሳሽ 54 ፐርሰንት ሲሆን ከዕቅዳችን በላይ 4 ፐርሰንት በመጨመሩ ዕቅዳችንን  ማሳካት አልቻልንም፡፡

ተግባር 5.2.5 ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች፤ በጠቅላይ ፍርድ ቤት በይግባኝ የተከሳሽ የመርታት ምጣኔ በተመለከተ፤

በበጀት አመቱ 3 ወራት ጠቅላይ ፍርድ ቤት በተከሳሽ በቀረበው የይግባኝ አቤቱታ ወደ 45 ፐርሰንት ለመቀነስ ታቅዶ በተከሳሽ 44 ፐርሰንት በመውረድ ዕቅዳችንን ማሳካት ችለናል፡፡

ተግባር 5.2.6 ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች ፤ሰበር   ፍርድ ቤት በይግባኝ የተከሳሽ የመርታት ምጣኔ በተመለከተ፤

በበጀት አመቱ 3 ወራት ጠቅላይ ፍርድ ቤት በተከሳሽ በቀረበው የይግባኝ አቤቱታ ወደ 35 ፐርሰንት ለመቀነስ ታቅዶ በተከሳሽ 64 ፐርሰንት ሲሆን ከእቅድ በላይ 34 ፐርሰንት ጭማሪ በመሰየቱ እቅዳችንን ማሳካት አልቻልንም፡፡

ግብ 5.3 ከፌደራል መንግስት ውክልና በተሰጠባቸዉ የወንጀል ህጎች አፈጻጸም ውጤታማነት ማሳደ

ተግባር 5.3.1 ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች፤ የወንጀል ምርመራ መዛግብት ማጥራት ምጠኔ በተመለከተ፤

በበጀት አመቱ 3 ወራት በፌደራል ውክልና በተሰጡን የወንጀል ክሶች ምርመራን የማጥራት ምጣኔ 100 ፐርሰንት ለማድረስ አቅደን የቀረቡትን አዲስ 8 የተንከባለለ 58 በድምሩ 66 መዛግብት ላይ ክስ በመመስረት እቅዳችንን 100 ፐርሰንት ማድረስ ተችሏል፡፡

ተግባር 5.3.2 ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች፤በተከሳሽ አለመገኘት ምክንያት የሚቋረጡ የክስ መዛግብት መንጠባጠብ ምጣኔ በተመለከተ፤

በበጀት አመቱ 3 ወራት በፌደራል ውክልና በተሰጡን የወንጀል ክሶች ተከሳሽ ባለመቅረብ የሚቋረጡ መዛግብትን የመንጠባጠብ ምጣኔን ወደ 5 ፐርሰንት ለማውረድ ዓቅደን ከቀረቡት 66 መዛግብት ውስጥ 4 መዛግብት በመዘጋታቸው የመንጣባጠብ ምጣኔ 6.06 ፐርሰንት በማደጉ ከእቅዳችን በላይ 1.6 ፐርሰንት ጭማሪ በማሳየቱ እቅዳችንን ማሳካት አልቻልንም፡፡

ተግባር 5.3.3ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች፤ ምስክር አለመገኘት ምክንያት የሚቋረጡ የክስ መዛግብት መንጠባጠብ ምጣኔ በተመለከተ፤

በበጀት አመቱ 3 ወራት በፌደራል ውክልና በተሰጡን የወንጀል ክሶች ምስክር ባለመቅረብ የሚቋረጡ መዛግብትን የመንጠባጠብ ምጣኔን 0 ፐርሰንት ለማውረድ ዓቅደን ከቀረቡት 66 መዛግብት ውስጥ ምስክር ባለመቅረብ የሚቋረጡ መዛግብት  ባለመኖሩ የመንጣባጠብ ምጣኔ 0 ፐርሰንት ላይ በመገኛቱ ዕቅዳችንን ማሳካት ችለናል፡፡

ተግባር 5.3.4 ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች  የወንጀል የክሶችን የመርታት ምጣኔ በተመለከተ፤

በበጀት አመቱ 3 ወራት በፌደራል ውክልና በተሰጡን የወንጀል ክሶች የመርታት ምጣኔን 95 ፐርሰንት ለማድረስ አቅደን በፍርድ ቤት ቀርበው ውሳኔ ከተሰጣቸው 17 መዛግብት ውስጥ በ16 መዛግብት ላይ የጥፋተኝት ውሳኔ 1 መዛግብት ላይ የነፃ ውሳኔ በመሰጠቱ የማስቀጣት ምጣኔያችን 94.11 ፐርሰንት ላይ የሚገኝ ሲሆን ከዕቅዳችን 0.89 ፐርሰንት በታች በመሆኑ ዕቅዳችንን ማሳካት አልቻልንም፡፡፡

በአጠቃላይ በ15 መዝገቦች ላይ በፍ/ቤት ውሳኔ ከተሰጠው ከፍተኛው በ13 ዓመት ፅኑ እስራት እና ዝቅተኛው በ6 ወረት የጥፋተኝት ውሳኔ የተሰጠ እና 75000 ብር(ሰባ አምስት ሺህ ብር) የገንዘብ መቀጮ ቅጣት በማሰጠት ለመንግስት ገቢ ተደርጓል፡፡ በፍ/ቤት በቀጠሮ ላይ 45 መዛግብት ይገኛሉ፡፡

ግብ 5.4 የታክስ እና ኢኮኖሚ ወንጀል ህግ አፈጻጸም ዉጤታማነትን ማሳደግ

ተግባር 5.4.1 ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች፤የወንጀል ምርመራ መዛግብት ዉሳኔ የመስጠት (ማጥራት) ምጣኔ በተመለከተ፤

በበጀት አመቱ 3 ወራት በታክስና ኤኮኖሚ ወንጀሎች መዝገብ የማጥራት ምጣኔ 100 ፐርሰንት ለማድረስ ታቅዶ 2 መዘግብትን በማጥራት በዓ/ህግ የተለያዩ ውሳኔዎችን በመስጠት የማጥራት ምጣኔያችን 100 ፐርሰንት ላይ ይገኛል ፡፡

ተግባር 5.4.2 ቁልፍ የአፈፃፀምአመልካች፤ተከሳሽ በለመገኘት ምክንያት የሚቋረጡ የክስ መዛግብት መንጠባጠብ ምጣኔ በተመለከተ፤

በበጀት አመቱ 3 ወራት የተንከባለሉትን ጨምሮ ከቀረቡ 10 ማዛግብት ውስጥ የመንጠባጠብ ምጣኔ በእቅዳችን ወደ 3 ፐርሰንት ለማውረድ ታቅዶ ተከሳሽ ባለመቅረብ ምክንያት የተዘጋ መዘገብ ባለመኖሩ የመንጠባጠብ ምጣኔ 0 ፐርሰንት ማውረድ ችለናል፡፡

ተግባር 5.4.3 ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች፤ምስክር በለመገኘት ምክንያት የሚቋረጡ የክስ መዛግብት መንጠባጠብ ምጣኔ በተመለከተ፤

በበጀት አመቱ 3 ወራት የተንከባለሉትን ጨምሮ ከቀረቡ 10 መዛግብት ውስጥ የመንጠባጠብ ምጣኔ በእቅዳችን 3 ፐርሰንት ለማውረድ ታቅዶ ምስክር ባለመቅረብ ምክንያት የተዘጋ መዘገብ ባለመኖሩ የመንጠባጠብ ምጣኔ 0 ፐርሰንት ማውረድ ችለናል፡፡

ተግባር 5.4.4. ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች፤ የወንጀል ክሶችን የመርታት ምጣኔ በተመለከተ፤

በበጀት አመቱ 3 ወራት በታክስና ኢኮኖሚ ወንጀሎች የወንጀል ክሶችን የመርታት ምጣኔ 80 ፐርሰንት ለማድረስ አቅደን በ3 ወራት  ውሰጥ የተሰጠ ውሳኔ ባለመኖሩ የመርታት ምጣኔን መለካት አልተቻለም፡፡

ግብ 5.5. የሙስና  ወንጀል ህግ አፈጻጸም ውጤታማነትን ማሳደግ

ተግባር 5.5.1ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች፤የወንጀል ምርመራ መዛግብት ውሳኔ የመስጠት (ማጥራት) ምጣኔ በተመለከተ፤

በበጀት አመቱ 3 ወራት 9 መዛግብት ምርመራቸው ተጣርቶ ለአቃቤ ህግ የቀረበ ሲሆን አቃቤ ህግ በ9ኙ መዛግብት ላይ ክስ በመመስራት የመዝገብ ማጥራት ምጣኔያችን 100 ፐርሰንት ላይ ይገኛል፡፡

ተግባር 5.5.2 ቁልፍየአፈፃፀም አመልካች፤በተከሳሽ አለመገኘት ምክንያት የሚቋረጡ የክስ መዛግብት መንጠባጠብ ምጣኔ በተመለከተ፤

በበጀት አመቱ ባለፉት 3 ወራት በሙስና ወንጀሎች ተከሳሽ አለመገኘት ምክንያት የሚቋረጡ የክስ መዛግብት የመንጠባጠብ ምጣኔን ወደ 0 ፐርሰንት ለማውረድ ታቅዶ ምንም መዝገብ ተከሳሽ ባለመቅረብ የተዘጋ ባለመኖሩ የመንጠባጠብ ምጣኔውን 0 ፐርሰንት ማውረድ ችለናል፡፡

ተግባር 5.5.3 ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች በምስክር አለመገኘት ምክንያት የሚቋረጡ የክስ መዛግብት መንጠባጠብ ምጣኔ በተመለከተ፤

በበጀት አመቱ ባለፉት 3 ወራት የተከበለሉትን ጨምሮ 29 መዛግብት ውስጥ የመንጠባጠብ ምጣኔን ወደ 0 ፐርሰንት ለማውረድ ታቅዶ ምንም መዝገብ ምስክር ባለመቅረብ የተዘጋ ባለመኖሩ የመንጠባጠብ ምጣኔውን 0 ፐርሰንት ማውረድ ችለናል፡፡

ተግባር 5.5.4 ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች፤ የወንጀል ክሶችን የመርታት ምጣኔ በተመለከተ፤

በበጀት አመቱ 3 ወራት 29 መዛግብት ፍርድ ቤት ክርክር ላይ ከነበሩት ወስጥ በ4 መዛግብት ላይ ውሳኔ የተሰጠ ሲሆን 4ቱም መዛግብት ላይ የጥፋተኝነት ውሳኔ በመሰጠቱ በሙስና ወንጀሎች የመርታት ምጣኔን በእቅዳችን 100 ፐርሰንት ለማድረስ ታቅዶ 100 ፐርሰንት ማድረስ ችለናል፡፡

በአጠቃላይ በክልል  ደረጃ በ3 ወራት  ላይ የሉ የወንጀል ክርክር ዳይሬክተሬቶች ውሳኔ የመዝገብ ሁኔታ

| የወንጀል ክርክር ዳይሬክቶሬት | የመዝገብ ብዛት |  |  | የማጥራት ምጣኔ | በፍ/ቤት ውሳኔ ያገኙ የመዝገብ ብዛት |  |  | የማስቀጣት ምጣኔ | የመንጠባጠብ ምጣኔ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ምስክር ባለመቅረብ የመዝገብ ብዛት | ምስክር ባለመቅረብ የመንጠባጠብ ምጣኔ | ተከሳሽ ባለመቅረብ የመዝገብ ብዛት | ተከሳሽ ባለመቅረብ የመንጠባጠብ ምጣኔ |
|  | አዲስ | የተንከበለለ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ድምር | ጥፋተኛ | ነፃ |  |  |  |  |  |
| በመደበኛ በወረዳና እና በልዩ ልዩ የቀረቡ ወ/ሎች ወንጀሎች | 251 | 213 |  | 100% | 201 | 188 | 13 | 93.53% | 8-1፤ 7 | 1.5% | 14-2፤ 12 | 2.58% |
| በፌደራል ውክልና የቀረቡ ወ/ሎች | 8 | 58 |  | 100% | 17 | 16 | 1 | 94.11% | 0 | 0% | 6-2፤ 4 | 6.06% |
| ታክስና ኢኮኖሚ የቀረቡ ወ/ሎች | 2 | 8 |  | 100% | - | - | - | -- | 0 | 0% | 0 | 0% |
| ሙስና ወንጀሎች የቀረቡ ወ/ሎች | 9 | 20 |  | 100% | 4 | 4 | - | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| በአጠቃላይ በክልል ደረጃ አድስና የተካበለሉት ጨምሮ የቀረቡ የመዝገብ ብዘት ብዛት 569 |  |  |  | 100% | 222 | 208 | 14 | 93.69 | 7 | 1.23 | 16 | 2.81% |
|  | 270 |  | 299 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ድምር-569 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ግብ 5.6 የይቅርታና አመክሮ አፈፃፀም ክትትል ውጤታማ ማድረግ

ተግባር 5.6.1 ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች፤ ያደገ የይቅርታ ውሳኔ ሃሳብ የማፀደቅ ምጣኔን ማሳደግ በተመለከተ፤

በበጀት አመቱ 3 ወራት ለክልሉ የህግ ታራሚዎች ከጥፋታቸው ታርመው አምራች ዜጋ እንዲሆኑ በማሰብ መንግስት ለዜጎች በፈቀደው የይቅርታ አሰጣጥ ሥርዓት በክልላችን ውስጥ በእስር የሚገኙና በጥፋታቸው ተፀፅተው ለመታረም ፍቃደኛ የሆኑ ይቅርታ ጠያቂዎችን በተመለከተ የይቅርታ ጉዳይ በማጣራት ለክልሉ ይቅርታ ቦርድ የውሳኔ ሃሳብ ለማቅረብ በዝገጅት ላይ ይገኛል፡፡

ተግባር 5.6.2 ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች፤በእስታንዳርዱ መሰረት የተሰጠ የይቅርታ ጥያቄን ምላሽ መስጠትን ማሳደግ በተመለከተ፤

በበጀት አመቱ 3 ወራት በእስታንዳርዱ መሰረት የተሰጠ የይቅርታ ጥያቄን ምላሽ ለመስጠት በእቅድ ተይዞ በእስታንዳርዱ መሰረት ምላሽ ለመስጠት የቦርዱን ውሳኔ ሀሳብ በሂደት ላይ ይገኛል፡፡

ግብ 5.8 ሰነዶችን የማረጋገጥ አገልግሎት አሰጣጥን ማረጋገጥ

ተግባር 5.8.1 ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች፤ጥራታቸውን ጠብቀው የተረጋገጡ ሰነዶች በተመለከተ፤

ጥራታቸውን ጠብቀው የተረጋገጡ ሰነዶች በ3 ወራት ውስጥ 2500 ሰነዶችን ለማረጋገጥ ታቅዶ 3816 ሰነዶችን በማረጋገጥ እቅዳችንን ከ100 ፐርሰንት በላይ ማሰካት ተችሏል፡፡

ተግባር 5.8.2 ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች አገልግሎት ያገኙ ተገልጋዮች ብዛት በተመለከተ፤

በ3 ወራት ውስጥ ለ5,000 ተገልጋዮች አገልግሎት ለመስጠት አቅደን ለ6,663 ተገልጋዮች አገልግሎት በመስጠት እቅዳችንን ከ100 ፐርሰንት በላይ ማሰካት ተችሏል፡፡

ተግባር 5.8.3 ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች ከአገልግሎት አሰጣጥ የሚሰበሰብ ገቢን ማሳደግ በተመለከተ፤

በ3 ወራት ውስጥ 5,000,000 ከአገልግሎት አሰጣጥ ገቢን ለመሰብሰብ አቅደን በአገልግሎት አሰጣጥ የተሰበሰቡ ገቢ 27,453,413.75 ለመንግስት ገቢ በመስገበት እቅዳችንን ከ100 ፐርሰንት በላይ ማሰካት ተችሏል፡፡

ግብ 5.9 የዕድር ፤አፎቻዎች፤ ማህበራት እና ሲቪክስ ማህበራትን ክትትልና ምዝገባ ፍቃድ አሰጣጥን ማሳደግ

ተግባር 5.9.1 ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች በክልሉ አዲስ እድሮችንና አፎሻዎችን ምዝገባ ማድረግ በተመለከተ፤

በበጀት አመቱ 3 ወራት በክልሉ ለሚንቀሳቀሱ 6 እድሮችና አፎሻዎች ፈቃድ ለመስጠት አቅን ለ7 እድሮችና አፎሻዎች ፈቃድ በመስጠት እቅዳችንን ከ100 ፐርሰንት በላይ ማሳካት ችላናል፡፡

ተግባር5.9.2ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች፤በክልሉ ነባር እድሮችንና አፎሻዎችን አመታዊ እድሳትና ክትትል ማድረግ በተመለከተ፤

በበጀት አመቱ 3 ወራት መስፈርቱን ለሚያሟሉ 15 ነባር እድሮችንና አፎሻዎች እድሳት ለማድረግ ታቅዶ ለ5 እድሮችንና አፎሻዎች እድሳት በማድረግ እቅዱን 33.33 ፐርሰንት ማሳካት ተችሏል፡፡

ተግባር 5.9.3 ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች በክልሉ የተደራጁ ማህበራትን ፍቃድማደስ በተመለከተ፤

በበጀት አመቱ 3 ወራት መስፈርቱን ለሚያሟሉ 12 ነባር በጎ-አድራጎት ድርጅቶችና ማህበራት እድሳት ለማድረግ ታቅዶ ለ5 በጎ-አድራጎት ድርጅቶችና ማህበራት እድሳት በማድረግ እቅዱን 41.66 ፐርሰንት ማሳካት ተችሏል፡፡

ተግባር 5.9.4 ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች፤ አዲስ የተደራጁ ማህበራትን ፍቃድ መስጠት በተመለከተ፤

በበጀት አመቱ 3 ወራት  በክልሉ ለሚንቀሳቀሱ 9 የበጎ-አድራጎት ድርጅቶችና ማህበራት ፈቃድ ለመስጠት አቅደን ለ5 በጎ-አድራጎት ድርጅቶችና ማህበራት ፈቃድ በመስጠት እቅዱን 55.55 ፐርሰንት ማሳካት ተችሏል፡፡

ተግባር 5.9.5 ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች በክሉልሉ ፍቃድ ወስደው የሚንቀሳቀሱ ሲቪክስ ማህበራት በተቋቋሙለት አላማ መሰረት መንቀሳቀሳቸውን ክትትል ማድረግ

በበጀት አመቱ 3 ወራት አንድ ጊዜ በክሉልሉ ፍቃድ ወስደው የሚንቀሳቀሱ ሲቪክስ ማህበራት በተቋቋሙለት አላማ መሰረት መንቀሳቀሳቸውን ክትትል ለማድረግ ታቅዶ በዕቅዳችን መሰረት ክትትል ለማድረግ አልተቻለም፤

ግብ 5.10 የፍትሕ አገልግሎት አሰጣጥ ተደራሽነትን ማሳደግ

ተግባር 5.10.1 ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች የንቃተ ሕግ ትምህርት የተሰጠባቸው ጊዜ ብዛት በተመለከተ፤

በቢሮው በ3 ወራት ውስጥ 10 ንቃተ ህግ ትምህርት በአካልና በሚድያ ለመስጠት ታቅዶ በተለያዩ ርእሶች በሚዲያ 5 ጊዜ በአካል 1 ጊዜ በድምሩ 6 ጊዜ የንቃተ ህግ ትምህርት በመስጠት እቅዳችንን 60 ፐርሰንት ማሰካት ተችሏል፡፡

ተግባር 5.10.2 ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች፤ ለህብረተሰብ ተደራሽ የተደረጉ ህጎችና መመሪያዎች ብዛት በተመለከተ፤

በ3 ወራት 16 ደንቦችና መመሪያዎችን ለህብረተሰቡ ተደራሽ ለማድረግ አቅደን 10 ህጎችና ደንቦችን ተደራሽ በማድረግ እቅዳችንን 62.5 ፐርሰንት ማሳካት ተችሏል ፡፡

ተግባር 5.10.3 ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች፤ የአቃቤ ህግ አካላዊ ተደራሽነት ሽፋን ማስቀጠል በተመለከተ፤

በክልል ደረጃ የአቃቤ ህግ ተደራሽነትን 100 ፐርሰንት ለማድረስ ታቅዶ በሁሉም የወረዳ መስተዳድሮች የአቃቤ ህግ ፀ/ቤቶችን በመክፈት 100 ፐርሰንት አካላዊ ተደራሽነትን ያሳካን ሲሆን በእቅዳችን መሰረት ይህንኑ አጠናክሮ ማስቀጠል ተችሏል፡፡

ተግባር 5.10.4 ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች፤ ነጻ የህግ አገልግሎት ያገኙ ልዩ ድጋፍ የሚሹ ዜጎች ድርሻ በተመለከተ፤

በበጀት አመቱ 3 ወራት  100 ፐርሰንት በፍታብሄር ፤በሴቶችና ህፃናት በወንጀል ጉዳዮች ልዩ ድጋፍ የሚሹ ዜጎችን ድጋፍ ለማድረግ በተቀደው መሠራት ለ18 ዜጎች በህጋዊ ሁኔታ ለመለከቱት ነዋሪዎች ሙሉ በሙሉ ድጋፍ በመስጠት ዕቅዳችንን 100 ፐርሰንት ማሰካት ተችሏል፡፡

ተግባር 5.10.5 ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች፤ የገንዘብ አቅም ለሌላቸው የተሰጠ የህግ ድጋፍ ምጣኔ በተመለከተ፤

ቢሮው የገንዘብ አቅም ለሌላቸው አቅመ ደካማ ለሆኑ ዜጎች በቀረበው ጥያቄ መሰረት 100 ፐርሰንት ጥያቄዎቻቸውን ድጋፍ ለመስጠት በታቀደው መሰረት ለቀረቡት 198 ጥያቄዎች በሙሉ ድጋፍ በመስጠት ዕቅዳችንን 100 ፐርሰንት ማሰካት ተችሏል፡፡

ግብ 5.11 የሀብት ማስመለስ ውጤታማነት (በወንጀል የተገኘ ሀብት) ማሳደግ

ተግባር 5.11.1 ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች፤የተመለሰ የህዝብ ሀብት (በክስና ከክስ ውጭ በድርድር )በተመለከተ፤

በበጀት አመቱ 3 ወራት 12,500,000.00 በክስና ከክስ ውጭ በድርድር  በክስና ከክስ የተመለሰ የህዝብ ሀብት ታቅዶ   በክልል ደረጃ  በድርድርና በክስ ለመንግስት ተመላሽ እና ሳይከፈል እንዲቀር የተደረገው የብር መጠን 21,029,579.51 በማስመለስ ዕቅዳችንን 100 ፐርሰንት ማሰካት ተችሏል፡፡

- በታክስና ኢኮኖሚ ወንጀሎች

- በሊዝ ክፍያ፤10,067,823.76 ብር

- ካፒታል ጌይን ክፍያ፤32,628.75 ብር

- በሙስና ወንጀሎች ወንጀሎች

- ለመንግስት ተመላሽ የተደረገ ሃብት 31,495.00 ብር

- በፍታብሄር ጉዳዮች

- በ6 መዛግብት ውሳኔ 10,897,632.00 ብር በክርክር በአጠቃላይ በክልል ደረጃ  በድርድርና በክስ ለመንግስት ተመላሽ እና ሳይከፈል እንዲቀር የተደረገው የብር መጠን 21,029,579.51 ማስመለስ ተችሏል ፡፡

ግብ 5.12. የወንጀል ምስክሮች፣ ጠቋሚዎች፣ ተጎጂዎች አገልግሎት አሰጣጥን ማሳደግ (ክብደት=2)

ተግባር 5.12.1 ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች፤ጥበቃ ለሚያስፈልጋቸው ጠቋሚና ምስክሮች ጥበቃ የማድረግ ምጣኔ በተመለከተ፤

በበጀት አመቱ 3 ወራት ጥበቃ ለሚያስፈልጋቸው ጠቋሚ ምስክሮች ጥበቃ የማድረግ ምጣኔ 100 ፐርሰንት ታቅዶ ለዐቃቤ ህግ ምስክሮች በአወጁ መሰራት ጥበቃ ለሚያስፈልጋቸው ጠቋሚ ምስክሮች ጥበቃ በማድረግ ዕቅዳችንን 100 ፐርሰንት ማሰካት ተችሏል፡፡

ተግባር 5.12.2 ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች፤የከለላ  ዉሳኔዎችን የማይቀበሉ ሰዎችን በህግ እንዱጠየቁ የማድረግ ምጣኔ በተመለከተ፤

በበጀት አመቱ 3 ወራት የከለላ ዉሳኔዎችን የማይቀበሉ ሰዎችን በህግ እንዱጠየቁ የማድረግ ምጣኔ 100 ፐርሰንት ታቅዶ በ3 ወራት ውሰጥ የቀረበልን የከለላ ዉሳኔዎችን የማይቀበሉ ሰዎችን በለመኖራቸው እቅደችን መለካት አልተቻለም፡፡

የተጠሪ ተቋም (ማረሚያ ኮሚሽን) የ2018 በጀት ዓመት በ3 ወራት የተከናወኑ ዝርዝር የእቅድ አፈፃፀም ሪፖርት ፤

ስትራቴጂክ ግብ 6

6. የተቋሙንና የህግ ታራሚዎችን ሰላምና ደህንነት በማረጋገጥ ፍትህ ነክና አስተዳደራዊ አገልግሎት አሰጣጥን ማሻሻል፣

6.1. የተቋሙን ጥበቃ፣ ሰላምና ደህንነትን ማረጋገጥና አገልግሎቱን ማሳደግ

ተግባር 6.1..2.የውስጥ ሁከት ቅነሳ በተመለከተ፤

- የውስጥ ሁከት ቅነሳን 0 ለማድረስ በታቀደው መሰረት የቅርብ ክትትል በማድረግ እና የቋሚና ተንቀሳቃሽ ጥበቃውን በማጠናከር በተቋሙ የጥበቃና ደህንነት ስራን አጠናክሮ በመስራት በተቋሙ አስተማማኝ ሰላምና ደህንነት እንዲሰፍንና ምንም አይነት ሁከት እንዳይፈጠር በማድረግ የእቅዱን 100% ተፈፃሚ ለማድረግ ተችሏል፡፡

ተግባር 6.1.4.በታራሚ መኖሪያ ቤቶች የተደረጉ ድንገተኛ የፍተሻ ስራ ተግባሮች በተመለከተ፤

- በታራሚዎች መኖሪያ ቤትና ግቢ 1ጊዜ ድንግተኛ ፍተሻ ለማከናወን እቅድ ተይዞ 2 ጊዜ በማከናወን ስራዎችን በእቅዱ መሰረት ለመፈፀም ተችሏል፡፡

ተግባር 6.1.5. ከታራሚና እስረኞች የስነ-ምግባርና ባህሪ ክትትል ኦፊሰሮች ጋር የተደረጉ የጋራ የውይይት መድረኮች ብዛት በተመለከተ፤

- በማረሚያ ኮሚሽኑ ከታራሚና እስረኞች የስነ-ምግባርና ባህሪ ክትትል ኦፊሰሮች ጋር የተደረጉ የጋራ የውይይት መድረኮች አስመልክቶ እቅድ 1 ክንውን1 ጊዜ በማከናወን የእቅዱን 100% ለመፈፀም ተችሏል፡፡

ተግባር 6.1.6. ከማረሚያ ፖሊስ አባላት ጋር የተደረጉ የጋራ የውይይት መድረኮች ብዛት በተመለከተ፤

- ከማረሚያ ፖሊስ አባላት ጋር የተደረጉ የጋራ የውይይት መድረኮች ብዛት እቅድ 1 ክንውን 2 አፈፃፀም ከ100% በላይ ለመፈፀም ተችሏል፡፡

6.2..የእስረኞች/የታራሚዎች የፍትህና አስተዳደራዊ አገልግሎት አሰጣጥን ማሳደግ/ማሻሻል

ተግባር 6.2.1መመሪያ እና ህግን የተከተለ የቅበላ እና በየፈርጃቸው የድልደላ አገልግሎት ያገኙ እስረኞች በተመለከተ፤

- መመሪያ እና ህግን የተከተለ የቅበላ እና በየፈርጃቸው የድልደላ አገልግሎት ያገኙ እስረኞችን አስመልክቶ በበጀት አመቱ የዝግጅት ምእራፍ ውስጥ ለ200 ታራሚዎች የቅበላና ድልደላ ከተያዘው እቅድ 190 ለሚሆኑ ታራሚዎች አገልግሎቱን እንዲያገኙ በማስቻል የእቅዱን 95% ለመፈፀም ተችሏል፡፡

ተግባር 6.2.2. በባህሪ ስታንዳርድ መሰረት የታራሚዎች የአፈፃፀም ምዘና ማከናወን በተመለከተ፤

- በባህሪ ስታንዳርድ መሰረት የታራሚዎች የአፈፃፀም ምዘና ከማከናወን አንፃር በእቅድ 1 ጊዜ ተይዞ 1 ጊዜ በማከናወን የእቅዱን 100% ለመፈፀም ተችሏል፡፡

ተግባር 6.2.3.ከጠቅላላው ፍርደኛ ታራሚዎች በባህሪ ምዘና ያለፉና በአመክሮ የተፈቱ ታራሚዎች ብዛት በተመለከተ፤

- ከጠቅላላው ፍርደኛ ታራሚዎች በባህሪ ምዘና ያለፉና በአመክሮ የተፈቱ ታራሚዎች እቅድ 50 ክንውን 84 የሚሆኑ ታራሚዎች ከእስር እንዲፈቱ በማድረግ የእቅዱን 100%በላይ ለመፈፀም ተችሏል፡፡

ተግባር 6.2.4. በባህሪ ምዘና ያለፉና ይቅርታ የተጠየቀላቸው ታራሚዎች  ብዛት በተመለከተ፤

- በባህሪ ምዘና ያለፉና ይቅርታ የተጠየቀላቸው ታራሚዎች እቅድ 100 ክንውን 114 ለሚሆኑ ታራሚዎች ጥያቄያቸውን በማቅረብ የአገልግሎቱ ተጠቃሚ እንዲሆኑ የሚያስችሉ የቅድመ ትግበራ ስራዎችን ለማስፈፀም ተችሏል፡፡

ተግባር 6.2.5. ከህግ ታራሚዎች ከታረም ለለውጥ አደረጃጀት የቤት ተጠሪዎችና ስነ-ስርአት አስከባሪዎች ጋር የተደረጉ የውይይት መድረኮች በተመለከተ፤

- በማረሚያ ኮሚሽኑ በህግ ታራሚዎች ታረም ለለውጥ አደረጃጀት ከታራሚና እስረኞች የቤት ተቆጣጣሪና ተጠሪዎች ጋር የተደረጉ የጋራ የውይይት መድረኮችን አስመልክቶ በበጀት አመቱ የዝግጅት ምእራፍ ውስጥ 3ጊዜ ለማካሄድ በእቅድ ተይዞ 2 ጊዜ በማከናወን የእቅዱን 66.6% ለመፈፀም ተችሏል፡፡

ተግባር 6.2.6. የህግ ታራሚዎች መረጃዎች በዳታ ቤዝ አገልግሎት ማከናወን በተመለከተ፤

- የህግ ታራሚዎች መረጃዎችን በዳታ ቤዝ አገልግሎት ከማከናወን አንፃር በእቅድ ከተያዘው 100% የማድረስ እቅድ 95% በማድረስ የእቅዱን 95% ለመፈፀም ተችሏል፡፡

ተግባር 6.2.7. መመሪያ እና ህግን የተከተለ የፍቺ አገልግሎት ያገኙ እስረኞች በተመለከተ፤

- መመሪያ እና ህግን የተከተለ የፍቺ አገልግሎት ያገኙ እስረኞችን አስመልክቶ በእቅድ ከተያዘው 200 የፍቺ አገልግሎት ለ115 የአገልግሎቱ ተጠቃሚ እንዲሆኑ በመደረጉ የእቅዱ 57.5% ተፈፃሚ ሆኗል፡፡

6.3. የታራሚዎችን ሰብአዊ መብት ጥበቃን ማሳደግ

ተግባር 6.3.1. የታራሚዎችንና የእስረኞችን አካላዊ ደህንነት ጥበቃን ማሳደግ በተመለከተ፤

- የታራሚዎችንና የእስረኞችን አካላዊ ደህንነት ጥበቃን አስመልክቶ በእቅዱ መሰረት 100% ተፈፃሚ ለማድረግ ተችሏል እየተደረገም ይገኛል፡፡

ተግባር 6.3..2. በተለያዩ አካላት የተከናወኑ የሰብአዊ መብት ክትትል እና ድጋፍ በተመለከተ፤

- በተለያዩ አካላት የተከናወኑ የሰብአዊ መብት ክትትል እና ድጋፍን አስመልክቶ በበጀት አመቱ 1ኛ ሩብ አመት በእቅድ 1ጊዜ ተግባራዊ እንዲሆን ታቅዶ 2ጊዜ እንዲከናወን በማድረግ የእቅዱን 100% ለመፈፀም ተችሏል፡፡

6.4. የህግ አገልግሎት ውጤታማነትን ማሳደግ

ተግባር 6.4.2. ነፃ የህግ አገልግሎት ያገኙ ልዩ ድጋፍ የሚሹ እስረኞች፣ ሰራተኞች እና አባል ፖሊሶች በተመለከተ፤

- ነፃ የህግ አገልግሎት ያገኙ ልዩ ድጋፍ የሚሹ እስረኞች/ታራሚዎች ሰራተኞች እና አባል ፖሊሶችን አስመልክቶ የድጋፍ ጥያቄ ያቀረቡ ሰራተኞች እና አባል ፖሊሶች ባይኖሩም በእቅድ ከተያዘው 175 የህግ አገልግሎት ድጋፍ ይግባኝ ቅሬታና ውክልና ይሰጥልኝ ጥያቄ ተሰርቶ ለሚመለከተው አካል የተላከ 32 ፣ የውሳኔ ግልባጭ ጥያቄ ተሰርቶ የተላከላቸው 69 በድምሩ 101 ለሚሆኑ ታራሚዎች አገልግሎቱን በመስጠት የእቅዱን 57.7% ተፈፃሚ ለማድረግ ተችሏል፡፡

እስትራቴጂክ ግብ 7. የህግ ታራሚዎችን የማረምና የማነፅ አገልግሎት አሰጣጥን ማሳደግ

ግብ 7.1.የትምህርትና ሙያ ስልጠና አገልግሎትን ማሳደግ

የህግ ታራሚዎችን በቴክኒክና ሙያ ኮሌጅ አሰልጣኞች አሰልጣኝነት መሰረት የስልጠና አገልግሎት ተጠቃሚ እንዲሆኑ ከማስቻል አንፃር

ተግባር 7.1.1. በእንጨት ስራ ሙያ ስልጠና የሚወስዱ ታራሚዎች በተመለከተ፤

- በእንጨት ስራ የሙያ ስልጠና እቅድ 15 ክንውን 10 ታራሚዎች በእንጨት ስራ ሙያ ተመልምለውና ተመዝግበው የአገልግሎቱ ተጠቃሚ እንዲሆኑ የሚያስችል ስራ በመስራት የእቅዱን 66.6% ለመፈፀም ተችሏል፡፡

ተግባር 7.1.3. በዉበት ሳሎን ሙያ ሥራ ስልጠና የሚወስዱ ታራሚዎች በተመለከተ፤

- በዉበት ሳሎን ሙያ ሥራ ስልጠና የወሰዱ ታራሚዎች እቅድ 10 ክንውን 7 አፈፃፀም 70%

ተግባር 7.1.5. ከ1ኛ-8ኛ የት/ት እድል የሚያገኙ ታራሚዎች ብዛት በተመለከተ፤

- ከ1ኛ-8ኛ የት/ት እድል ያገኙ ታራሚዎች ብዛትን አስመልክቶ እቅድ 200 ሲሆን በእቅዱ መሰረት ለ200 ተማራዎች የምዝገባ ስራና ግብአት የማሟላት እንዲሁም የኮምሽኑ አመራሮች ከምስራቅ ሀረርጌ ዞን ማረሚያ ቤት አመራሮች ጋር በጋራ በመሆን ተገቢውን ኦረንቴሽን በመስጠትና የቅድመ ዝግጅት ስራ በማከናወን የዘመኑ ትምህርት አገልግሎት እንዲጀመር ለማድረግ የሚያስችሉ ስራዎችን ለመስራት ተችሏል፣

ተግባር 7.1.6. የጎልማሶች ት/ት እድል የሚያገኙ ታራሚዎች ብዛት በተመለከተ፤

- የጎልማሶች ት/ት የአገልግሎት አሰጣጡ ተቋርጦ የነበረ ቢሆንም በተያዘው በጀት አመት የት/ት አሰጣጥ ሂደቱን ለማስቀጠል በእቅዱ መሰረት ለ120 ታራሚዎች አገልግሎቱን ለመስጠት የሚያስችሉ የቅድመ ዝግጅት ስራ ለማከናወን ተችሏል፣

ተግባር 7.1.7. የርቀት ትምህርት እድል የሚያገኙ ታራሚዎች ብዛት በተመለከተ፤

- የርቀት ትምህርት እድል ያገኙ ታራሚዎች ብዛት እቅድ 10 ክንውን 6 አፈፃፀም 60%

ተግባር 7.1.9.  የመዋዕለ ህፃናት ትምህርት አገልግሎት ተጠቃሚ የሆኑ ከወላጆቻቸው ጋር ወደ ማረሚያ ቤት የገቡ ህፃናት ልጆች ብዛት በተመለከተ፤

- የመዋለ ህፃናት ትምህርት ተጠቃሚ የሆኑ ከእናቶቻቸው ጋር ወደ ማረሚያ የገቡ ህፃናት ብዛት እቅድ 15 ክንውን 20 ሲሆን የእቅዱን 100% በላይ ለመፈፀምተችሏል፡፡

7.2. የባህሪ ለውጥ ክትትል አገልግሎትን ማሳደግ

ተግባር 7.2.1. የንቃተ ህግና የስነ-ምግባር ትምህርት የሚወስዱ ታራሚዎች ብዛት በተመለከተ፤

- የንቃተ ህግና የስነ-ምግባር ትምህርት የሚወስዱ ታራሚዎችን አስመልክቶ እቅድ 200 ክንውን ለ199 ታራሚዎች አገልግሎቱን በመስጠት ከእቅዱ 99.5% ተፈፃሚ ለማድረግ ተችሏል፡፡

ተግባር 7.2.3. የስፖርትና መዝናኛ አገልግሎት ተጠቃሚ የሆኑ እስረኞች በተመለከተ፤

- የስፖርትና መዝናኛ አገልግሎት ተጠቃሚ ከሆኑ ጠቅላላ ታራሚዎች አንፃርከተያዘው 250 እቅድ ለ203 ታራሚዎች አገልግሎቱን በመስጠት ከእቅዱ 81% ተፈፃሚ ለማድረግ ተችሏል፡፡

ተግባር 7.2.5. ለአዲስ ገቢ ታራሚዎች ከተቋሙ ጋር የማስተዋወቅ፣የማለማመድ፣ የማረጋጋትና የስርፀት አገልግሎት የሚያገኙ ታራሚዎች ብዛት በተመለከተ፤

- ለአዲስ ገቢ ታራሚዎች ከተቋሙ ጋር የማስተዋወቅና የማረጋጋትና የስርፀት አገልግሎትን አስመልክቶ እቅድ 90 ክንውን 189 ለሚሆኑ ታራሚዎች አገልግሎቱን በመስጠት ከእቅድ በላይ ተፈፃሚ ለማድረግ ተችሏል፡፡

7.3. የልማት ስራ ፈጠራ አገልግሎትን ማሳደግ

ተግባር 7.3.2. በተለያዩ የግል የገቢ ማስገኛ ስራዎች ላይ ተሰማርተው የሚገኙ ታራሚዎች ብዛት በተመለከተ፤

- በተለያዩ የግል የገቢ ማስገኛ ስራዎች ላይ ተሰማርተው የሚገኙ ታራሚዎች ብዛት እቅድ 6 ታራሚዎች ክንውን በቡልኬት ስራ እና በልብስ ማጠብ ስራ ተሰማርተው ያሉ በድምሩ 21 ታራሚዎች የግል የገቢ ማስገኛ ስራዎች ላይ ተሰማርተው እንዲሰሩ በማድረግ ከእቅድበላይ ተፈፃሚ ለማድረግ ተችሏል፡፡

7.4. በኮምሽኑ የውስጥ ገቢን ማሳደግ

ተግባር 7.4.1. በእንጨት ስራ ምርት ውጤት የሚገኝ የውስጥ ገቢ በተመለከተ፤

- በተቋሙ በኢንዱስትሪ ከእንጨት የቤትና ቢሮ እቃዎች የምርት ውጤት ሽያጭ የዉስጥ ገቢን ለማሳደግ በእቅድ ከተያዘው 20,000.00 የብር መጠን 31,500.00 ብር በገቢ ተሰብስቦ በ11,025 ወጪ ብር 20,475.00 ትርፍ በማስገኘት ከእቅዱ በላይ ገቢ ለመፈፀምተችሏል፡፡

ተግባር 7.4.3. ከግብርና  ስራ የምርት ውጤት የሚገኝ የውስጥ ገቢ መጠን በንዘብ በተመለከተ፤

- በተቋሙ በግብርና የምርት ውጤት ሽያጭ የዉስጥ ገቢን ከማሳደግ አኳያ በእቅድ በገቢ ከተያዘው 15,000 የብር መጠን ክንዉን ብር 27,600.00 ሽያጭ በገቢ ተሰብስቦ በ9,660 ወጪ ብር 17,940 በትርፍ ገቢ በማስገኘት የእቅዱን 100% በላይ ለመፈፀም ተችሏል፡፡

እስትራቴጂክ ግብ 8. የመሰረታዊ ፍላጎቶች አቅርቦትና አገልግሎት አሰጣጥ ደረጃን ማሻሻል/ማሳደግ

ግብ 8.1.የእስረኞች/የታራሚዎች መሰረታዊ ፍላጎቶች አቅርቦትን ማሻሻል/ማሳደግ

ተግባር 8.1.1. በተዘጋጀው ሜኑ መሰረት የቀረበ የታራሚዎች የምግብ አቅርቦት በተመለከተ፤

- በተዘጋጀው ሜኑ መሰረት የቀረበ የእስረኞች የምግብ አቅርቦትን አስመልክቶ በእቅዱ መሰረት 100% ተፈፃሚ ለማድረግ ተችሏል እየተደረገም ይገኛል፡፡

ተግባር 8.1.2. በታራሚዎች የምግብ መጠንና የጥራት ቁጥጥር ስራዎች ላይ የተከናወኑ የክትትልና ቁጥጥር ስራዎች በተመለከተ፤

- በታራሚዎች የምግብ መጠንና የጥራት ቁጥጥር ስራዎች ላይ 100% የክትትልና ቁጥጥር ስራዎች ለማከናወን ለ95 ቀናት በተያዘው እቅድ መሰረት ለ95 ጊዜ የክትትልና ቁጥጥር ስራን በመስራት የእቅዱ 100% ለመፈፀም ተችሏል፡፡

ተግባር 8.1.3. የመጠጥና የንፅህና መጠበቂያ ውሀ አቅርቦት ለታራሚዎች ተደራሽ ማድረግ በተመለከተ፤

- የመጠጥና የንፅህና መጠበቂያ ውሀ አቅርቦትን ለታራሚዎች ተደራሽ ከማድረግ አንፃር  450,000 ሌትር የውሀ አቅርቦትን ለታራሚዎች ተደራሽ ለማድረግ ታቅዶ የመስመር ውሀ አቅርቦት በመኖሩ ምክንያት እንደተጨማሪ በግዢ 180,000 ሌትር እንዲቀርብ በማስቻልና ተደራሽ በማድረግ የእቅዱን 40% ለመፈፀም ተችሏል፡፡

ተግባር 8.1.4. የመኝታ አልጋና ፍራሽ ያገኙና ተጠቃሚ የሆኑ  ታራሚዎች በተመለከተ፤

- የህግ ታራሚዎች በማረሚያ ቤት ቆይታቸው የመኝታ አልጋና ፍራሽ በማግኘት ተጠቃሚ እንዲሆኑ ለማስቻል ከጠቅላላው ታራሚ ከነበረው 74.9% ወደ 86% የማድረስ እቅድ በበጀት አመቱ የዝግጅት ምዕራፍ ምንም ግዢ ባለመፈፀሙና ድጋፍ ባለመገኘቱ እንዲሁም የታራሚዎች መጠን በመጨመሩ ከነበረው ወደ 60% በመውረዱ እቅዱን ተፈፃሚ ለማድረግ አልተቻለም፡፡

8.2. የበሽታ መከላከልና የህክምና አገልግሎቶችን ማሳደግ

ተግባር 8.2.1. ለአዲስ ገቢ እና ተፈቺ ታራሚዎች የቅድመ ጤና ምርመራ ማድረግ በተመለከተ፤

- ለአዲስ ገቢ ታራሚዎች ወደ ነባር ታራሚዎች ከመቀላቀላቸው በፊት ወደ ማረሚያ ቤቱ በገቡ ልክ ተገቢውን የቅድመ ጤና ምርመራ እንዲደረግላቸው ከተያዘው 100% የቅድመ ጤና ምርመራ አገልግሎት በእቅዱ መሰረት በማከናወን ተፈፃሚ እንዲሆን ለማድረግ የተቻለ ሲሆን በሌላ በኩል በበጀት አመቱ ከተጀመረው አሰራር ሂደት በአመክሮ ለሚፈቱ ታራሚዎች ከመፈታታቸው በፊት የጤና ምርመራ አድርገው እንዲፈቱ ለማድረግ የሚያስችል አሰራር በመፍጠር ተግባራዊ እየተደረገ ይገኛል፡፡

ተግባር 8.2.2. ለታራሚዎች የጤና ትምህርት መስጠት በተመለከተ፤

- ለህግ ታራሚዎች በበሽታ መከላከል ላይ ለ12 ጊዜ የጤና ትምህርት ለመስጠት ከተያዘው እቅድ 9 ጊዜ የጤና ትምህርት አገልግሎቱን በመስጠት የእቅዱን 75% ለመፈፀምተችሏል፡፡

ተግባር 8.2.3. በታራሚዎች መኖሪያ ቤትና አካባቢ የተከናወነ የፅዳት የክትትልና ቁጥጥር ስራ በተመለከተ፤

- በታራሚዎች መኖሪያ ቤትና አካባቢ የፅዳት የክትትልና ቁጥጥር ስራዎችን እቅድ 90 ጊዜ ክንውን 47 ጊዜ ስራዎችን በማከናወን የእቅዱን 52% ለመፈፀም ተችሏል፡፡

ተግባር 8.2.4. የተላላፊ በሽታዎች ህመምተኛ እና ለአእምሮ ህመምተኛ ለሆኑ ታራሚዎች ክትትልና ድጋፍ ማድረግ በተመለከተ፤

- የተላላፊ በሽታዎች ህመምተኛ ለሆኑ ታራሚዎችና ለአእምሮ ህመምተኞች የክትትልና ድጋፍ ስራን 100% በየቀኑ 90 ጊዜ ለማድረግ በታቀደው መሰረት ለ90 ቀናት የክትትልና ድጋፍ ስራዎችን በመስራት የእቅዱን 100% ለመፈፀም ተችሏል፡፡

ተግባር 8.2.5. በታራሚዎች የጤና፣ የምግብና የዉሃ ኮሚቴ የጋራ የተደረገ የውይይት መድረክ ብዛት በተመለከተ፤

- በታራሚዎች የጤና፣ የምግብና የዉሃ ኮሚቴዎች ጋር በአጠቃላይ መሰረታዊ ፍላጎቶች አቅርቦትና አገልግሎት አሰጣጥ ሂደት ላይ 3 ጊዜ የጋራ ውይይት ለማካሄድ ከታቀደው  እቅድ 3 ጊዜ በማከናወን የእቅዱን 100% ለመፈፀም ተችሏል፡፡

8.3. የተቋሙን መሰረተ ልማትና አገልግሎት አሰጣጥን ከማሳደግ አንፃር

ተግባር 8.3.5. በተቋሙ ግቢና በህግ ታራሚዎች ግቢ ውስጥ አስቸኳይ ጥገናዎች ሲኖሩ ተግባራዊ ማድረግ በተመለከተ፤

- በተቋሙ ነባርና አዲስ የአገልግሎት መስጫ ተቋማትን የእድሳትና ጥገናስራን አስመልክቶ   በበጀትአመቱ 1ኛ ሩብ አመት ውስጥ በእቅድ ከተያዘው የ100% የእድሳትና ጥገናስራ (የቢሮ መገለረገያ የበረንዳ ስራ፣ የሴት ታራሚዎች ማእከል የሴንተሪ ደረጃና ቤት መስኮት ስራ እና ፕላዝማ ቤት እድሳት ስራ የመሳሰሉና ሌሎች)ደራሽ የሆኑ መለስተኛ ጥገናዎችና እድሳቶችን በማከናወን በእቅዱ መሰረት ለመፈፀም ተችሏል፡፡

በአፈፃፀም ወቅት ያጋጠሙ ችግሮች እና የተወሳዱ የመፍትሄ እርምጃዎች

በአፈፃፀም ወቅት ያጋጠሙ ችግሮች

- የተሸከርካሪ እጥረት መኖር ፣

- አስገዳጅ ፖሊሶች ተከሳሽና ምስክር ለማቅረብ ተሸከርካሪ እና ሞተር አለመኖር፣

- ፖሊስ እና አቃቤ ህግ በጋራ ተቀናጀቶ ምስክር እና ተካሳሸ ባለመቅረብ የተዘጉትን መዝገቦች  ትኩረት ተሰጥቶ አለማስከፈት፣

- ክስ በተመሠረተባቸው እና ፍርድ ቤት በቀረቡ መዛግብት ላይ ምስክሮች እና ተከሳሾች ባለመቅረባቸው መዝገቦች በያጊዜው እየተዘጉ መሆኑ፤

- የህግ ታራሚዎች ማደሪያ ቤት የታራሚዎች ቁጥር በመብዛቱ መጨናነቅ መፍጠርና በዚህም በሚፈጠረው የትንፋሽ መጋራት ለተላላፊ በሽታ ተጋላጭ ሆኖ መገኘት፡፡

- ተጨማሪ የአዲስ የማረሚያ ፖሊስ ምልምል ቅጥር መፈፀም አለመቻሉ በጥበቃው እና በእጀባው ስራ ላይ ከፍተኛ ክፍተት መፍጠሩ፣

- በታራሚዎች የማረም ማነፅ ስራዎች ላይ ተቀጥረው የሚሰሩ ሲቪል ሰራተኞች በስራ መደቡ የደረጃ አለመሻሻልና አነስተኛ ደመወዝ ምክንያት በበቦታው አለመቆየት ለታራሚዎች የሚሰጠውን የሙያ ስልጠና በበቂ ሁኔታ ለመስጠት አለመቻሉ፡፡

የተወሳዱ የመፍትሄ እርምጃዎች ፡-

- ለጊዜው  ባሉት ተሸከርካሪዎች  መጠቀም ፣

- ምስክር እና ተከሰሽ በላመቅራብ የሚዛጉ መዝገቦች ላይ የህግ ኦዲት በማድረግ ክፍታቶች ላይ እርምት መውሰድ

- ምስክሮች እና ተከሣሾችን ወደ ፍርድ ቤት እንዲያቀርቡና መጥሪያ እንዲያደርሱ ኃላፊነት የተሰጣቸው አስገደጅ ፖሊሶች ላይ ጥብቅ ክትትልና ቁጥጥር መድረግ

- በየወረዳ መስተዳደር የተደረጁትን የፍትህ ቤተሰብ በማጠናከር በፍትህ ስርኣት ዉሰጥ ማሳተፍ

- ቅንጅታዊ አሰራሩ በመፍጠር አስገዳጅ ፖሊስ  ምስክርና ተከሳሽ ባለመቅረብ የተዘጉትን መዛግብት በመለየት እንዲያቀርቡ ማድረግ።

- በየወረዳ መስተዳደሩ ለህብረተሰቡ እየተሰጠ ያለውን የህግ ግንዘቤ ማጠናከርና ቀጣይነት እንዲኖረው ማድረግ፣

ማጠቃለያ

የጠቅላይ ዓ/ህግ ቢሮና ተጠሪ ተቋም ማረሚያ ኮሚሺን የበጀት አመቱ 3 ወራት  የዕቅድ አፈፃፀምን ግምገማ ሲተይ መልካም አፈፃፀሞች እንዳሉ ከእቅድ አፈፃፀም ሪፖረቱ ለመረዳት ተችሏል፡፡ ስለዚህ በአፈፃፀም ሂደት የነበሩትን ጠንካራ ጎናችንን በማጎልበት ደካማ ጎናችንን በማስወገድ ቀሪ ስራዎች በቀጣይ በጀት አመት ስራዎችን መስራት እንደሚገባን በማመን የተከናወኑ የስራ አፈፃፀም በአጭሩ በዚህ መልክ አቅርበናል፡፡

የ2018 በጀት ዓመት የ3 ወራት የቢሮ እና የተጠር ተቋም ቁልፍ የእቅድ አፈፃፀም አፈፃጸም አመላከቾች መግለጫ ማትሪክስ

የጠቅላይ ዓ/ህግ ቢሮ

| ተ/ቁ | እስተራቴጂ ግቦች ፤ዋና ዋና ተግባራት እና ዝርዝር ቁልፍ አመልካቾች | ክብደት | መለኪያ | የ2017 ዓ/ም አፈፃፀም መነሻ | የ2018 አመታው እቅድ | የ3 ወራት አቅድ | የእቅድ አፈፃፀም ክንውን | የአፈፃፀም ክንውን በመቶኛ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ተቋማዊ የማስፈጸም አቅም፣ የሀብት አጠቃቀም እና የአገልግልት አሰጣጥ አሰራር ማጎልበት (ክብደት = 15 ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | የዕቅድ ዝግጅት፣ የክትትልና ግምገማ እና የስታቲስቲክስ መረጃ አስተዳደር አሰራር ማሻሻል (ክብደት = 2) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | ወቅቱንና ጥራቱን የጠበቀ ዕቅድ ሰነድ ማዘጋጅት | 0.5 | በቁጥር | 2 | 1 | 1 | 1 | 100% |
| 1.1.2 | ወቅቱንና ጥራቱን የጠበቀ ክትትል ማድረግ በክትትል ሪፖርት | 0.5 | በሰነድ | 8 | 4 | 1 | 1 | 100% |
| 1.1.3 | ወቅቱንና ጥራቱን የጠበቀ ግምገማ ማድረግ በግምገማ ሪፖርት | 0.5 | በሰነድ | 2 | 2 | ያልታቀደ | - | - |
| 1.1.4 | የዘርፈን መረጃ አያያዝ በቴክኖልጂ በመደገፍ ማደራጀት | 0.5 | በመቶኛ | 85 | 94 | 91 | 91 | 100% |
| 1.2 | የሰው ሀብት ልማት እና አስተዲደር አሰራርና ውጤታማነት ማሳደግ (ክብደት = 1.75) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | ግልጽነት የሰፈነበት የሰው ኃይል ስምሪት ማካሄድ | 0.25 | በመቶኛ | 80 | 100 | 100 | 100 | 100% |
| 1.2.2 | ለአመራር እና የሰራተኞች የሚሰጡ ሥልጠናዎችን ማሳደግ | 0.25 | በቁጥር | 1 | 2 | ያልታቀደ | - | - |
| 1.2.3 | የውስጥ የማበረታቻ ስርዓት መዘርጋት | 0.5 | በጊዜ | - | 1 | 1 | 1 | 100% |
| 1.2.4 | ሰራተኛ እርካታን ማሳደግ | 0.3 | በመቶኛ | - | 85 | ያልታቀደ | - | - |
| 1.2.5 | የሰራተን ፍልሰትን መቀነስ | 0.2 | በመቶኛ | 8.57 | 3 | ያልታቀደ | - | - |
| 1.2.6 | መሰረታዊ አገልግሎትን በቅልጥፍና በመስጠት የደንበኞችን እርካታ ማሻሻል | 0.25 | በመቶኛ | 72 | 75 | ያልታቀደ | - | - |
| 1.3 | የፊይናንስና ንብረት አስተዳደር አሰራርንና ውጤታማነትን ማሳደግ (ክብደት 2.25 ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | የተመደበ በጀት በአግባቡ ሥራ ላይ ማዋል | 0.5 | በመቶኛ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% |
| 1.3.2 | ነቀፌታ ያልበዛት የኦዲት ግኝት መቀነስ | 0.5 | በመቶኛ | 3 | 0 | 2 | - | 100% |
| 1.3.3 | ነቀፌታ ያለበትን የኦዲት ምክረ ሃሳብ መቀነስ | 0.25 | በቁጥር | 3 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 1.3.4 | አጠቃላይ ቆጠራ ተደርጎ ዋጋ ተሰጥቶ ተመዝግቦ ምልክት የተለጠፈበት | 0.25 | በጊዜ | 1 | 1 | ያልታቀደ | - | - |
| 1.3.5 | አመታዊ የቋሚ ንብረት መግለጫ (አስ) ማዘጋጀት | 0.25 | በቁጥር | 1 | 1 | ያልታቀደ | - |  |
| ተ/ቁ | እስተራቴጂ ግቦች ፤ዋና ዋና ተግባራት እና ዝርዝር ቁልፍ አመልካቾች | ክብደት | መለኪያ | የ2017 ዓ/ም አፈፃፀም መነሻ | የ2018 አመታው እቅድ | የ3 ወራት አቅድ | የእቅድ አፈፃፀም ክንውን | የአፈፃፀም ክንውን በመቶኛ |
| 1.3.6 | የቋሚ ንብረት ጥገናና እድሳት ስኬጁል ማዘጋጀት | 0.25 | በሰነድ | 1 | 1 | ያልታቀደ | - | - |
| 1.3.7 | በፕሮግራሙ መሰረት ጥገና የተደረገላቸው ቋሚ ንብረቶች በአይነት | 0.25 | በሰነድ | 3 | 3 | 3 | 3 | 100% |
| 1.4 | የኢንፍርሜሽን፣ኮሙኒኬሽን እና ቴክኖልጂ አሰራርንና ውጤታማነትን ማሳደግ (ክብዯት =2) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | የተቋሙ መረጃ ቋት ማደራጀት | 0.4 | በመቶኛ | 50 | 60 | ያልታቀደ | - | - |
| 1.4.2 | በተቋሙ ወረቀት አልባ አሰራርን መተግበር | 0.4 | በመቶኛ | 25 | 30 | ያልታቀደ | - | - |
| 1.4.3 | በተቋሙ የሚሰጡ አገልግልቶችን ኦውቶሜት ማድረግ | 0.3 | በመቶኛ | 20 | 40 | ያልታቀደ | - | - |
| 1.4.4 | የተሸሻለና ደህንነቱ የተረጋገተ የኢኮቴ አጠቃቀም | 1 | በመቶኛ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% |
| 1.5 | የአጋርነት እና የህዝብ ግንኙነት አሰራርንና ውጤታማነትን ማሳደግ (ክብዯት 1) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | ለተቋም አቅም ግንባታ በክልል ውስጥ አጋርነት የተገኘ ድጋፍ | 0.25 | በብር | 1 ሚሊ | 1,ሚሊየን | ያልታቀደ | - | - |
| 1.5.2 | ለተቋም አቅም ግንባታ በሀገር ዉስጥ አጋርነት የተገኘ ድጋፍ | 0.5 | በመቶኛ | 0 | 1,ሚሊየን | ያልታቀደ | - | - |
| 1.5.3 | መረጃዎችን በተለያዩ የተግባቦት ዘዳዎች ተደራሽ ማድረግ | 0.5 | በመቶኛ | 100 | 100 | 100 | 50 | 50% |
| 1.6 | ለተጠሪ ተቋማትና ለወረዳዎች ድጋፍና ክትትል ማድረግ (ክብደት = 2) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 | የቢሮው (የተቋሙን) ዕቅድ ከክልሉ ዕቅድ ጋር ማናበብና ማጣጣም | 0.25 | በሰነድ | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |
| 1.6.2 | የየሩብ ዒመት የተጠሪ ተቋማት ሪፕርት መገምገም በመድረክ | 0.25 | በቁጥር | 4 | 4 | 1 | 1 | 100% |
| 1.6.3 | የተቋሙን (የቢሮውን ዕቅድ ከዳይሬክቶሬቶች በማውረድ የተፈረመ MOU ሰነድ | 0.5 | በሰነድ | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |
| 1.6.4 | የተቋሙን እና የወረዳን አፈፃፀም በየ ሩብ አመቱ በጋራ መገምገም | 0.5 | በቁጥር | 4 | 4 | 1 | 1 | 100% |
| 1.6.5 | ለተጠሪተቋማት እና ለወረዳ ወቅታዊ የአቅም ግንባታ ድጋፍ መስጠት | 0.5 | በቁጥር | 1 | 2 | ያልታቀደ | - | - |
| 1.7 | የስነ ምግባርና ፀረ ሙስና የክትትል ሥራዎችን ማጠናከር (ክብደት =0.75) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1 | በብሌሹ አሰራር ዙርያ ጥቆማ ከተደረገባቸው ውስጥ ማስተካከያ የተደረገባቸው | 0.25 | በመቶኛ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% |
| 1.7.2 | ለብልሹ አሰራር የተጋለጡ አሰራሮችን በጥናት በመለየት የማሻሻያ ሃሳብ ማቅረብ | 0.2 | በቁጥር | 1 | 1 | ያልታቀደ | - | - |
| 1.7.3 | የሀብት ምዝገባ ያካሄደ አመራሮች እና ባለሞያዎች ድርሻ ማሳደግ | 0.2 | በቁጥር | 339 | 339 | ያልታቀደ | - | - |
| 1.7.4 | በተቋሙ የተለዩ የመልከም አስተዳደርና የኪረይ ሰብሰቢዎችን ችግሮችን መለየትና መፍታት | 0.1 | በሰነድ | 4 | 4 | 1 | 1 | 100% |
| ተ/ቁ | እስተራቴጂ ግቦች ፤ዋና ዋና ተግባራት እና ዝርዝር ቁልፍ አመልካቾች | ክብደት | መለኪያ | የ2017 ዓ/ም አፈፃፀም መነሻ | የ2018 አመታው እቅድ | የ3 ወራት አቅድ | የእቅድ አፈፃፀም ክንውን | የአፈፃፀም ክንውን በመቶኛ |
| 1.8 | የሴቶችና የአካል ጉዳተኞች ማሕበራዊ ተሳታፉነትንና ተጠቃሚነትን ማሳደግ (ክብደት =1) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.1 | የህጻናት ማቆያ አገልግሎት ተጠቃሚ ሴት ሰራተኞች ብዛት ማሳደግ | 0.25 | በቁጥር | 3 | 6 | 6 | 6 | 100% |
| 1.8.2 | ወደ አመራር የመጡ ሴት ሰራተኞች ብዛት ማሳደግ | 0.25 | በመቶኛ | 25.92 | 30 | ያልታቀደ | - | - |
| 1.8.3 | ስልጠና ያገኙ ሴት ሰራተኞች ድርሻ ማሳደግ | 0.25 | በመቶኛ | 100 | 100 | ያልታቀደ | - | - |
| 1.8.4 | ለአካል ጉዳተኛ ሰራተኞችና ተገልጋዮች ምቹ የስራ ሁኔታና ቦታ መፍጠር | 0.25 | በመቶኛ | 50 | 60 | ያልታቀደ | - | - |
| 1.9 | የበጎ አዴራጎት እና የማህበረሰብ አገልግሎት ሥራዎችን ማሳደግ (ክብደት = 2) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.1 | የአረንጓዳ አሻራ ተግባራትን ማካሄድ የቀረበ ችግኝ | 0.1 | በቁጥር | - | 1458 | 1458 | 1458 | 100% |
| 1.9.2 | የአረንጓዴ አሻራ ተግባራትን ማካሄድ የተተከለ ችግኛ | 0.15 | በቁጥር | - | 1458 | 1458 | 1458 | 100% |
| 1.9.3 | የአረንጓዴ አሻራ ተግባራትን ክብካቤ የተደረገለት ችግኝ | 0.125 | በቁጥር | - | 1458 | 1458 | 1458 | 100% |
| 1.9.4 | የአረንጓዴ አሻራ ተግባራትን ማካሄድ የፀደቀ ችግኝ | 0.125 | በቁጥር | - | 1458 | 1458 | 1458 | 100% |
| 1.9.5 | የአቅመ ደካማ ማህበረሰቦች የመኖሪያ ቤቶች መገንባት ብዛት | 0.15 | በቁጥር | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% |
| 1.9.6 | የአቅመ ደካማ ማህበረሰቦች የመኖሪያ ቤቶች መገንባት በብር | 0.15 | በብር | 281,553.80 | 300,000 | 300,000 | 497,576 | 100% |
| 1.9.7 | የአቅመ ደካማ ቤተሰብ ተማሪዎች ድጋፍ | 0.15 | በቁጥር | 108 | 110 | በኮታ | በኮታ ሙሉ | 100% |
| 1.9.8 | የአቅመ ደካማ ቤተሰብ ተማሪዎች ድጋፍ በገንዘብ | 0.3 | በብር | 81,400 | 100,000 | 100,000 | 84,374.93 | 84.3% |
| 1.9.9 | ለተለያዩ ማህበራዊ ቀውሶች የተዳረገ ድጋፍ | 0.3 | በብር | 4,000 | 5,000 | ያልታቀደ | - | - |
| 1.9.10 | የተደረገ ደም ልገሳ | 0.15 | በዩኒት | - | 30 | 25 | 21 | 70% |
| 1.9.11 | ወላጆቻቸውን ያጡ ህፃናትን መደገፍ ብዛት | 0.15 | በቁጥር | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9.12 | ወለጆቻቸውን ያጡ ህፃናትን መደገፍ በብር | 0.15 | በብር | 2,760.00 | 3000.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | የመንግሥት ሕግና የፍትሕ አገልግሎት አሰጣጥን ማጎልበት (ክብዯት=10) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | የህግና ፍትሕ ማሻሻያ ስራዎችን ውጤታማነት ማጎልበት (ክብደት=2) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | የተሻሻሉና የተረቀቁ ሕጎች | 1 | በቁጥር | 31 | 45 | 10 | 9 | 90% |
| 2.1.2 | የሚወጡ ህጎች ጥራት ምጣኔ | 1 | በመቶኛ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% |
| ተ/ቁ | እስተራቴጂ ግቦች ፤ዋና ዋና ተግባራት እና ዝርዝር ቁልፍ አመልካቾች | ክብደት | መለኪያ | የ2017 ዓ/ም አፈፃፀም መነሻ | የ2018 አመታው እቅድ | የ3 ወራት አቅድ | የእቅድ አፈፃፀም ክንውን | የአፈፃፀም ክንውን በመቶኛ |
| 2.2 | የጥብቅና አስተዳደር እና ክትትል ማሳደግ (ክብደት=3) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | በስነ-ምግባር ግድፈት ተጠያቂ የተደረጉ ጠበቆች ምጣኔ | 3 | በመቶኛ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% |
| 2.3 | የመንግስትና የህዝብ ፍትሐብሔራዊ ጥቅም ማስጠበቅ (ክብደት=5) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | የፍትሐብሄር ጉዲዮች በድርድር የሚቀርቡ ጉዳዮችን መፍታት ምጣኔን ማሳደግ | 1 | በመቶኛ | 0 | 100 | 0 | 0 | 100% |
| 2.3.2 | የፍትሐብሄር ጉዲዮች ክርክር የመርታት ምጣኔ | 1 | በመቶኛ | 96.5 | 100 | 100 | 100 | 100% |
| 2.3.3 | የፍትሐብሄር ይግባኝ ክርክሮች የመርታት ምጣኔ | 1 | በመቶኛ | 80 | 85 | 85 | 85 | 100% |
| 2.3.4 | የፍትሐብሔር ፍርድ አፈፃፀም ምጣኔ | 1 | በመቶኛ | 96.5 | 100 | 100 | 100 | 100% |
| 2.3.5 | ለመንግስት ተቋማት የተሰጠ የፍትሐ ብሔር ህግ ምክር አገልግሎት | 0.5 | በመቶኛ | 70 | 100 | 100 | 100 | 100% |
| 2.3.6 | ምላሽ ያገኙ የውልና ምርመራ ሽፋን ማሳደግ | 0.5 | በመቶኛ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% |
| 3 | የሰብዒዊ መብት ማክበርና ማስከበር አፇፃፀምን ማሻሻል (ክብደት=3) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | የሰብዒዊ መብት ማክበርና ማስከበር አፇፃፀምን ማሻሻል |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | ከተለያዩ የመብት ተቋማት ለሚመጡ ጥያቄዎች ክልላዊ ምለሽ መስጠት ምጣኔ | 1.5 | በመቶኛ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% |
| 3.1.2 | የተያዙና የተከሰሱ ሰዎች አያያዝና አጠባበቅ ህግን የተከተለ መሆኑ የተረጋገጠባቸው ሰዎች ብዛት | 1.5 | በመቶኛ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% |
| 4 | የማህበረሰብ አቀፍ የፍትህ አገልግሎትን ማሳደግ (ክብደት=2) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | የማህበረሰብ አቀፍ የፍትህ አገልግሎትን ማሳደግ |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | ማህበረሰብ አቀፍ የፍትህ አገልግሎት ሰጪ አደረጃጀቶች ማጠናከር | 1 | በቁጥር | 9 | 9 | ያልታቀደ | - | - |
| 4.1.2 | የማህበረሰብ አቀፍ ፍትህ አገልግሎት የተደረገ ውይይት መድረግ | 1 | በቁጥር | 2 | 2 | ያልታቀደ | - | - |
| 5 | የጠቅላይ አቃቤ ሕግ የአገልግሎት ተደራሽነትና ጥራትን ማሻሻል (ክብደት=50) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | የወንጀል ህጎች አፈጻጸም ውጤታማነት ማሳደግ (ክብደት=6) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | በአቃቤ ህግ መሪነት የተደረጉ የወንጀል ምርመራ ምጠኔ ማሳደግ | 1 | በመቶኛ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% |
| 5.1.2 | የወንጀል ምርመራ መዛግብት ዉሳኔ የመስጠት (ማጥራት) ምጣኔ | 1 | በመቶኛ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% |
| 5.1.3 | በተከሳሽ አለመገኘት ምክንያት የሚቋረጡ የክስ መዛግብት መንጠባጠብ ምጣኔ | 1 | በመቶኛ | 3.87 | 3 | 3 | 2.58 | 100% |
| 5.1.4 | በምስክር አለመገኘት ምክንያት የሚቋረጡ የክስ መዛግብት መንጠባጠብ ምጣኔ | 1 | በመቶኛ | 4.12 | 3 | 3 | 1.5 | 100% |
| 5.1.5 | የወንጀል ክሶችን የመርታት ምጣኔ | 1 | በመቶኛ | 93.83 | 95 | 95 | 93.57 | 98% |
| 5.1.6 | የወንጀል ጉዳዮችን በእርቅ የመጨረስ ምጣኔ | 0.5 | በመቶኛ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% |
| 5.1.7 | በፍርድ ቤት የሚሰጡ የገንዘብ እና የእስራት ቅጣት የማስፈፀም ምጣኔ | 0.5 | በመቶኛ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% |
| ተ/ቁ | እስተራቴጂ ግቦች ፤ዋና ዋና ተግባራት እና ዝርዝር ቁልፍ አመልካቾች | ክብደት | መለኪያ | የ2017 ዓ/ም አፈፃፀም መነሻ | የ2018 አመታው እቅድ | የ3 ወራት አቅድ | የእቅድ አፈፃፀም ክንውን | የአፈፃፀም ክንውን በመቶኛ |
| 5.2 | የይግባኝ የመርታት አቅምን ማሻሻል (ክብደት=6) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | በከፍተኛ ፍርድ ቤት የአቃቤ ህግ የመርታት ምጣኔ | 1 | በመቶኛ | 89 | 92 | 90 | 100 | >100% |
| 5.2.2 | በጠቅላይ ፍርድ ቤት የኣቃቤ ህግ የመርታት ምጣኔ | 1 | በመቶኛ | 87 | 90 | 90 | 90 | 100% |
| 5.2.3 | በሰበር የይግባኝ የኣቃቤ ህግ የመርታት ምጣኔ | 1 | በመቶኛ | 88 | 93 | 93 | 85 | 91% |
| 5.2.4 | በከፍተኛ ፍርድ ቤት የተከሳሽ የመርታት ምጣኔ ማቀነስ | 1 | በመቶኛ | 90 | 50 | 50 | 54 | 0% |
| 5.2.5 | በጠቅላይ ፍርድ ቤት የተከሳሽ የመርታት ምጣኔ ማቀነስ | 1 | በመቶኛ | 50 | 45 | 45 | 44 | >100% |
| 5.2.6 | በሰበር የይግባኝ የተከሻስ የመርታት ምጣኔ | 1 | በመቶኛ | 40 | 35 | 35 | 35 | 0% |
| 5.3 | ከፌደራል መንግስት ውክልና በተሰጠባቸዉ የወንጀል ህጎች አፈጻጸም ውጤታማነት ማሳደግ(ክብደት=4) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1 | የወንጀል ምርመራ መዛግብት ማጥራት ምጣኔ | 1 | በመቶኛ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% |
| 5.3.2 | በተከሳሽ አለመገኘት ምክንያት የሚቋረጡ የክስ መዛግብት መንጠባጠብ ምጣኔ ማቀነስ | 1 | በመቶኛ | 8.47 | 5 | 5 | 6.06 | 0% |
| 5.3.3 | በምስክር አለመገኘት ምክንያት የሚቋረጡ የክስ መዛግብት መንጠባጠብ ምጣኔ ማቀነስ | 1 | በመቶኛ | 1.40 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 5.3.4 | የወንጀል ክሶችን የመርታት ምጣኔ | 1 | በመቶኛ | 93.42 | 95 | 95 | 94.11 | 99% |
| 5.4 | የታክስ እና ኢኮኖሚ ወንጅል ህግ አፈጻጸም ዉጤታማነትን ማሳደግ (ክብደት=4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.1 | የወንጀል ምርመራ መዛግብት ዉሳኔ የመስጠት (ማጥራት) ምጣኔ | 1 | በመቶኛ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% |
| 5.4.2 | በተከሳሽ አለመገኘት ምክንያት የሚቋረጡ የክስ መዛግብት መንጠባጠብ ምጣኔ ማቀነስ | 1 | በመቶኛ | 4.76 | 3 | 0 | 0 | 100% |
| 5.4.3 | በምስክር አለመገኘት ምክንያት የሚቋረጡ የክስ መዛግብት መንጠባጠብ ምጣኔ ማቀነስ | 1 | በመቶኛ | 4.47 | 3 | 0 | 0 | 100% |
| 5.4.4 | የወንጀል ክሶችን የመርታት ምጣኔ | 1 | በመቶኛ | 75 | 80 | 80 | - | - |
| 5.5 | የሙስና ወንጀል ህግ አፈጻጸም ዉጤታማነትን ማሳደግ(ክብደት=4) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.1 | የወንጀል ምርመራ መዛግብት ዉሳኔ የመስጠት (ማጥራት) ምጣኔ | 1 | በመቶኛ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% |
| 5.5.2 | በተከሳሽ አለመገኘት ምክንያት የሚቋረጡ የክስ መዛግብት መንጠባጠብ ምጣኔ | 1 | በመቶኛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 5.5.3 | በምስክር አለመገኘት ምክንያት የሚቋረጡ የክስ መዛግብት መንጠባጠብ ምጣኔ | 1 | በመቶኛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 5.5.4 | የወንጀል ክሶችን የመርታት ምጣኔ | 1 | በመቶኛ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% |
| ተ/ቁ | እስተራቴጂ ግቦች ፤ዋና ዋና ተግባራት እና ዝርዝር ቁልፍ አመልካቾች | ክብደት | መለኪያ | የ2017 ዓ/ም አፈፃፀም መነሻ | የ2018 አመታው እቅድ | የ3 ወራት አቅድ | የእቅድ አፈፃፀም ክንውን | የአፈፃፀም ክንውን በመቶኛ |
| 5.6 | የይቅርታና አመክሮ አፈፃፀም ክትትልን ውጤታማ ማድረግ ክብደት (3) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.1 | ያደገ የይቅርታ ውሳኔ ሃሳብ የማፅደቅ ምፃኔን ማሻደግ | 2 | በመቶኛ | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 |
| 5.6.2 | በእስታንዳርዱ መሰረት የተሰጠ የይቅርታ ጥያቄ ምላሽን ማሳደግ | 1 | በመቶኛ | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 |
| 5.7 | የሕግ ኦዲት እና ኢንስፔክሽንውጤታማ ስራዎች ክብደት (3) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7.1 | ኦድት የሚደረጉ የመዘግብት ብዘት | 1 | በቁጥር | 64 | 80 | ያልታቀደ | - | - |
| 5.7.2 | ለበላይ አመራሩ የቀረቡና የተወሰኑ የምክረ ሃሳብ ሰነዶች | 1 | በሰነድ | 6 | 12 | ያልታቀደ | - | - |
| 5.7.3 | የተፈተሸ የዓቃቤያነ ህግ የውሳኔ ግልባጭ | 0.5 | በሰነድ | 5 | 10 | ያልታቀደ | - | - |
| 5.7.4 | በቀረበው ሰነድ ላይ በበላይ አመራሩ ውሳኔ የሚቀረቡ ምክረ ሃሳብ የተሰጠባቸውን ሰነድ | 0.5 | በሰነድ | 1 | 1 | - | - | - |
| 5.8 | ሰነድችን የማረጋገጥ አገሌግልት አሰጣጥን ማረጋገጥ(ክብደት=6) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8.1 | ጥራታቸዉን ጠብቀዉ የተረጋገጡ ሰነድች | 2 | በቁጥር | 9.770 | 10.000 | 2500 | 3816 | >100% |
| 5.8.2 | አገልግሎት ያገኙ ተገልጋዮች ብዛት | 2 | በቁጥር | 15725 | 20000 | 5000 | 6663 | >100% |
| 5.8.3 | ከአገልግሎት አሰጣጥ የሚሰበሰብ ገቢን ማሳደግ | 2 | በብር | 16,308,944.49 | 20,000,000.00 | 5,000000 | 27,453,413.75 | >100% |
| 5.9 | የዕድር ፤አፎቻዎች፤ ማህበራት እና ሲቪክስ ማህበራትን ክትትልና ምዝገባ ፍቃድ አሰጣጥን ማሳደግ ክብደት (5) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9.1 | በክልሉ አዲስ እድሮችንና አፎሻዎችን ምዝገባ ማድረግ | 1 | በቁጥር | 20 | 24 | 6 | 7 | >100% |
| 5.9.2 | በክልሉ ነባር እድሮችንና አፎሻዎችን አመታዊ እድሳትና ክትትል ማድረግ | 1 | በቁጥር | 50 | 60 | 15 | 5 | 33.3% |
| 5.9.3 | በክልሉ የተደራጁ ማህበራትን ፍቃድ ማደስ | 1 | በቁጥር | 40 | 50 | 12 | 7 | 41.6% |
| 5.9.4 | አዲስ የተደራጁ ማህበራትን ፍቃድ መስጠት | 1 | በቁጥር | 30 | 36 | 9 | 5 | 55.5% |
| 5.9.5 | በክሉልሉ ፍቃድ ወስደው የሚንቀሳቀሱ ሲቪክስ ማህበራት በተቋሙለት አላማ መሰረት መንቀሳቀሳቸውን ክትትል ማድረግ | 1 | በቁጥር | 20 | 4 | 1 | 1 | 100% |
| 5.10 | የፍትሕ አገልግሎት አሰጣጥ ተደራሽነትን ማሳደግ (ክብደት=5) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.10.1 | የንቃተ ሕግ ትምህርት የተሰጠበት ጊዜ ብዛት | 1 | በቁጥር | 29 | 40 | 10 | 6 | 60% |
| 5.10.2 | ለህብረተሰብ ተደራሽ የተደረጉ ህጎችና መመሪያዎች ብዛት | 1 | በቁጥር | 60 | 65 | 16 | 10 | 62.5% |
| 5.10.3 | የአቃቤ ህግ አካላዊ ተደራሽነት ሽፊን | 1 | በመቶኛ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% |
| 5.10.4 | ነጻ የህግ አገልግሎት ያገኙ ሌዩ ድጋፍ የሚሹ ዜጎች ድርሻ | 1 | በመቶኛ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% |
| 5.10.5 | የገንዘብ አቅም ለሌላቸው የተሰጠ የህግ ድጋፍ ምጣኔ | 1 | በመቶኛ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% |
| ተ/ቁ | እስተራቴጂ ግቦች ፤ዋና ዋና ተግባራት እና ዝርዝር ቁልፍ አመልካቾች | ክብደት | መለኪያ | የ2017 ዓ/ም አፈፃፀም መነሻ | የ2018 አመታው እቅድ | የ3 ወራት አቅድ | የእቅድ አፈፃፀም ክንውን | የአፈፃፀም ክንውን በመቶኛ |
| 5.11 | የሀብት ማስመለስ ውጤታማነት (በወንጀል የተገኘ ሀብት) ማሳደግ (ክብደት=2) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.11.1 | የተመለሰ የህዝብ ሀብት (በክስና ከክስ ውጭ በድርድር) | 2 | በብር | 298,092,620.39 | 50,000, 000.00 | 12,500,000 | 21,029,579.51 | >100% |
| 5.12 | የወንጀል ምስክሮች፣ ጠቋሚዎች፣ ተጎጂዎች አገልግሎት አሰጣጥን ማሳደግ (ክብደት=2) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.12.1 | ጥበቃ ለሚያስፈልጋቸው ጠቋሚና ምስክሮች ጥበቃ የማድረግ ምጣኔ | 1 | በመቶኛ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% |
| 5.12.2 | የከለላ ዉሳኔዎችን የማይቀበሉ ሰዎችን በህግ እንዱጠየቁ የማድረግ ምጣኔ | 1 | በመቶኛ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% |

2.የማረሚያ ቤት ኮሚሽን

| ተቁ | ስትራቴጂክግቦች፤ ዋና ዋና ተግባራት እና ዝርዝር ቁልፍ የአፈጻጸም አመልካቾች | ክብደት | መለኪያ | መነሻ - የ2017 እቅድ | የ2018 ዕቅድ | የ3 ወራት አቅድ | የእቅድ አፈፃፀም ክንውን | የአፈፃፀም ክንውን በመቶኛ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | የተቋሙን ጥበቃ፣ ሰላም፣ ደህንነትና ፍትህ አገልግሎትን ማሻሻል | 28 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | የተቋሙን ጥበቃ፣ ሰላምና ደህንነትን ማረጋገጥና አገልግሎቱን ማሳደግ | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | - ወደ ማረሚያ ቤት በተደጋጋሚ የሚመጡ ታራሚዎች ቅነሳ | 2 | በቁጥር | 3 | 0 | 2 | - | - |
| 6.1.2 | - የውስጥ ሁከት ቅነሳ በቁጥር | 2 | ›› | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 6.1.3 | - በማረሚያ ቤቱ ውስጥ በታራሚዎች የተፈፀሙ ወንጀሎች/የስነ-ምግባር ጥፋቶች ቅነሳ | 2 | ›› | 6 | 0 | 3 | - | - |
| 6.1.4 | - በታራሚ መኖሪያ ቤቶች የተደረጉ ድንገተኛ የፍተሻ ስራ ተግባሮች | 2 | በጊዜ | 2 | 4 | 1 | 2 | 100% |
| 6.1.5 | - ከታራሚና እስረኞች የስነ-ምግባርና ባህሪ ክትትል ኦፊሰሮች ጋር የተደረጉ የጋራ የውይይት መድረኮች ብዛት | 1 | በጊዜ | 2 | 4 | 1 | 1 | 100% |
| 6.1.6 | - ከማረሚያ ፖሊስ አባላት ጋር የተደረጉ የጋራ የውይይት መድረኮች ብዛት | 1 | በጊዜ | 6 | 4 | 1 | 2 | 100% |
| 6.2 | የእስረኞች/የታራሚዎች የፍትህና አስተዳደራዊ አገልግሎት አሰጣጥን ማሳደግ/ማሻሻል | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | መመሪያ እና ህግን የተከተለ የቅበላ እና በየፈርጃቸው የድልደላ አገልግሎት ያገኙ እስረኞች | 1 | በቁ/ር | 940 | 800 | 200 | 190 | 95% |
| 6.2.2 | - በባህሪ ስታንዳርድ መሰረት የታራሚዎች የአፈፃፀም ምዘና ማከናወን | 2 | በጊዜ | 3 | 4 | 1 | 1 | 100% |
| 6.2.3 | - ከጠቅላላው ፍርደኛ ታራሚዎች በባህሪ ምዘና ያለፉና በአመክሮ የተፈቱ ታራሚዎች ብዛት | 2 | በቁ/ር | 139 | 200 | 50 | 84 | 100% |
| 6.2.4 | - በባህሪ ምዘና ያለፉና ይቅርታ የተጠየቀላቸው ታራሚዎች ብዛት | 2 | ›› | 139 | 150 | - | - | - |
| ተቁ | ስትራቴጂክግቦች፤ ዋና ዋና ተግባራት እና ዝርዝር ቁልፍ የአፈጻጸም አመልካቾች | ክብደት | መለኪያ | መነሻ - የ2017 እቅድ | የ2018 ዕቅድ | የ3 ወራት አቅድ | የእቅድ አፈፃፀም ክንውን | የአፈፃፀም ክንውን በመቶኛ |
| 6.2.5 | - ከህግ ታራሚዎች ከታረም ለለውጥ አደረጃጀት የቤት ተጠሪዎችና ስነ-ስርአት አስከባሪዎች ጋር የተደረጉ የውይይት መድረኮች | 1 | በጊዜ | 9 | 12 | 3 | 2 | 66.6% |
| 6.2.6 | - የህግ ታራሚዎች መረጃዎች በዳታ ቤዝ አገልግሎት ማከናወን | 1 | በ% | 90% | 100% | 100% | 95% | 95% |
| 6.2.7 | - መመሪያ እና ህግን የተከተለ የፍቺ አገልግሎት ያገኙ እስረኞች | 1 | በቁጥር | 821 | 800 | 200 | 115 | 57.5% |
| 6.3 | የታራሚዎችን ሰብአዊ መብት ጥበቃን ማሳደግ | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | የታራሚዎችንና የእስረኞችን አካላዊ ደህንነት ጥበቃን ማሳደግ | 4 | በመቶኛ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 6.3.2 | በተለያዩ አካላት የተከናወኑ የሰብአዊ መብት ክትትል እና ድጋፍ | 3 | በቁጥር | 2 | 4 | 1 | 2 | 100% |
| 6.4 | የህግ አገልግሎት ውጤታማነትን ማሳደግ | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.2 | - ነፃ የህግ አገልግሎት ያገኙ ልዩ ድጋፍ የሚሹ እስረኞች፣ ሰራተኞች እና አባል ፖሊሶች | 0.5 | በቁጥር | 475 | 700 | 175 | 101 | 57.7% |
| ተቁ | ስትራቴጂክግቦች፤ ዋና ዋና ተግባራት እና ዝርዝር ቁልፍ የአፈጻጸም አመልካቾች | ክብደት | መለኪያ | መነሻ - የ2017 ግብ | የ2018 ዕቅድ | እቅድ | ክንውን | አፈፃፀም |
| 7 | የህግ ታራሚዎችን የማረምና የማነፅ አገልግሎት አሰጣጥን ማሳደግ | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | የትምህርትና ሙያ ስልጠና አገልግሎትን ማሳደግ | 11 |  |  |  |  |  |  |
|  | በቴክኒክና ሙያ ስልጠና አገልግሎት ተጠቃሚ የሆኑ ታራሚዎች |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | - በእንጨት ስራ ሙያ ስልጠና የሚወስዱ ታራሚዎች | 2 | በቁጥር | 8 | 30 | 15 | 10 | 66.6% |
| 7.1.2 | - በብረታ ብረት ስራ ሙያ ስልጠና የሚወስዱ ታራሚዎች | 2 | በቁጥር | - | 20 | 10 | - | - |
| 7.1.3 | - በዉበት ሳሎን ሙያ ሥራ ስልጠና የሚወስዱ ታራሚዎች | 1.5 | በቁጥር | 11 | 20 | 10 | 7 | 70% |
| 7.1.4 | - የብቃት ምዘና የወሰዱ ታራሚዎች | 1 | በቁጥር | - | 20 | - | - | - |
|  | የትምህርት አገልግሎት ተጠቃሚ የሆኑ ታራሚዎች |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.5 | - ከ1ኛ-8ኛ የት/ት እድል የሚያገኙ ታራሚዎች ብዛት | 1.25 | በቁጥር | 180 | 200 | 200 | 200 | 100% |
| 7.1.6 | - የጎልማሶች ት/ት እድል የሚያገኙ ታራሚዎች ብዛት | 1.25 | በቁጥር | 50 | 120 | 120 | 120 | 100% |
| 7.1.7 | - የርቀት ትምህርት እድል የሚያገኙ ታራሚዎች ብዛት | 0.5 | በቁጥር | 7 | 10 | 10 | 6 | 60% |
| 7.1.8 | - በቤተ መፅሀፍት አገልግሎት ተጠቃሚ የሚሆኑ ታራሚዎች ብዛት | 1 | በቁጥር | 724 | 600 | 150 | - | - |
| 7.1.9 | - የመዋዕለ ህፃናት ትምህርት አገልግሎት ተጠቃሚ የሆኑ ከወላጆቻቸው ጋር ወደ ማረሚያ ቤት የገቡ ህፃናት ልጆች ብዛት | 0.5 | በቁጥር | 6 | 15 | 15 | 20 | 100% |
| ተቁ | ስትራቴጂክግቦች፤ ዋና ዋና ተግባራት እና ዝርዝር ቁልፍ የአፈጻጸም አመልካቾች | ክብደት | መለኪያ | መነሻ - የ2017 ግብ | የ2018 ዕቅድ | እቅድ | ክንውን | አፈፃፀም |
| 7.2 | የባህሪ ለውጥ ክትትል አገልግሎትን ማሳደግ | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1 | - የንቃተ ህግና የስነ-ምግባር ትምህርት የሚወስዱ ታራሚዎች ብዛት | 2 | በቁጥር | 580 | 800 | 200 | 199 | 99.5% |
| 7.2.2 | - የቅድመ መከላከል የስነ-ልቦና ትምህርት የግል፣ የቡድን እና የአቻ ለአቻ ምክክር አገልግሎትን ያገኙ እስረኞች | 2 | በቁጥር | - | 200 | 50 | - | - |
| 7.2.3 | - የስፖርትና መዝናኛ አገልግሎት ተጠቃሚ የሆኑ እስረኞች | 2 | በቁጥር | 606 | 1000 | 250 | 203 | 81% |
| 7.2.4 | - የማህበራዊ ችግሮች መፍቻ የህይወት ክህሎት ስልጠና የሚያገኙ ታራሚዎች ብዛት | 2 | በቁጥር | - | 400 | 100 | - | - |
| 7.2.5 | - ለአዲስ ገቢ ታራሚዎች ከተቋሙ ጋር የማስተዋወቅ፣ የማለማመድ፣ የማረጋጋትና የስርፀት አገልግሎት የሚያገኙ ታራሚዎች ብዛት | 2 | በቁጥር | 570 | 360 | 90 | 189 | 100% |
| 7.3 | የልማት ስራ ፈጠራ አገልግሎትን ማሳደግ | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.1 | በተለያዪ የስራ ዘርፎች የሚደራጁ አዳዲስ ማህበራት ብዛት | 2 | በቁጥር | 1 | 4 | 2 | - | - |
| 7.3.2 | - በተለያዩ የግል የገቢ ማስገኛ ስራዎች ላይ ተሰማርተው የሚገኙ ታራሚዎች ብዛት | 2 | በቁ/ር | 5 | 24 | 6 | 21 | 100% |
| 7.4 | በኮምሽኑ የውስጥ ገቢን ማሳደግ | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.1 | - በእንጨት ስራ ምርት ውጤት የሚገኝ የውስጥ ገቢ | 1 | በገንዘብ | 58480 | 190 ሺ | 20ሺ | 20,475 | 100% |
| 7.4.2 | - በብረታ ብረት ምርት ውጤት የሚገኝ የውስጥ ገቢ | 1 | በገንዘብ | 7352 | 50 ሺ | 10 | - | - |
| 7.4.3 | - ከግብርና ስራ የምርት ውጤት የሚገኝ የውስጥ ገቢ መጠን በንዘብ | 1 | በገንዘብ | 62649 | 90 ሺ | 15 | 17,940 | 100% |
| 7.4.4 | - በዘመናዊ ዘዴ ለሚከናወን የንብ ማነብና የማር ምርት ተዘጋጅቶ በስራ የዋለ የንብ ቀፎ | 1 | በቁ/ር | 4 | 6 | 3 | - | - |
| ተቁ | ስትራቴጂክግቦች፤ ዋና ዋና ተግባራት እና ዝርዝር ቁልፍ የአፈጻጸም አመልካቾች | ክብደት | መለኪያ | መነሻ - የ2017 ግብ | የ2018 ዕቅድ | እቅድ | ክንውን | አፈፃፀም |
| 8 | የመሰረታዊ ፍላጎቶች አቅርቦትና አገልግሎት አሰጣጥ ደረጃን ማሻሻል/ማሳደግ | 27 |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | የእስረኞች/የታራሚዎች መሰረታዊ ፍላጎቶች አቅርቦትን ማሻሻል/ማሳደግ | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1 | በተዘጋጀው ሜኑ መሰረት የቀረበ የታራሚዎች የምግብ አቅርቦት | 3 | በመቶኛ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 8.1.2 | - በታራሚዎች የምግብ መጠንና የጥራት ቁጥጥር ስራዎች ላይ የተከናወኑ የክትትልና ቁጥጥር ስራዎች | 3 | በየቀኑ | 275 | 365 | 95 | 95 | 100% |
| 8.1.3 | - የመጠጥና የንፅህና መጠበቂያ ውሀ አቅርቦት ለታራሚዎች ተደራሽ ማድረግ | 2 | በሌትር | 1.2ሚ | 1.8ሚ/ን | 450ሺ | 180,000 | 40% |
| 8.1.4 | - የመኝታ አልጋና ፍራሽ ያገኙና ተጠቃሚ የሆኑ ታራሚዎች | 2 | በመቶኛ | 70% | 100 | 86% | - | - |
| 8.2 | የበሽታ መከላከልና የህክምና አገልግሎቶችን ማሳደግ | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.1 | - ለአዲስ ገቢ እና ተፈቺ ታራሚዎች የቅድመ ጤና ምርመራ ማድረግ | 1 | በመቶኛ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 8.2.2 | - ለታራሚዎች የጤና ትምህርት መስጠት | 1 | በጊዜ | 36 | 48 | 12 | 9 | 75% |
| 8.2.3 | - በታራሚዎች መኖሪያ ቤትና አካባቢ የተከናወነ የፅዳት የክትትልና ቁጥጥር ስራ | 1 | በጊዜ | 218 | 365 | 95 ጊዜ | 71 | 75% |
| 8.2.4 | - የተላላፊ በሽታዎች ህመምተኛ እና ለአእምሮ ህመምተኛ ለሆኑ ታራሚዎች ክትትልና ድጋፍ ማድረግ | 1 | በ% | 100% | 100% | 100% | 90 | 100% |
| 8.2.5 | - በታራሚዎች የጤና፣ የምግብና የዉሃ ኮሚቴ የጋራ የተደረገ የውይይት መድረክ ብዛት | 1 | በጊዜ | 9 | 12 | 3 | 3 | 100% |
| ተቁ | ስትራቴጂክግቦች፤ ዋና ዋና ተግባራት እና ዝርዝር ቁልፍ የአፈጻጸም አመልካቾች | ክብደት | መለኪያ | መነሻ - የ2017 ግብ | የ2018 ዕቅድ | እቅድ | ክንውን | አፈፃፀም |
| 8.2.6 | - በታራሚዎች መኖሪያ ቤት የፀረ-ተባይ መድሀኒት ርጭት ማድረግ | 1 | በጊዜ | 2 | 2 | - | - | - |
| 8.2.7 | - ለጠቅላላው ታራሚ እንዲሁም ለአባልና የአባል ቤተሰብ በፍቃደኝነት ላይ የተመሰረተ የቲ.ቢ ምርመራ ማድረግ | 1 | በጊዜ | 1 | 1 | - | - | - |
| 8.2.8 | - ለጠቅላላው ታራሚ በፍቃደኝነት ላይ የተመሰረተ የኤች.አይ.ቪ ኤድስ ምርመራ ማድረግ | 1 | በጊዜ | 1 | 1 | - | - | - |
| 8.3 | የተቋሙን መሰረተ ልማትና አገልግሎት አሰጣጥን ማሳደግ | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 8.3.1 | - በሴት ህግ ታራሚዎች ማደሪያ የማህበራዊ አገልግሎት መስጫ ስፍራ ቀሪ የግንባታና ፊኒሺንግ ስራን ማጠናቀቅ | 1 | በመቶኛ | 95% | 100% | 97% | - | - |
| 8.3.2 | - በተቋሙ ነባር የአገልግሎት መስጫ ተቋማትን የእድሳትና ጥገና ስራ ማከናወን | 2 | በመቶኛ | 90% | 100% | - | - | - |
| 8.3.3 | - በተቋሙ ግቢ እና በህግ ታራሚዎች ግቢ ውስጥ ያሉ የፍሳሽ ማስወገጃዎችን በአዲስ መቀየር | 2 | በመቶኛ | 85% | 100% | - | - | - |
| 8.3.4 | - በተቋሙ የውስጥ ፋሲሊቲዎች የማሟያ ፕሮጀክቶች ጥናት ማካሄድ | 1 | በቁጥር | 2 | 1 | - | - | - |
| 8.3.5 | - በተቋሙ ግቢና በህግ ታራሚዎች ግቢ ውስጥ አስቸኳይ ጥገናዎች ሲኖሩ ተግባራዊ ማድረግ | 1 | በመቶኛ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 8.3.6 | - ለሴት ህግ ታራሚዎች ማደሪያ/ማረፊያ ማእከል የመግቢያ መንገድ የጠረጋና ድንጋይ ንጣፍ ስራ ማከናወን | 2 | በመቶኛ |  | 100% | 20% | - | - |