በሐረሪ ሕዝብ ክልላዊ መንግስት ጠቅላይ አቃቤ ህግ ቢሮ የ2017 በጀት አመት 6 ወራት የዕቅድ አፈፃፀም ሪፖርት

ታህሳስ 2017

ሐረር

መግቢያ

የሐረሪ ሕዝብ ክልላዊ መንግስት ጠቅላይ አቃቤ ህግ ቢሮ በአዋጅ ቁጥር 165/2014 መሰረት ለተቋቋመለት አላማ ለማሳካት የተለያዩ ተግባራትን ሲያከናውን ቆይቷል በመሆኑም ቢሮው በ2017 በጀት አመት ለማከናወን በዋን ፕላን ዋን ሪፖርት መሰረት አምስቱን እስትራቴጂክ ግቦችን ከቢሮው የ10 አመት መሪ ዕቅድ አንፃር ተዘጋጅቶ እንዲተገበር ለማድረግ ተሞክሯል ፡፡ በተጨማሪም የሪፖርቱ አላማና ግብ እንዲሁም ራኢና ተልዕኮ የባለ ድርሻ አካላትን እንዲኖረው ተደርጓል

- የቢሮው እስተራቴጅክ ግቦች ፤ዋና ዋና ግቦችና ዝርዝር ተግባራት እንዲኖረው ተደርጓል

- በዚህ ሪፖርት ውስጥ ያለፉት 6 ወራት እቅድ አፈፃፀም በመግለጫና በማትሪክስ እንዲታይ ተደርጓል

- የታዩ ጠንካራ ጎኖችና ደካማ ጎኖች ተለይተዋል

- የገጠሙ ችግሮችና የተወሰዱ የመፍትሄ እርምጃዎች ተገልጧል

- በመጨረሻም የሪፖርቱ ማጠቃለያ እንዲይዝ በማድረግ የበጀት አመቱ 6 ወራት ሪፖርትን አዘጋጅተን ከዚ እንደሚከተለው አቅርበናል

የሪፖርቱ አላማ

የዚህ ሪፖርት ዋና አላማ በቢሮው በበጀት አመቱ ባለፉት 6 ወራት የተከናወኑ የእስትራቴጂክ ግቦችን አፈፃፀም ለሚመለከተው አካል ማቅረብ ነው

የሪፖርቱ ግብ

የዚህ ሪፖርት ግብ በእቅድ አፈፃጸም ላይ የታዩ ጠንካራ ጎኖችን ይበልጥ በማጠናከርና በታዩ ክፍተቶች ላይ ማስተካከያ በማድረግ የ2017 በበጀት አመቱ እቅድ መነሻ በማድረግ የበጀት አመቱን 6 ወራት አፈፃፀምን ማቅረብ ነው ፡፡

የቢሮው አስታራቴጂክ ግቦች

1 ተቋማዊ የማስፈፀም አቅም ፤የሃብት አጠቃቀም እና የአገልግሎት አሰጣጥ አሰራርን ማጎልበት

2 የመንግስት ህግና የፍትሕ አገልግሎት አሰጣጥን ማጎልበት

3 የሰብኣዊ መብት ማክበርና ማስከበር አፈፃፀምን ማሻሻል

4 የህብረተሰብ አቀፍ የፍትህ አገልግሎትን ማሳደግ

5 የጠቅላይ አቃቤ ህግ የአገልጎሎት ተደራሽነትን ማሳደግ

እስትራቴጂክ ግቦችና ዋና ዋና ግቦች አፈፃፀም

- እስትራቴጂክ ግብ 1

ተቋማዊ የማስፈፀም አቅም ፤የሃብት አጠቃቀም እና የአገልግሎት አሰጣጥ አሰራርን ማጎልበት

ግብ 1 የዕቅድ ዝግጅት፣ የክትትልና ግምገማ እና የስታቲስቲክስ መረጃ አስተዳደር አሰራር ማሻሻል

ተግባር 1.1.1

ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች  ወቅቱንና ጥራቱን የጠበቀ ዕቅድና ሪፖርት ሰነድ ማዘጋጅት

በቢሮው በበጀት አመቱ ባለፉት 6 ወራት ወቅቱንና ጥራቱን የጠበቀ ዕቅድ ሰነድ ማዘጋጅት

ተግባር 1.1.2

ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች  ወቅቱንና ጥራቱን የጠበቀ ሪፖርት ሰነድ ማዘጋጅት

በቢሮው በበጀት አመቱ ባለፉት 6 ወራት ወቅቱንና ጥራቱን የጠበቀ ሪፖርት ሰነድ ማዘጋጅት በተመለከተ በተያዘው ዕቅድ መሰረት ስምንት ጊዜ ለማከናወን ታቅዶ የካፒታል ፕሮጀክት ሪፖርት ስራው በሂደት ላይ በመቆየቱ  የተሟላ ሪፖርት ለማቅርብ ባለመቻሉ የመደበኛ ስራዎች ሪፖርትና አንድ የካፒትል ሪፖርት በድምሩ 3 ጊዜ ሪፖርት በማቅረባችን ከእቅደዳችን በታች አፈፃፀማችን 37.50 ፐርሰንት ለወርድ ችሏል  ፡፡

ተግባር 1.1.3

ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች  የክትትልና ግምገማ ስርዓት መዘርጋት

በበጀት አመቱ 6 ወራት ወቅቱንና ጥራቱን የጠበቀ የክትትልና ግምገማ ማድረግ በተመለከተ የክትትልና ግምገማ ስርኣትን በመዘርጋት በዕቅድ የተያዘውን 1 ጊዜ ለማድረግ ታቅዶ በግማሽ  አመቱ 1 ጊዜ በማድረግ እቅዱን 100 ፐርሰንት ማሳካት ተችሏል

ተግባር 1.1.4

ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች  የዘርፉን መረጃ አያያዝ በቴክኖሎጂ በመደገፍ ማደራጀት

በግማሽ አመቱ ዕቅድ መሰረት የቢሮውን መረጃ አያያዝን 97 ፐርሰንት ለማሳደግ በዕቅድ የተያዘ ሲሆን በአቅዳችን መሰረት የወረዳ መረጃ ቋት የማደራጀት እና ሶፍት ዌር የማበልፀጉ ተጠናቆ በሁለት ዙር የባለሙያዎች ስልጠና በመስጠት በ7 የወረዳ መስተዳድሮች የሙከራ ትግበራው እየተከናወነ ያለ ሲሆን ከአጠቃላይ የፕሮጀክቱ ስራ 77.77 ፐርሰንት ላይ ይገኛል ፡፡

ግብ 1.2  የሰው ሃብት ልማት እና አስታዳደር አሰራርን ውጤታማነት ማሳደግ

ተግባር 1.2.1

ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች  ግልጽነት የሰፈነበት የሰው ኃይል ስምሪት ማካሄድ

- በቢሮው በተከናወኑ ተግባራት በተመለከተ ባለፉት 6 ወራት ግልጽነት የሰፈነበት የሰው ኃይል ስምሪት ማካሄድ በቢሮው አስፈላጊ በሆኑ ስራዎች ላይ ሰራተኞች ስራውን ሊያከናውኑ በሚችሉበት የስራ መደቦች ላይ በመመደብ 100 ፐርስንት ውጤታማ ስራዎችን ማከናወን ችለናል

ተግባር 1.2.5

ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች ለአመራር እና ለሰራተኞች የሚሰጡ ሥልጠናዎችን ማሳደግ

በግማሽ አመቱ ለንድ ጊዜ ለሰራተኞች እና ለአመራሮች ስልጠና ለመስጠት አቅደን በእቅዳችን መሰረት 1 ጊዜ ስልጠና በመስጠት እቅዳችንን ማሳካት ችለናል

ግብ 1.3 የፋይናንስና ንብረት አስተዳደር አሰራርን ውጤታማነትን ማሳደግ

ተግባር 1.3.1

ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች   የተመደበ በጀት በአግባቡ ሥራ ላይ ማዋል

ለቢሮው በበጀት አመቱ በተመደበው በጀት ድልድል መሰረት ለበጀት አመቱ 6 ወራት የተመደበውን በጀት ሙሉ በሙሉ በመጠቀም ዕቅዱን 100 ፐርሰንት ማሳካት ተችሏል ይህም ከባለፈው 2016 ዓ/ም 6 ወራት ጋር ሲነፃፀር በተመሳሳይ 100 ፐርሰንት ላይ ይገኛል ፡፡

ተግባር 1.3.2

ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች   ነቀፌታ ያልበዛት የኦዲት ግኝት መቀነስ በዕቅዱ መሰረት የኦዲት ግኝት ውጤት ባለመጠናቀቁ ወደ ሚቀጥለው ሩብ አመት ተሸጋግሯል ፡፡

ተግባር 1.3.4

ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች የንብረት አያያዝ እና የጥገና ወጪዎችን መቀነስ

የንብረት አያያዝ እና የጥገና ወጪዎችን መቀነስ በበጀት አመቱ ባለፉት 6 ወራት የነበረንን የጥገና ወጪዎችን መቀነስበ በተመለከተ በግማሽ አመቱ ከተያዘው 400,000.00 ብር 295,151.00 በመየቀም የጥገና ወጪን ለመቀነስ የተያዘውን ዕቅድ ከመቶ ፐርሰንት በላይ ማሳካት

ተግባር 1.3.6

ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች አጠቃላይ ቆጠራ ተደርጎ፣ ዋጋ ተሰጥቶት፣ ተመዝግቦ መለያ ምልክት የተለጠፈበት ቋሚ ንብረት በአጠቃላይ 53 ቋሚ ንብረቶች ቆጠራ ተደርጎ መለያ እንዲለጠፍባቸው ተደርጓል ፡፡

ተግባር 1.3.7

ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች   አመታዊ የቋሚ ንብረት መግለጫ (አስ) ማዘጋጀት ዐጠቃላይ በቢሮው ያሉ አገልግሎት እየሰጡ ላሉ ቋሚ ንብረቶች ሙሉ መግለቻ ሰነድ ተዘጋጅቷል

ተግባር 1.3.9

ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች በፕሮግራሙ መሰረት ጥገና የተደረገላቸዉ ቋሚ ንብረቶች በአይነት ብዛት በአጠቃላይ ለ3 አይነት ዕቃዎች ጥገና የተደረገ ሲሆን 1 ጠሸከርካሪዎች ፤2 የዔሌትሮኒክስ መሳሪያዎች ፤3 የተለያዩ ፈርኒቸሮች ፡፡

ግብ 1.4 የኢንፎርሜሽን ከሙኒኬሽን እና ቴክኖሎጂ አሰራርን ውጤታማነትን ማሳደግ

ተግባር 1.4.4

ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች የተሻሻለና ደህንነቱ የተረጋገጠ የኢኮቴ አጠቃቀም

በግማሽ አመቱ የቢሮውን ደህንነቱ የተጠበቀ የኢ.ኮ.ቴ አጠቃቀምን 100 ፐርሰንት ለማድረስ ታቆዶ ሁሉም የቢሮው ኮምፒተሮችና ሰርፈር ከጥቃት ለመከላከል የሚያስችል አንቲ ቫይረሶችን በመጫን ከስጋት እንዲድኑና ደህንነታቸው እንዲጠበቅ ማድረግ ተችሏል ፡፡

ግብ 1.5 የአጋርነት እና የህዝብ ግንኙነት አሰራርንና ውጤታማነትን ማሳደግ

ተግባር 1.5.1

ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች መረጃዎችን በተለያዩ የተግባቦት ዘዴዎች ተደራሽ ማድረግ

ቢሮው ባሉት የተግባቦት ዘዴዎቸን በመጠቀም ባለፉት ስድስት ወራት በቢሮው የተካናወኑ አንኳር አንኳር ተግባራትን 100 ፐርሰንት ተደራሽ ማድረግ ተችሏል ፡፡

ግብ 1.6 ለተጠሪ ተቋማትና ለወረዳዎች ድጋፍና ክትትል ማድረግ

ተግባር1.6.1

ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች

የተጠሪ ተቋማት ዕቅድን ከዘርፉ ዕቅድ ጋር ማናበብና ማጣጣም

በቢሮው ስር ያለው የማረሚያ ኮሚሺን እና የ15 ዳይሬክቶሬቶችን ዕቅድ ከቢሮውና ከክልሉ ዕቅድ ጋር እንዲጣጣም የማድረግ ስራው 100 ፐርሰንት የተከናወነ ሲሆን በግማሽ አመቱ የዕቅድ አፈጻፃሙን ባለፉት 6 ወራት 1 ጊዜ በመገምገም ዕቅዳችንን ማሳካት ችለናል

ተግባር1.6.2

ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች የየሩብ አመት የተጠሪ ተቋማት ሪፕርት መገምገም

በቢሮው ስር ያለው የማረሚያ ኮሚሺን ሪፖርት በግማሽ አመቱ 2 ጊዜ ለመገምገም በዕቅድ የተያዘ ሲሆን የአንደኛ እና የሁለተኛ ሩብ አመት እቅድን በጋራ በመገምገም ዕቅዳችንን 100 ማሳካት ችለናል

ተግባር1.6.3

ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች የተቋሙን ዕቅድ ከክልሉ ዕቅድ ጋር ማናበብና ማጣጣም

በቢሮው ስር ያለው የማረሚያ ኮሚሺን እና የ15 ዳይሬክቶሬቶችን ዕቅድ ከቢሮውና ከክልሉ ዕቅድ ጋር እንዲጣጣም የማድረግ ስራው ከከልሉ ፕላን ኮሚሺን ባለሙያዎች ጋር በመገምገም ክፍተቶቹ ላይ ግብአት በመውሰድ ዕቅዱን በመከለሳ የማጣጣም ስራውን  100 ፐርሰንት የተከናወነ ሲሆን በግማሽ አመቱ የዕቅዱን  ባለፉት 6 ወራት 1 ጊዜ በመገምገም ዕቅዳችንን ማሳካት ችለናል

ተግባር1.6.4

ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች የተቋሙን እና የወረዳን አፈጻጸም በየሩብ ዓመቱ በጋራ መገምገም

በቢሮው ስር ያለው የዘጠኙ ወረዳዎችን ሪፖርት በግማሽ አመቱ 2 ጊዜ ለመገምገም በዕቅድ የተያዘ ሲሆን የአንደኛ እና የሁለተኛ  ሩብ አመት እቅድ አፈፃፀምን በጋራ በመገምገም ዕቅዳችንን 100 ማሳካት ችለናል

ተግባር 1.6.5

ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች ለተጠሪ ተቋማትና ለወረዳዎች ወቅታዊ የአቅም ግንባታ መስጠት

በበጀት አመቱ ባለፉት ስድስት ወራት ለተጠሪ ተቋማትና ለወረዳዎች 1 ጊዜ ወቅታዊ የአቅም ግንባታ ስለጠና ለመስጠት ታቅዶ በእቅዳችን መሰረት 1 ጊዜ ስልጠና በመስጠት ዕቅዳችንን ማሳካት ችለናል ፡፡

ግብ 1.7 የስነ ምግባርና ፀረ ሙስና የክትትል ሥራዎችን ማጠናከር

1.7.1 በብልሹ አሰራር ዙሪያ ጥቆማ ከተደረገባቸው ውስጥ ማስተካከያ የተደረገባቸውን በተመለከተ

ለቢሮው የቀረቡ የብልሹ አሰራር ጥቆማዎችን 100 ፐርሰንት ለማስተካከል በዕቅድ ተይዞ የቀረቡ ጥቆማዎች በሙሉ የማስተካከያ እርምጃ በመውሰድ እቅዳችንን ማሳካት ችለናል ፡፡

ግብ 1.8 የሴቶችና የአካል ጉዳተኞች ማሕበራዊ ተሳታፉነትንና ተጠቃሚነትን ማሳደግ

ተግባር 1.8.1

ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች የህጻናት ማቆያ አገልግሎት ተጠቃሚ ሴት ሰራተኞች ብዛት ማሳደግ

የህጻናት ማቆያ አገልግሎት ተጠቃሚ ሴት ሰራተኞች ብዛት ማሳደግ በግማሽ አመቱ ለ5 ሰራተኞች የህፃናት ማቆያ ተጠቃሚ ለማድረግ ታቅዶ የ5 ሰራተኛ ልጆችን ተጠቃሚ በማድረግ የዕቅዳችንን 100 ፐርሰንት ማሳካት ችለናል ፡፡

ተግባር1.8.3

ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች ስልጠና ያገኙ ሴት ሰራተኞች ድርሻ ማሳደግ

በግማሽ አመቱ በቢሮው ከሚገኙ ሴት ሰራተኞችን 100 ፐርሰንተ ስልጠና እንዲያገኙ በዕቅድ በተያዘው መሰረት ለሁሉም የቢሮው ሴት ሰራተኞች በ6 ወራት ውስጥ አንድ ጊዜ ስልጠና በመስጠት ዕቅዳችንን 100 ፐርሰንት ማሳካት ችለናል ፡፡

ተግባር1.8.4

ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች ለአካል ጉዳተኛ ሰራተኞችና ተገልጋዮች ምቹ የስራ ሁኔታና ቦታ መፍጠር ለአካል ጉዳተኛ ሰራተኞችና ተገልጋዮች ምቹ የስራ ሁኔታና ቦታ መፍጠር ቢሮው ከባለፈው 2016 ዓ/ም ለአከላ ጉዳተኖች 50  ማድረግን ማስቀጠል በመሆኑ የነበረውን 50 ፐርሰንት ማስቀጠል ችለናል

ግብ 1.9 የበጎ አድራጎት እና የማህበረሰብ አገልግሎት ሥራዎችን ማሳደግ

ተግባር 1.9.1

ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች የአረንጓዴ አሻራ ተግባራትን ማካሄድ የቀረበ ችግኝ 2,530

ተግባር 1.9.2

ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች የአረንጓዴ አሻራ ተግባራትን ማካሄድ የተተከለ ችግኝ 2,530

ተግባር1.9.3

ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች የአረንጓዴ አሻራ ተግባራትን ክብካቤ የተደረገለት ችግኝ 2,530

ተግባር1.9.4

ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች የአረንጓዴ አሻራ ተግባራትን ማካሄድ የጸደቀ ችግኝ 1,873

ተግባር1.9.5

ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች የአቅመ ደካማ ማህበረሰቦች የመኖሪያ ቤቶች መገንባት ብዛት 2

ተግባር 1.9.6

ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች የአቅመ ደካማ ማህበረሰቦች የመኖሪያ ቤቶች መገንባት በብር 281,533.80

ተግባር1.9.7

ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች የአቅመ ደካማ ቤተሰብ ተማሪዎች ድጋፍ በቁጥር 108

ተግባር1.9.8

ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች የአቅመ ደካማ ቤተሰብ ተማሪዎች ድጋፍ

በተጠሪ ተቋማችን በማረሚያ ኮሚሽን ታስረው ለሚገኙ ታራሚዎች የትምህርት መርጃ ድጋፍ ለማድረግ በተያዘው ዕቅድ መሰረት የማረሚያ ኮሚሺን እና ቢሮው በጋራ ለ108 ታራሚዎች በብር 81.400.00 ወጪ በማድርግ የተለያዩ የትምህርት መመገልገያዎችን ድጋፍ በማድረግ እቅዳችንነ ማሳካት ችለናል

ተግባር1.9.9

ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች ለተለያዩ ማህበራዊ ቀውሶች የተደረገ ድጋፍ በበጀት አመቱ ባለፉት ስድስት ወራት በቢሮው ደረጃ 5,000.00 ብር ድጋፍ ለማድረግ ታቅዶ ለቢሮው በማህበራዊችግር ምክንያት ድጋፍ እንዲደረግላቸው ለቀረቡ ሰዎች ብር 8000.00 ድጋፍ ማድረግ ችለናል ፡፡

ተግባር1.9.11

ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች ወለጆቻቸውን ያጡ ህፃናትን መደገፍ በቁጥር 23

ተግባር 1.9.12

ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች ወለጆቻቸውን ያጡ ህፃናትን መደገፍ

ባለፉት 6 ወራት ወላጆቻቸውን ላጡ ህፃናት በብር 1380.00ብር ድጋፍ ለማድረግ አቅደን በዕቅዳችን መሰረት ለሐረር የአገር ልጆች በጎ አድራጎት ድርጅት ገቢ በማድረግ እቅዳችንን 100 ፐርሰንት ማሳካት ችለናል፡፡

- እስትራቴጂክ ግብ  2

የመንግስት ህግና የፍትሕ አገልግሎት አሰጣጥን ማጎልበት

ግብ 2.1 የህግና ፍትሕ ማሻሻያ ስራዎችን ውጤታማነት ማጎልበት

ተግባር 2.1.1

ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች የተሻሻሉና የተረቀቁ ሕጎች

የተሸሻሉና የተረቀቁ ህጎች በስድሰት ወር  20 ሀጎችን ለማሻሻልን ለማርቀቅ እና ጥናት ለማድረግ በእቅድ የተያዘ ሲሆን  በባለፉት 6  ወራት 9 ህጎችን በማርቀቅ 6 ህጎችን በማሻሻል 1 የህግ ጥናት በማድረግ  በድምሩ 16 የማርቀቅን የማሻሻል እና ጥናት ስራዎችን በማከናወን የእቅዳችንን 80 ፐርሰንት ማከናወን ችለናል ከእቅድ በታች የተከናወነበት ምክንያት የቀረበ ጥያቄ ባለመኖሩ ነው

ተግባር 2.1.2

ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች የሚወጡ ህጎች ጥራት ምጣኔ

የሚወጡ ህጎች ጥራት ምጣኔ በባለፉት 6 ወራት በክልል ደረጃ የወጡ ህጎችን ጥራት 100 ፐርሰንት ምጣኔ ለማሳደግ አቅደን የወጡ ህጎችንና ደንቦችን በመከታተል ጥራታቸውን የጠበቁ መሆኑን ማረጋገጥ ችለናል

2.1.3 የአቃቢያን የዲስፕሊን ክስ በተመለከተ

የሕግ ኦዲት እና ኢንስፔክሽን ዳይሬክቶሬት ሥር ከተከናወኑ የሪፎርም ሥራዎች ውስጥ የአቃቢያን ሕግ ሥነ ምግባርን ከሙስና እና ሥነ ምግባር ጋር በተገናኛ በተደረገው ኦዲትና ከተገልጋዮች ከቀረቡት አቤቱታዎች መሰረት በማድረግ በአጠቃላይ በ 6 አቃቢያን ሕግ ላይ ማለትም በሁለት የቢሮው ዳይሬክቶሮች እና በ 4 አቃቢያን ሕግ ላይ በአቃቢያን ህግ መተዳደሪያ ደንብ ቁጥር 82/2015 መሰረት በከባድ የዲሲፒሊን ክስ የቀረበ ሲሆን በአንድ ዐቃቤ ሕግ ላይ በከባድ የዲሲፒሊን ጥፋት ከሥራ እንዲሰናበት ተደርጓል።

ግብ 2.2 የጥብቅና አስተዳደር እና ክትትል ማሳደግ

ተግባር 2.2.1

ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች  በስነ-ምግባር ግድፈት ተጠያቂ የተደረጉ ጠበቆች ምጣኔ መቀነስ

ከጠበቆች ሥነ ምግባር ጋር በተገናኛ በ3 ጠበቆች ላይ የዲስፒሊን እርምጃ በመወሰድ ሁለት ጠበቆች ላይ በገንዘብ መቀጮ እንዲቀጡ እና አንድ ጠበቃ ላይ የአንድ ዓመት እግድ ውሳኔ ተሰጥቷል

ተግባር 2.2.1

ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች  በጠበቆች አገልግሎት የደንበኞች እርካታ ምጣኔ

ግብ 2.3 የመንግስትና የህዝብ ፍታብሐብሔራዊ ጥቅም ማስጠበቅ

ተግባር 2.3.1

ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች  የፍትሐብሄር ጉዳዮች በድርድር መፍታት ምጣኔ

በፍታብሄር ጉዳዮች በድርድር መፍታት ምጣኔ በበጅት አመቱ መጀመሪያ ላይ የነበረውን 7 ፐርሰንት ወደ 6  ፐርሰንት መቀነስ ምጣኔን በእቅድ ይዘን ባለፉት 6 ወራት የነበረን አፈፃፀም በዕቅዳችን መሰረት 6 ፐርሰንት በማድረስ እቅዳችንን 100 ፐርሰንት ማሳካት ችለናል

ተግባር 2.3.2

ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች የፍታ ብሄር ጉዳዮች ይግባኝ የመርታት ምጣኔ

በበጀት አመቱ ባለፉት ስድስት ወራት በቋማት ላይ በሚቀርቡም ይሁን ተቋማት በሚያቀርቡት የይግባኝ ክርክር በመቀረብ 80 ፐርሰንት ለመርታት በዕቅድ ተይዞ በዕቅዳችን መሰረት ይግባኝ ባልንባቸው ሁሉም ጉዳዮችን በመርታት እቅዳችንን 100 ፐርሰንት ማሳካት ችለናል

ተግባር 2.3.3

ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች የፍታብሄር ጉዳዮች ፍርድ አፈፃፀም ምጣኔ

በቢሮውበበጀት አመቱ በክርክር ላይ ከነበሩ መዛግብት ውስጥ በሁለት መዛግብት ላይ ውሳኔ በማሰጥት ብር 15,351,972.35 (አስራ አምስት ሚለዮን ሶስት መቶ ሃምሳ አንድ ሺህ ዘጠኝ መቶ ሰባ ሁለት ብር ከሰላሳ አምስት ሳንቲም) እንዲከፈል ውሳኔ በማሰጠት ከዚህ ብር ውስጥ 4,838,895፣00 (አራታ ሚሊዮን ስምንት መቶ ሰላሳ ስምንት ሺህስምንት መቶ ዘጠና አምስት ) የተከፈለ ሲሆን ቀሪው ብር በሂደት እየተከፈለ ይገኛል በዚህም በቢሮው በፍታሄር ጉዳዮች ላይ የሚሰጡ ውሳኔዎችን በስድስት ወራት ውስጥ 96.50 ፐርሰንት ለማስፈፀም አቅደን በዕቅዳጭን መሰርት 96.50 ፐርሰንተ በማስፈፀም ዕቅዳችንን 100 ፐርሰንት ማሳካት ችለናል

ተግባር 2.3.4

ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች ለመንግስት ተቋማት የተሰጠ ፍታብሄር ህግ ምክር አገልግሎት

ከመንግስት ተቋማት የተሰጠ ፍታብሄር ህግ ምክር አገልግሎትለማግኘት የመጡ ጥያቄዎች ላይ 100 ፐርሰንት የምክር አገልግሎት ለመስጠት አቅደን ባለፉት 6 ወራት ለመጡ  6 ጉዳዮች ላይ የምክር አገልግሎት እንድንሰጥ ተጠይቀን ለቀረቡት 6 ቱም አስተያየትን ምክር በመስጠት ዕቅዳችንን 100 ፐርሰንት ማሳካት ችለናል ፡፡

ተግባር 2.3.5

ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች ምላሽ ያገኙ ምክርና የውል ምርመራ ሽፋን

ምላሽ ያገኙ ምክርና የውል ምርመራ ሽፋን ባለፈው በጀት አመት ከክልሉ መ/ቤቶች የየቀረቡልንን 8 የውል ሰነዶች በመመርመር ምላሽ በመስጠት  100 ፐርሰንት ለማድረስ አቅደን ባለፉት ስድስት ወራት አፈፃፀማችን 100 ፐርሰንት ማድረስ በመቻላችን እቅዳችንን ማሳካት ችለናል

ተግባር 2.3.6

ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች  የፍትሐብሄር ጉዲዮች ክርክር የመርታት ምጣኔ ከነበረበት 94.44  ፐርሰንት ወደ 96.50 ለማድረስ አቅደን በእቅድ ወራቱ እቅዳችንን 96.50 በማድረስ 100 ፐርሰንት  ማሳካት ችለናል

- እስትራቴጂክ ግብ 3

የሰብኣዊ መብት ማክበርና ማስከበር አፈፃፀምን ማሻሻል

ግብ 3.1 የሰብኣዊ መብት ማክበርና ማስከበር አፇፃፀምን ማሻሻል

ተግባር 3.1.1

ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች ከተለያዩ የመብት ተቋማት ለሚመጡ ጥያቄዎች ክልላዊ ምለሽ መስጠት በሰበሰአዊ መብት ዙሪያ ከተለያዩ ተቋማት የቀረቡልንን ጥያቄዎች በአግባቡና በወቅቱ ምላሽ በመስጠት እቅዳችንን 100 ፐርሰንት ማሳካት ተችሏል ፡፡

- በ2017 የሰብዓዊ መብት ድርጊት መርሐ- ግብር ዳይሬክቶሬት የይቅርታ ጉዳይን በተመለከተ የተከናወኑ ሥራዎች ፡-

አዲሱ የፊደራል ይቅርታ ቦርድ የህግ ታራሚዎች የይቅርታ ጥያቄ አቀራረብ እና አሰጣጥ መመሪያ ቁጥር /966/2015/ን መሰረት በማድረግ በማረሚያ ቤት በቁጥጥር ስር የሚገኙ የህግ ታራሚዎችን ይቅርታ የማግኘት መብትን በተመለከተ ይቅርታ ለማግኘት መስፈርቱን የሚያማሉትን እስረኞች በፍርድ ቤት የተወሰነባቸውን 1/3ኛ የእስር ጊዜያቸውን የጨረሱ እና ከአንድ ዓመት በታች የእስር ጊዜ የቀራቸው 83 የክልሉ የህግ ታራሚዎችን በመመሪያ መሰረት ይቅርታ እንዲደረግላቸው ተደርጎአል፡፡

- በወንጀል ተጠርጥረው የሚያዙ ተጠርጣሪዎችን እና ታራሚዎች አያያዝን በየጊዜው ክትትል የማድረግ ሥራን በተመለከተ

በአጠቃላይ በ6 ወራት ፖሊስ ኮሚሽንን ጨምሮ በሁሉም ወረዳዎችና በማረሚያ ቤት በተለያዩ ጊዝያት በተደረገው ጉብኝት 583 እስረኞች የተጎበኙ ሲሆን ከነዚህ ውስጥ 37 የፍትህ ጥያቄ የነበራቸው እስረኞች ፍትሀዊ ምላሽ አግኝተዋል፡፡

- እስትራቴጂክ ግብ  4

የማህበረሰብ አቀፍ የፍትህ አገልግሎትን ማሳደግ

ግብ 4.1 የማህበረሰብ አቀፍ የፍትህ አገልግሎትን ማሳደግ

ተግባር 4.1

ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች  ማህበረሰብ አቀፍ የፍትህ አገልግሎት ሰጪ አደረጃጀቶች ብዛት

በባለፉት 6 ወራት በክልላችን ውስጥ ባለው የመንግስት አስተዳደር እርከኖች ማለትም በ9 ኙ ወረዳዎች የፍትህ አገልግሎት ሰጪ አደረጃጀቶችን ለመፍጠር አቅደን በሁሉም ወረዳዎች ከየ ንኡስ ቀበሌዎች 7 (ሰባት ሰው) ያላቸው በድምሩ 252 አባላት የያዙ የፍትህ ህዝብ ክንፍን በማደራጀትና ለፍትህ ስርአቱ አጋዥ የሚሆኑበትን ሁኔታ በማመቻቸት ባለፈው ስድስት ወራት  የተደራጁት የፍትህ የህዝብ ክንፍ 1 ጊዜ ለማወያየት አቅደን በ9 ኙም ወረዳዎች የሚገኙትን የፍትህ የህዝብ ክንፍ አባላት በማወያየት እቅዳችንን ማሳካት ችለናል ፡፡

ተግባር 4.2

ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች የማህበረሰብ አቀፍ ፍትህ አገልግሎት ተደራሽነት ምጣኔ

በክልላችን ባሉ 9 ወረዳዎች የአቃቤ ህግ ፅ/ቤቶችን በማደራጀት የፍትህ አገልግሎቱን 100 ፐርሰንት ማሳካት ችለናል ፡፡

- እስትራቴጂክ ግብ 5

የጠቅላይ አቃቤ ሕግ የአገልግሎት ተደራሽነትና ጥራትን ማሻሻል

ግብ 5.1 የወንጀል ህጎች አፈጻጸም ውጤታማነት ማሳደግ በልዩ ልዩ ወንጀሎች

ተግባር 5.1.1

ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች የወንጀል ምርመራ መዛግብት ዉሳኔ የመስጠት (ማጥራት) ምጣኔ

ባለፉት 6 ወራት በክልል ደረጃ ወረዳን ጨምሮ በልዩ ልዩ ወንጀሎች 1718 አቤቱታዎች ቀርበው ከነዚህ ውስጥ 949 መዛግብት በጅምር የተቋረጡ ለዕቃቤ ህግ ከቀረቡት 769 መዛግብት ውስጥ 6 በ42/1/ሀ የተዘጋ 24 መዛግብት በዕርቅ 24 መዘግብት ወደ ሌላ የተላከ  ሲሆን ዐቃቤ ህግ ከቀረቡለት መዛግብት ውስጥ አዲስ 714 የተንከባለሉ 300 በድምሩ 1015 መዛግብት ላይ ክስ በመመስረት የማጥራት ምጣኔውን 100 ፐርሰንት ማድረስ ተችሏል ፡፡

ተግባር 5.1.2

ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች በተከሳሽ አለመገኘት ምክንያት የሚቋረጡ መዛግብትመንጠባጠብ ምጣኔ

በበጀት አመቱ  ሰድስት ወራት ተጣርተው ለዓቃቤ ህግ ከቀረቡት 1014 መዛግብት ውስጥ 47 መዛግብት ተከሳሽ ባለመቅረብ በመዘጋታቸው ምክንያት የመንጠባጠብ ምጣኔ በእቅድ ከነበረበት 3.10 ፐርሰንት ወደ 3 ለማውረድ ታቅዶ ባለፉት 6 ወራት አፈፃጸማችን ከያዝነው ዕቅድ 4.63 ፐርሰንት በማውረድ በግማሽ አመቱን ከዕቅድ በታች 1.63 ልዩነት ያሳያል ፡፡

ተግባር 5.1.3

ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች በምስክር አለመገኘት ምክንያት የሚቋረጡ መዛግብት መንጠባጠብ ምጣኔ

በበጀት አመቱ ተጣርተው ለዓቃቤ ህግ ከቀረቡት 1014 መዛግብት ውስጥ 43 መዛግብት ምስክር ባለመቅረብ በመዘጋታቸው ምክንያት መዛግብት መንጠባጠብ ምጣኔ በበጀት አመቱ ምስክር ባለመቅረብ የሚዘጉ መዛግብትን ከነበረበት 3.50 ፐርሰንት ወደ 2.00 ፐርሰንት ለመቀነስ አቅደን አፈፃፀማችን 4.24 ፐርሰንት ላይ በመድረሱ  ከእቅድ በላይ 2.23  ፐርሰንት በመጨመሩ በግማሽ አመቱ ምስክር ባለመቅረብ የሚዘጉ መዛግብትን መቀነስ አልቻልንም ፡፡

ተግባር 5.1.4

ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች  የወንጀል ክሶችን የመርታት ምጣኔ

በእቅዳችን የማስቀጣት ምጣኔያችንን ወደ 95.5 ፐርሰንት ማሳደግ ሲሆን ባለፉት 6 ወራት ፍርድ ቤት ቀርበው ውሳኔ ከተሰጣቸው 408 መዛግብት ውስጥ በ 385 መዛግብት ላይ የጥፋተኝት ውሳኔ 23 ነፃ በማሰጣታችን የማስቀጣት ምጣኔያችን 94..36 ፐርሰንት ላይ የሚገኝ ሲሆን ከዕቅዳችን 3.14 ፐርሰንት ጉድለትን ያሳያል ውሳኔ ከተሰጣቸው 385 መዛግብት ውስጥ በውሳኔ የቅጣት ደረጃ ከፍተኛ ፍርድ 20 አመት ፅኑ አስራትና  ዝቅተኛ ፍርድ የተሰጠበት በወረዳ ቀላል ወንጀሎች 3 ወር እስራት ውሳኔ ተሰጠቷል በገንዘብ መቀጮ 18,700.00ብር መቀጮ ተጥሏል

ግብ 5.2 የወንጀል ህጎች አፈጻጸም ውጤታማነት ማሳደግ በልዩ ልዩ ወንጀሎች የይግባኝ የመርታት አቅምን ማሻሻል

ተግባር 5.2.1

ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች በከፍተኛ ፍርድ ቤት የአቃቤ ህግ የመርታት ምጣኔ

በአቃቤ ህግ በከፍተኛው ፍርድ ቤት በቀረበው የይግባኝ አቤቱታ 80 ፐርሰንት ለማድረስ ታቅዶ ባለፉት 6 ወራት 83 ፐርሰንት ከእቅድ በላይ በመፈፀሙ ዕቅዳችንን ከ100 ፐርሰንት በላይ ማሳካት ችለናል

ተግባር 5.2.2

ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች በጠቅላይ ፍርድ ቤት  የአቃቤ ህግ የመርታት ምጣኔ

በዓቃቤ ህግ በጠቅላይ  ፍርድ ቤት በቀረበው የይግባኝ አቤቱታ በግማሽ አመቱ 85 ፐርሰንት ለማድረስ ታቅዶ ባለፉት 6 ወራት 82 ፐርሰንት ከዕቅድ በታች 3 ፐርሰንት በመውረዱ ዕቅዳችንን ማሳካት አልቻልንም

ተግባር 5.2.3

ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች በሰበር  ፍርድ ቤት  የአቃቤ ህግ የመርታት ምጣኔ

በዓቃቤ ህግ በሰበር ፍርድ ቤት በቀረበው የይግባኝ አቤቱታ በግማሽ አመት 88.50 ፐርሰንት ለማድረስ ታቅዶ ባለፉት 6 ወራት 96 ፐርሰንት በማድረስ ከዕቅዳችን በላይ 7.50 ፐርሰንት በማድረስ ዕቅዳችንን ከ100 ፐርሰንት በላይ ማሳካት ችለናል

ተግባር 5.2.4

ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች በከፍተኛ ፍርድ ቤት በይግባኝ የተከሳሽ የመርታት ምጣኔ

በተከሳሽ  በከፍተኛው ፍርድ ቤት በቀረበው የይግባኝ አቤቱታ ግማሽ አመት ወደ 50 ፐርሰንት ለመቀነስ  ታቅዶ ባለፉት 6 ወራት 27 ፐርሰንት በማውረድ በመቻሉ 23 ፐርሰንት የዕቅዳችንን በታች መቀነስ በመቻላችን ከ100 ፐርሰንት በላይ ማሳካት ችለናል

ተግባር 5.2.5

ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች በጠቅላይ  ፍርድ ቤትበይግባኝ የተከሳሽ የመርታት ምጣኔ

በተከሳሽ  በጠቅላይ ፍርድ ቤት በቀረበው የይግባኝ አቤቱታ ግማሽ አመቱ ወደ 45  ፐርሰንት ለመቀነስ  ታቅዶ ባለፉት 6 ወራት 54 ፐርሰንት በማደጉ የዕቅዳችንን 9 ፐርሰንት ጭማሪ በመሰየቱ እቅዳችንን  ማሳካት አልቻልንም

ተግባር 5.2.6

ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች በሰበር ፍርድ ቤት በይግባኝ የተከሳሽ የመርታት ምጣኔ

በተከሳሽ በሰበር ፍርድ ቤት በቀረበው የይግባኝ አቤቱታ ግማሽ አመት ወደ 40 ፐርሰንት ለመቀነስ  ታቅዶ ባለፉት 6 ወራት 50 ፐርሰንት በመውረድ ከእቅዳችን በላይ 10 ፐርሰንት ጭማሪ በማሳየቱ የዕቅዳችንን ማሳካት አልቻልንም

ግብ 5.3 ከፌደራል መንግስት ውክልና በተሰጠባቸዉ የወንጀል ህጎች አፈጻጸም ውጤታማነት ማሳደግ

ተግባር 5.3.1

ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች የወንጀል ምርመራ መዛግብት ማጥራት ምጣኔ

በፌደራል ውክልና በተሰጡን የወንጀል ክሶች ምርመራን የማጥራት ዕቅዳችንን 100 ፐርሰንት ለማሳካት አቅደን የቀረቡትን 78   የምርመራ ማዛግብት በማጣራት አቃቤ ህግ የተለያዩ ውሳኔዎችን በመስጠት ዕቅዱን 100 ፐርሰንት በመሳካት የተቀመጠውን ግብ አሟልተናል

ተግባር 5.3.2

ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች በተከሳሽ አለመገኘት ምክንያት የሚቋረጡ የክስ መዛግብት መንጠባጠብ ምጣኔ

በፌደራል ውክልና በተሰጡን የወንጀል ክሶች ተከሳሽ ባለመቅረብ የሚቋረጡ መዛግብትን የመንጠባጠብ ምጣኔን ወደ 3 ፐርሰንት ለማውረድ አቅደን ባለፉት 6 ወራት አፈፃፀማችን ከቀረቡት 78 መዛግብት ውስጥ 4 መዛግብት በመዘጋታቸው የመንጣባጠብ ምጣኔ  5.12 ፐርሰንት ላይ ይገኛል ከእቅዳችን በላይ 2.12 ፐርሰንት ጭማሪ በማሳየቱ ዕቅዳችንን ማሰካት አልቻልንም

ተግባር 5.3.3

ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች ምስክር አለመገኘት ምክንያት የሚቋረጡ የክስ መዛግብት መንጠባጠብ ምጣኔ

በፌደራል ውክልና በተሰጡን የወንጀል ክሶች ምስክር ባለመቅረብ የሚቋረጡ መዛግብትን የመንጠባጠብ ምጣኔን ወደ 3 ፐርሰንት ለማውረድ አቅደን ባለፉት 6 ወራት አፈፃፀማችን ከቀረቡት 78 መዛግብት ውስጥ 1 መዛግብት በመዘጋታቸው የመንጣባጠብ ምጣኔ  1.28 ፐርሰንት ላይ ይገኛል ከእቅዳችን በላይ 1.71 ፐርሰንት መቀነስ በመቻላችን ዕቅዳችንን ማሳካት ችለናል ፡፡

ተግባር 5.3.4

ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች የወንጀል የክሶችን የመርታት ምጣኔ

በፌደራል ውክልና በተሰጡን የወንጀል ክሶች የመርታት ምጣኔን በግማሽ አመቱ 95  ፐርሰንት ለማድረስ አቅደን ባለፉት 6 ወራት ውሳኔ ከተሰጣቸው 32 መዛግብት ውስጥ በሁሉም ላይ  የጥፋተኝነት ውሳኔ በመሰጠቱ  በወንጀል ክስ የመርታት ምጣኔያችን 95 ፐርሰንት በማድረስ ዕቅዳችንን 100 ፐርሰንት ማሳካት ችለናል ፡፡

ግብ 5.4 የታክስ እና ኢኮኖሚ ወንጅል ህግ አፈጻጸም ውጤታማነትን ማሳደግ

ተግባር 5.4.1

ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች የወንጀል ምርመራ መዛግብት ውሳኔ የመስጠት (ማጥራት) ምጣኔ

በታክስና ኢኮኖሚ ወንጀሎች መዝገብ የማጥራት ምጣኔንን በ6 ወራት 100 ፐርሰንት ለማድረስ ታቅዶ 5 መዘግብትን በማጥራት አቃቤ ህግ የተለያዩ ውሳኔዎችን በመስጠት የማጥራት ምጣኔያችን 100 ፐርሰንት ላይ ይገኛል ፡፡

ተግባር 5.4.2

ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች ተከሳሽ በለመገኘት ምክንያት የሚቋረጡ የክስ መዛግብት መንጠባጠብ ምጣኔ

በበጀት አመቱ ባለፉት 6 ወራት  የተንከባለሉትን ጨምሮ  ከቀረቡ 12 ማዛግብት ውስጥ መንጠባጠብ ምጣኔ በእቅዳችን ወደ 10 ፐርሰንት ለማውረድ ታቅዶ ምንም መዛግብት ተከሳሽ ባለመቅረብ በለመዘጋቱ የመንጠባጠብ ምጣኔን ወደ 0 ፐርሰንት በማውረድ እቅዳችንን ማሳካት ችለናል ፡፡

ተግባር 5.4.3

ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች ምስክር  በለመገኘት ምክንያት የሚቋረጡ የክስ መዛግብት መንጠባጠብ ምጣኔ

በበጀት አመቱ ባለፉት 6 ወራት የተንከባለሉትን ጨምሮ  ከቀረቡ 12 መዛግብት ውስጥ መንጠባጠብ ምጣኔ በእቅዳችን ወደ 2 ፐርሰንት ለማውረድ ታቅዶ ምንም መዝገብ ምስክር ባለመቅረብ በለመዘጋቱ የመንጠባጠብ ምጣኔን ወደ 0 ፐርሰንት በማውረድ  እቅዳችንን ማሳካት ችለናል ፡፡

ተግባር 5.4.4

ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች የወንጀል ክሶችን የመርታት ምጣኔ

በታክስና ኢኮኖሚ ጉዳዮች ላይ በተደረገው እንቅስቃሴ ባለፉት 6 ወራት የተንከባለሉትን ጨምሮ 12 መዛግብት ላይ ክስ በማቅረብ በ2 መዛግብት ላይ ውሳኔ በማሰጣት 1 መዝገብ ጥፋተኛ በመባሉ የማስቀጣት ምጣኔን 50 ፐርሰንት ማሳካት ችለናል  ፡፡ በተጨመሪም በተለያዩ ምክንያቶች ገቢ ሳይሆኑ የቀሩ ለክልሉ መንግስት በተለያዩ ርዕሶች ገቢ የሆኑ በድምሩ  50,061,127.76 ገቢ እንዲሆን ማድረግ ተችሏል ፡፡

ግብ 5.5 የሙስና ወንጅል ህግ አፈጻጸም ውጤታማነትን ማሳደግ

ተግባር 5.5.1

ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች የወንጀል ምርመራ መዛግብት ውሳኔ የመስጠት (ማጥራት) ምጣኔ

በበጀት አመቱ ባለፉት 6 ወራት 28 መዛግብት ምርመራቸው ተጣርቶ ለአቃቤ ህግ የቀረበ ሲሆን የቀረቡት መዛግብት በፍርድ ቤት በክርክር ሂደት ላይ የሚገኙ በመሆኑ የመዝገብ ማጥራት ምጣኔያችንን 100 ፐርሰንት ለማድረስ አቅደን ባለፉት 6 ወራት አፈፃፀማችን 100 ፐርሰንት ላይ ይገኛል

ተግባር 5.5.2

ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች በተከሳሽ አለመገኘት ምክንያት የሚቋረጡ የክስ መዛግብት መንጠባጠብ ምጣኔ

በበጀት አመቱ ባለፉት 6 ወራት በሙስና ወንጀሎች ተከሳሽ አለመገኘት ምክንያት የሚቋረጡ የክስ መዛግብት ከቀረቡ 55 መዛግብት ውስጥ መንጠባጠብ ምጣኔያችንን በበጀት አመቱ ወደ 0 ፐርሰንት ለማውረድ ታቅዶ ምንም መዝገብ ተከሳሽ ባለመቅረብ የተዘጋ ባለመኖሩ የመንጠባጠብ ምጣኔውን 0 ፐርሰንት ማውረድ ችለናል

ተግባር 5.5.3

ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች በምስክር አለመገኘት ምክንያት የሚቋረጡ የክስ መዛግብት መንጠባጠብ ምጣኔ

በበጀት አመቱ ባለፉት 6 ወራት ከቀረቡ 55 መዛግብት ውስጥ መንጠባጠብ ምጣኔ ወደ 0 ፐርሰንት ለማውረድ ታቅዶ ምንም መዝገብ ምስክር ባለመቅረብ የተዘጋ ባለመኖሩ የመንጠባጠብ ምጣኔውን 0 ፐርሰንት ማውረድ ችለናል

ተግባር 5.5.4

ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች የወንጀል ክሶችን የመርታት ምጣኔ

በሙስና ወንጀሎች በጀት አመቱ ባለፉት 6 ወራት በድምሩ 55 መዛግብት ፍርድ ቤት   ከቀረቡት መዛግብት ውስጥ በ17 መዛግብት ላይ ውሳኔ የተሰጠ ሲሆን 17 ቱም መዛግብት ላይ የጥፋተኛ ውሳኔ በመሰጠቱ በሙስና ወንጀሎች የመርታት ምጣኔን በእቅዳችን 100 ፐርሰንት ማድረስ ሲሆን 100 ፐርሰንት ማድረስ ተችሏል  ፡፡

| የወንጀል ክርክር ዳይሬክቶሬት | የመዝገብ ብዛት |  | የማጥራት ምጣኔ | በፍ/ቤት የመዝገብ ብዛት |  |  | የማስቀጣት ምጣኔ | የመንጠባጠብ ምጣኔ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ምስክር ባለመቅረብ የመዝገብ ብዛት | ምስክር ባለመቅረብ የመንጠባጠብ ምጣኔ | ተከሳሽ ባለመቅረብ የመዝገብ ብዛት | ተከሳሽ ባለመቅረብ የመንጠባጠብ ምጣኔ |
|  | አዲስ | የተንከበለለ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ጥፋተኛ | ነፃ |  |  |  |  |  |
| በልዩ ልዩ ወንጀሎች | 714 | 300 | 100% | 408 | 385 | 23 | 94.36% | 47 | 4.24% | 43 | 4.63% |
| ታክስና ኢኮኖሚ | 5 | 9 | 100% | 2 | 1 | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| ሙስና ወንጀሎች | 28 | 27 | 100% | 17 | 17 | - | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| በፌደራል ውክልና በተሰጡን | 50 | 28 | 100% | 32 | 32 | - | 100% | 1 | 1.2% | 4 | 5.12% |
| በክልል ደረጃ በድምር አማካኝ ውጤት | 797 | 364 | 100% | 459 | 435 | 24 | 94.77% | 48 | 4.13% | 47 | 4.04% |
|  | 1,161 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ግብ 5.6 ሰነዶችን የማረጋገጥ አገልግሎት አሰጣጥን ማረጋገጥ

ተግባር 5.6.1

ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች ጥራታቸውን ጠብቀው የተረጋገጡ ሰነዶች

ጥራታቸውን ጠብቀው የተረጋገጡ ሰነዶችን በእቅድ 6 ወራት ውስጥ 6,000 ሰነዶችን ለማረጋገጥ ታቅዶ ባለፉት 6 ወራት 5123 ሰነዶችን በማረጋገጥ እቅዳችንን 85.38 ፐርሰንት ማሳካት ችለናል

ተግባር 5.6.2

ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች አገልግሎት ያገኙ ተገልጋዮች ብዛት

በ6 ወራት ውስጥ ለ12,000 ተገልጋዮች አገልግሎት ለመስጠት አቅደን ለ8,444 ተገልጋዮቸ አገልግሎት በመስጠት እቅዳችንን 70.36 ፐርሰንት ማሳካት ችለናል

ግብ 5.7 የፍትህ አገልግሎት አሰጣጥ ተደራሽነትን ማሳደግ

ተግባር 5.7.1

ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች የንቃተ ሕግ ትምህርት የተሰጠባቸው ጊዜ  ብዛት

ንቃተ ህግ በቢሮው በ6 ወራት ዕቅድ መሰረት በአካልና በሚድያ 24 ጊዜ ለመስጠት ታቅዶ በእቅድ መሰረት ለመለካት በላፉት 6 ወራት  በተለያዩ ርእሶች  በሚዲያ 17 ጊዜ በአካል 2 ግዚ በድምሩ 19 ጊዜ የንቃተ ህግ ትምህርት መስጠት ተችሏል

ተግባር 5.7.2

ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች ለህብረተሰብ ተደራሽ የተደረጉ ህጎችና መመሪያዎች ብዛት

በበጀት አመቱ ባለፉት 6 ወራት 20 ደንቦችና መመሪያዎችን ለህብረተሰቡ ተደራሽ ለማድረግ አቅደን 14 ህጎችና ደንቦችን ተደራሽ በማድረግ እቅዳችንን 70 ፐርሰንት ማሳካት ችለናል ፡፡

ተግባር 5.7.3

ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች የአቃቤ ህግ አካላዊ ተደራሽነት ሽፋን ማስቀጠል

በክልል ደረጃ የአቃቤ ህግ ተደራሽነትን 100 ፐርሰንት ለማድረስ ታቅዶ በሁሉም የወረዳ መስተዳድሮች የአቃቤ ህግ ፅ/ቤቶችን በመክፈት 100 ፐርሰንት አካላዊ ተደራሽነትን ያሳካን ሲሆን በእቅዳችን መሰረት ይህንኑ አጠናክሮ ማስቀጠል ችለናል ፡፡

ተግባር 5.7.4

ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች ነጻ የህግ አገልግሎት ያገኙ ልዩ ድጋፍ የሚሹ ዜጎች ድርሻ

በቢሮው በፍታብሄር ፤በሴቶችና ህፃናት በወንጀል ጉዳዮች ልዩ ድጋፍ የሚሹ ዜጎችን ድጋፍ ለማድረግ በዕቅድ የተያዘው ጥያቄ ያቀረቡና በህጋዊ ሁኔታ የተረጋገጠላቸውን ነዋሪዎች ሙሉ በሙሉ ድጋፍ ለመስጠት አቅደን የቀረቡትን 126 ጥያቄዎችና ያቀረቡት ህጋዊ ማስረጃ መሰረት ለቀረቡት ጥያቄዎች 100 ፐርሰንት ድጋፍ በመስጠት ተደራሽ እንዲሆን አድርገናል ፡፡

ተግባር 5.7.5

ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች የገንዘብ አቅም ለሌላቸው የተሰጠ የህግ ድጋፍ ምጣኔ

ለቢሮው ገንዘብ ለሌላቸው አቅመ ደካማ ለሆኑ ዜጎች በቀረበው ጥያቄ መሰረት 100 ፐርሰንት ጥያቄዎቻቸውን ድጋፍ ለመስጠት በታቀደው መሰረት ለቀረቡ 45 ጥያቄዎች በሙሉ ድጋፍ በመስጠት ዕቅዳችንን 100 ፐርሰንት ማሳካት ችለናል ፡፡

ግብ 5.8 የሀብት ማስመለስ ውጤታማነት (በወንጀል የተገኘ ሀብት) ማሳደግ

ተግባር 5.7.5

ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች የሀብት ማስመለስ ውጤታማነት (በወንጀል የተገኘ ሀብት) ማሳደግ

በታክስና ኢኮኖሚ ወንጀሎች

- በሊዝ ክፍያ 46,000,000.00

- ካፒታል ጌይን 2,229,225.03

- With hoiding tax 2 % እና vat 15% 1,831,902..73

- በድምሩ 50,061,127.76 በድርድር ተከፋይ ማድረግ ተችሏል

በፍታብሄር ጉዳዮች

- በ11 መዛግብት ውሳኔ 54,467,116.92 ብር በክርክር

በሙስና ወንጀሎች ዳይሬክቶሬት

- ለመንግስት ተመላሽ የተደረገ ሃብት 12,603,047.87 ብር

በአጠቃላይ በክልል ደረጃ በድርድርና በክስ ለመንግስት ተመላሽ እና ሳይከፈል እንዲቀር የተደረገው የብር መጠን 117,131,292.55 ማስመለስ ተችሏል ፡፡

ማረሚያ ኮሚሽን

ስትራቴጂክ ግብ 6

6. የተቋሙንና የህግ ታራሚዎችን ሰላምና ደህንነት በማረጋገጥ ፍትህ ነክና አስተዳደራዊ አገልግሎት አሰጣጥን ማሻሻል፣

2.1. የተቋሙን ጥበቃ፣ ሰላምና ደህንነትን ማረጋገጥና አገልግሎቱን ማሳደግ

ተግባር 6.1..2

- የውስጥ ሁከት ቅነሳን 0 ለማድረስ በታቀደው መሰረት የጥበቃና ደህንነት ስራን አጠናክሮ በመስራት በተቋሙ አስተማማኝ ሰላምና ደህንነት እንዲሰፍን በማድረግና ምንም ሁከት እንዳይፈጠር በማስቻል የእቅዱን 100% ተፈፃሚ ለማድረግ ተችሏል፡፡

ተግባር 6.1.3

- በማረሚያ ቤቱ ውስጥ በታራሚዎች የተፈፀመ ወንጀሎች/ጥፋቶች ቅነሳን አስመልክቶ በበጀት አመቱ 6 ወራት ውስጥ ከነበረው 5 በእቅድ ከተያዘው 3 ማድረስ/የታራሚዎች ጥፋቶች ቅነሳ እቅድ የ3 ታራሚ የጥፋት ኬዝ በመገኘትና በመቅረብ የእቅዱ 60% ተፈፃሚ ለማድረግ ተችሏል፡፡

ተግባር 6.1.5

- በማረሚያ ኮሚሽኑ ከታራሚና እስረኞች የስነ-ምግባርና ባህሪ ክትትል ኦፊሰሮች ጋር የተደረጉ የጋራ የውይይት መድረኮች አስመልክቶ እቅድ 2 ክንውን 2 ጊዜ በማከናወን የእቅዱን 100% ለመፈፀም ተችሏል፡፡

ተግባር 6.1.6

- ከማረሚያ ፖሊስ አባላት ጋር የተደረጉ የጋራ የውይይት መድረኮች ብዛት እቅድ 2 ክንውን 2 አፈፃፀም 100%

6.2..የእስረኞች/የታራሚዎች የፍትህና አስተዳደራዊ አገልግሎት አሰጣጥን ማሳደግ/ማሻሻል

ተግባር 6.2.1

- መመሪያ እና ህግን የተከተለ የቅበላ እና በየፈርጃቸው የድልደላ አገልግሎት ያገኙ እስረኞችን አስመልክቶ ለ480 ታራሚዎች የቅበላና ድልደላ ከተያዘው እቅድ 683 ለሚሆኑ ታራሚዎች አገልግሎቱን እንዲያገኙ በማስቻል ከእቅድ በላይ ለመፈፀም ተችሏል፡፡

ተግባር 6.2.2.

- በባህሪ ስታንዳርድ መሰረት የታራሚዎች የአፈፃፀም ምዘና ከማከናወን አንፃር በእቅድ 2 ጊዜ ተይዞ 2 ጊዜ በማከናወን የእቅዱን 100% ለመፈፀም ተችሏል፡፡

ተግባር 6.2.3

- ከጠቅላላው ፍርደኛ ታራሚዎች በባህሪ ምዘና ያለፉና በአመክሮ የተፈቱ ታራሚዎች እቅድ 126 ክንውን 102 የሚሆኑ ታራሚዎች ከእስር እንዲፈቱ በማድረግ የእቅዱን 80.9% ለመፈፀም ተችሏል፡፡

ተግባር 6.2.4.

- በባህሪ ምዘና ያለፉና ይቅርታ  ከተጠየቀላቸው ታራሚዎች የይቅርታ ተጠቃሚ በመሆን በይቅርታ የተፈቱ ታራሚዎች ብዛት እቅድ 100 ክንውን 54 በመሆን የእቅዱን 54% ለመፈፀም ተችሏል፡፡

ተግባር 6.2.5

- በህግ ታራሚዎች ታረም ለለውጥ አደረጃጀት የቤት ተቆጣጣሪ ተጠሪዎች እና ስነ-ስርአት አስከባሪዎች ጋር 6 ጊዜ ውይይት ለማካሄድ በእቅድ ተይዞ 8 ጊዜ በማከናወን የእቅዱን 100% በላይ ለመፈፀም ተችሏል፡፡

ተግባር 6.2.6

- የህግ ታራሚዎች መረጃዎችን በዳታ ቤዝ አገልግሎት ከማከናወን አንፃር በእቅድ ከተያዘው 97% የማድረስ እቅድ 90% በማድረስ የእቅዱን 92% ለመፈፀም ተችሏል፡፡

ተግባር 6.2.7

- መመሪያ እና ህግን የተከተለ የፍቺ አገልግሎት ለሚያገኙ ታራሚዎች በእቅድ ከተያዘው 400 የታራሚዎች ፍቺ ለ523 ታራሚዎች  አገልግሎቱን ተደራሽ ለማድረግና የአገልግሎቱ ተጠቃሚ እንዲሆኑ በማስቻል የእቅዱን 100% በላይ አገልግሎቱን ለመፈፀም ተችሏል፡፡

6.3. የታራሚዎችን ሰብአዊ መብት ጥበቃን ማሳደግ

ተግባር 6.3.1

- የታራሚዎችንና የእስረኞችን አካላዊ ደህንነት ጥበቃን አስመልክቶ ታራሚዎች ከማንኛውም ኢ-ሰብአዊ ከሆነ አያያዝ ወይም ቅጣት እንዲጠበቁ በማስቻል በእቅዱ መሰረት 100% ተፈፃሚ ለማድረግ ተችሏል እየተደረገም ይገኛል፡፡

ተግባር 6.3..2

- በተለያዩ አካላት የተከናወኑ የሰብአዊ መብት ክትትል እና ድጋፍን አስመልክቶ በበጀት አመቱ 6 ወራት ውስጥ በእቅድ 2ጊዜ የክትትል እና ድጋፍ ስራው ተግባራዊ እንዲሆን በማስቻል የእቅዱን 100% ለመፈፀም ተችሏል፡፡

6.4. የህግ አገልግሎት ውጤታማነትን ማሳደግ

ተግባር 6.4.1

- ነፃ የህግ አገልግሎት ያገኙ ልዩ ድጋፍ የሚሹ እስረኞች/ታራሚዎች በበጀት አመቱ 6 ወራት ውስጥ በእቅድ ከተያዘው 150 የህግ አገልግሎት ድጋፍ የውሳኔ ግልባጭ ይሰጥልኝ 201 እና የይግባኝና ውክልና ይሰጥልኝ 61 በድምሩ ለ262 ለሚሆኑ ታራሚዎች አገልግሎቱን በመስጠት የእቅዱን 100% በላይ ተፈፃሚ ለማድረግ ተችሏል፡፡

እስትራቴጂክ ግብ 7

የህግ ታራሚዎችን የማረምና የማነፅ አገልግሎት አሰጣጥን ማሳደግ

ግብ 7.1.የትምህርትና ሙያ ስልጠና አገልግሎትን ማሳደግ

ተግባር 7.1.3

- በዉበት ሳሎን ሙያ ሥራ ስልጠና የወሰዱ ታራሚዎች እቅድ 7 ክንውን 5 አፈፃፀም 100%

ተግባር 7.1.5

- ከ1ኛ-8ኛ የት/ት እድል ያገኙ ታራሚዎች ብዛት እቅድ 180  ክንውን 180 አፈፃፀም 100%

ተግባር 7.1.6

- የጎልማሶች ት/ት እድል ያገኙ ታራሚዎች ብዛት እቅድ 100 ክንውን 50 አፈፃፀም 50%

ተግባር 7.1.7

- የርቀት ትምህርት እድል ያገኙ ታራሚዎች ብዛት እቅድ 10 ክንውን 7 አፈፃፀም 70%

ተግባር 7.1.8

- በቤተ መጽሃፍት አገልግሎት እቅድ 300 ታራሚዎች የአገልግሎቱ ተጠቃሚ እንዲሆኑ ለማድረግ በተያዘው እቅድ 724 ታራሚዎች የአገልግሎቱ ተጠቃሚ በመሆን የእቅዱን 100% በላይ ለመፈፀም ተችሏል፡፡

7.2. የባህሪ ለውጥ ክትትል አገልግሎትን ማሳደግ

ተግባር 7.2.1

- የንቃተ ህግና የስነ-ምግባር ትምህርት የሚወስዱ ታራሚዎችን አስመልክቶ በበጀት አመቱ 6 ወራት ከተያዘው 400 እቅድ ለ396 ታራሚዎች አገልግሎቱን በመስጠት የእቅዱን 99% ተፈፃሚ ለማድረግ ተችሏል፡፡

ተግባር 7.2.3

- የስፖርትና መዝናኛ አገልግሎት ተጠቃሚ ከሆኑ ጠቅላላ ታራሚዎች አንፃር ከተያዘው 500 እቅድ ለ608 ታራሚዎች አገልግሎቱን በመስጠት ከእቅዱ 100% በላይ ተፈፃሚ ለማድረግ ተችሏል፡፡

ተግባር 7.2.5

- ለአዲስ ገቢ ታራሚዎች ከተቋሙ ጋር የማስተዋወቅ፣ የማለማመድ፣ የማረጋጋትና የስርፀት አገልግሎትን ለታራሚዎች ተደራሽ ከማድረግ አንፃር እቅድ 180 ክንውን 289 100% በላይ

7.3. የልማት ስራ ፈጠራ አገልግሎትን ማሳደግ

ተግባር 7.3.1

- በተለያዩ የሙያ መስኮች የሚደራጁ የታራሚዎች ማህበራት ብዛትን አስመልክቶ በበጀት አመቱ 6 ወራት እቅድ 2 ማህበራት ክንውን 1 ማህበር አፈፃፀም 50%፡፡

ተግባር 7.3.2

- በተለያዩ የግል የገቢ ማስገኛ ስራዎች ላይ ተሰማርተው የሚገኙ ታራሚዎች አስመልክቶ በበጀት አመቱ 6 ወራት ውስጥ በእቅድ ከተያዘው 12 የስራ ዘርፎች 4 ታራሚዎች በ1 ስራ ዘርፍ ብቻ (በማሽን የልብስ አጠባ በሆነ የጋራ ስራ) እንዲሰሩ በመደረጉ ከእቅዱ በዝቅተኛ አፈፃፀም 8.3% ሆኖ ታይቷል

7.4. በኮምሽኑ የውስጥ ገቢን ማሳደግ

ተግባር 7.4.1

- በተቋሙ በኢንዱስትሪ ከእንጨት የቤትና ቢሮ እቃዎች የምርት ውጤት ሽያጭ የዉስጥ ገቢን ለማሳደግ በእቅድ ከተያዘው 60,000.00 የብር መጠን 46,413.98 ብር በትርፍ የምርት ውጤት ሽያጭ ገቢ በማስገኘት የእቅዱን 77.3% ለመፈፀም ተችሏል፡፡

ተግባር 7.4.3

- በተቋሙ በግብርና የምርት ውጤት ሽያጭ የዉስጥ ገቢን ለማሳደግ በበጀት አመቱ አጋማሽ ውስጥ በእቅድ ገቢ ለማድረግ ከተያዘው 25,000 የብር መጠን ክንዉን ብር 59,533.70 በሽያጭ በትርፍ ገቢ በማስገኘት የእቅዱን 100% በላይ ለመፈፀም ተችሏል፡፡

ተግባር 7.4.4

- በዘመናዊ  ዘዴ ለሚከናወን የንብ ማነብና የማር ምርት ስራ የተዘጋጀና በስራ ላይ የዋለ የንብ ቀፎ ብዛት በበጀት አመቱ አጋማሽ እቅድ 3 ክንውን 2  አፈፃፀም 66.6 % ሆኖ የነበረውን የንብ እርባታ ወደ 8 ቀፎ ለማሳደግ ተችሏል፡፡

እስትራቴጂክ ግብ 8

8. የመሰረታዊ ፍላጎቶች አቅርቦትና አገልግሎት አሰጣጥ ደረጃን ማሻሻል/ማሳደግ

ግብ 8.1.የእስረኞች/የታራሚዎች መሰረታዊ ፍላጎቶች አቅርቦትን ማሻሻል/ማሳደግ

ተግባር 8.1.1

- በተዘጋጀው ሜኑ መሰረት የቀረበ የእስረኞች የምግብ አቅርቦትን አስመልክቶ በእቅዱ መሰረት 100% ተፈፃሚ ለማድረግ ተችሏል እየተደረገም ይገኛል፡፡

ተግባር 8.1.2

- በታራሚዎች የምግብ መጠንና የጥራት ቁጥጥር ስራዎች ላይ 100% የክትትልና ቁጥጥር ስራዎች ለማከናወን ለ190 ቀናት በተያዘው እቅድ መሰረት ለ190 ጊዜ የክትትልና ቁጥጥር ስራን በመስራት የእቅዱ 100% ለመፈፀም ተችሏል፡፡

ተግባር 8.1.3

- የመጠጥና የንፅህና መጠበቂያ ውሀ አቅርቦትን ለታራሚዎች ተደራሽ ከማድረግ አንፃር  900,000 ሌትር የውሀ አቅርቦትን ለታራሚዎች ተደራሽ ለማድረግ ታቅዶ 750,000 ሌትር እንዲቀርብ በማስቻልና ተደራሽ በማድረግ የእቅዱን 83.3% ለመፈፀም ተችሏል፡፡

ተግባር 8.1.4

- የህግ ታራሚዎች በማረሚያ ቤት ቆይታቸው የመኝታ አልጋና ፍራሽ በማግኘት ተጠቃሚ እንዲሆኑ ለማስቻል ከጠቅላላው ታራሚ ከተያዘው 87% የማድረስ እቅድ ክንውን 70% ተደራሽ በማድረግ የእቅዱን 80.4% ለመፈፀም ተችሏል፡፡

8.2. የበሽታ መከላከልና የህክምና አገልግሎቶችን ማሳደግ

ተግባር 8.2.1

- ለአዲስ ገቢ ታራሚዎች ወደ ነባር ታራሚዎች ከመቀላቀላቸው በፊት ተገቢውን የቅድመ ጤና ምርመራ እንዲደረግላቸው ከተያዘው 100% የቅድመ ጤና ምርመራ አገልግሎት እቅድ 93% ለማከናወንና ተፈፃሚ እንዲሆን ለማድረግ ተችሏል፡፡

ተግባር 8.2.2

- ለህግ ታራሚዎች በበሽታ መከላከል ላይ ለ24 ጊዜ የጤና ትምህርት ለመስጠት ከተያዘው እቅድ 24 ጊዜ የጤና ትምህርት አገልግሎቱን በመስጠት የእቅዱን 100% ለመፈፀምተችሏል፡፡

ተግባር 8.2.3

- በታራሚዎች መኖሪያ ቤትና አካባቢ የፅዳት የክትትልና ቁጥጥር ስራዎችን እቅድ 185 ጊዜ ክንውን 128 ጊዜ ስራዎችን በማከናወን የእቅዱን 69% ለመፈፀም ተችሏል፡፡

ተግባር 8.2.4

- የተላላፊ በሽታዎች ህመምተኛ ለሆኑ ታራሚዎችና ለአእምሮ ህመምተኞች የክትትልና ድጋፍ ስራን 100% በየቀኑ 180 ጊዜ ለማድረግ በታቀደው መሰረት ለ180 ቀናት የክትትልና ድጋፍ ስራዎችን በመስራት የእቅዱን 100% ለመፈፀም ተችሏል፡፡

ተግባር 8.2.5

- በታራሚዎች የጤና፣ የምግብና የዉሃ ኮሚቴዎች ጋር በአጠቃላይ መሰረታዊ ፍላጎቶች አቅርቦትና አገልግሎት አሰጣጥ ሂደት ላይ 6 ጊዜ የጋራ ውይይት ለማካሄድ ከታቀደው  እቅድ 6 ጊዜ በማከናወን የእቅዱን 100% ለመፈፀም ተችሏል፡፡

ተግባር 8.2.6

- በታራሚዎች መኖሪያ ቤት የፀረ-ተባይ መድሀኒት ርጭት lማድረግ በተያዘው 1 ጊዜ እቅድ ክንውን 1ጊዜ  በማድረግ 100% ለመፈፀም ተችሏል፡፡

ተግባር 8.2.7

- ለህግ ታራሚዎች በበጀት አመቱ አጋማሽ ውስጥ 1 ጊዜ የቲቢ ምርመራ ለማድረግ በታቀደው መሰረት 1 ጊዜ በማከናወን 100% ለመፈፀም ተችሏል፡፡

8.3. የተቋሙን መሰረተ ልማትና አገልግሎት አሰጣጥን ማሳደግ

ተግባር 8.3.1

- በተቋሙ ነባር የአገልግሎት መስጫ ተቋማትን የእድሳትና ጥገና ስራዎችን ለማከናወን በእቅድ ከተያዘው 50% ስራ በእቅዱ መሰረት የስራ አካባቢና አገልግሎት መስጫ ስፍራዎችን በማደስና ምቹ የስራ አካባቢ እንዲፈጠር በማስቻል በእቅዱ መሰረት 100% ለማከናወንና ለመፈፀም ተችሏል፡፡

ተግባር 8.3.4

- በተቋሙ ግቢና በህግ ታራሚዎች ግቢ ውስጥ አስቸኳይ ጥገናዎች ሲኖሩ ተግባራዊ ለማድረግ በእቅድ ከተያዘው የ100% ስራ በእቅዱ መሰረት ለማከናወንና ለመፈፀም ተችሏል፡፡

ጠቅላይ አቃቤ ህግ

በዕቅድ አፈፃፀም ወቅት የታዩ ጠንካራና ደካማ ጎኖች

ጠንካራ ጎን

- የበሮውን አገልግሎት አሰጣጥ በኤሌክተሮኒክስ መሳሪያዎች የታገዘና የተቀላጠፍ ለማድረግ የተደረገው ጥረት፤

- ቢሮውን ለማዘመን በማቴሪያልና በበጀት ለመደጎም የተደረገው ርብርብ ፤

- ሁለም አመራርና ፈፃሚ አካል በጋራ ለአንድ አላማ ለመቆም ያለው ተነሳሽነት፤

- በአገልግሎተ አሰጣጣችን የመሀበረሰቡን ተሳትፎ ለማጠናከር የተደረገው ጥረትና ህብረተሰቡ የፍትህ ስርአቱ አጋዥ እንዲሆን የተከናወኑ ተግባራት

- ከፌደራልም ሚኒስቴር መስራቤትና ከክልሉ ሴክተር መ/ቤቶች ጋር የተፈጠረው ቅንጅታዊ አሰራር እና የህግ የበላይነትን ለማስከበር የሚደረገው ያላሰለሰ ጥረት በዚህ 6 ወራት በዋንኛነት ጎልተው የወጡ ጠንካራ ጎኖች ሲሆኑ

- ደካማ ጎኖች

- በየወቅቱ ሰራተኞትን አቅም ለመገንባት የታቀደው ዕቅድ አለመሳካት

- ተከሳሽ እና ምስክር በላማቅረብ የሚዘጉ መዝገቦች በየጊዜው እየጨመሩ፤የወንጀል ምርመራ ስርኣተችንን ያለማዘመን

በአፈፃፀም ወቅት ያጋጠሙ ችግሮች

- የተሸከርካሪ እጥረት መኖር ፣

- አስገዳጅ ፖሊሶች ተከሳሽና ምስክር ለማቅረብ ተሸከርካሪ እና ሞተር አለመኖር፣

- ፖሊስ እና አቃቤ ህግ በጋራ ተቀናጀቶ ምስክር እና ተካሳሸ ባለመቅረብ የተዘጉትን መዝገቦች  ትኩረት ተሰጥቶ አለማስከፈት፣

- ክስ በተመሠረተባቸው እና ፍርድ ቤት በቀረቡ መዛግብት ላይ ምስክሮች እና ተከሳሾች ባለመቅረባቸው መዝገቦች በያጊዜው እየተዘጉ መሆኑ፤

- አመታዊ በጀት አናሳ መሆን

የተወሳዱ የመፍትሄ እርምጃዎች ፡-

- በየወረዳ መስተዳደሩ ለህብረተሰቡ እየተሰጠ ያለውን  የህግ ግንዘቤ ማጠናከርና ቀጣይነት እንዲኖረው ማድረግ፣

- በየወረዳ መስተዳደር የተደረጁትን የፍትህ ቤተሰብ በማጠናከር በፍትህ ስርኣት ዉሰጥ ማሳተፍ

- ለጊዜው  ባሉት ተሸከርካሪዎች  መጠቀም ፣

- ምስክር እና ተከሰሽ በላመቅራብ የሚዛጉ መዝገቦች ላይ የህግ ኦዲት በማድረግ ክፍታቶች ላይ እርምት መውሰድ

- ምስክሮች እና ተከሣሾችን ወደ ፍርድ ቤት እንዲያቀርቡና መጥሪያ እንዲያደርሱ ኃላፊነት የተሰጣቸው አስገደጅ ፖሊሶች ላይ ጥብቅ ክትትልና ቁጥጥር መድረግ

- ቅንጅታዊ አሰራሩ በመፍጠር አስገዳጅ ፖሊስ  ምስክርና ተከሳሽ ባለመቅረብ የተዘጉትን መዛግብት በመለየት እንዲያቀርቡ ማድረግ ።

ማረሚያ ኮሚሽን

ያጋጠሙ ችግሮች

- የህግ ታራሚዎችማደሪያ ቤት የታራሚዎች ቁጥር በመብዛቱ መጨናነቅ መፍጠርና በዚህም በሚፈጠረው የትንፋሽ መጋራት ለተላላፊ በሽታ ተጋላጭ ሆኖ መገኘት፡፡

- ተጨማሪ የአዲስ የማረሚያ ፖሊስ ምልምል ቅጥር መፈፀም አለመቻሉ በጥበቃው እና በእጀባው ስራ ላይ ከፍተኛ ክፍተት መፍጠሩ፣

- ከክልሉ ቴክኒክና ሙያ ኮሌጅ የሙያ ስልጠና የሚሰጡ ባለሙያዎችን መመደብ አለመቻል በስልጠናው ሂደት ላይ ክፍተት መፈጠሩና ከጊዜ ወደ ጊዜ የታራሚዎች የእንጨትና ብረታ ብረት ስልጠና ሂደት እየቀነሰ መምጣቱ፣

- የማረሚያ ቤቱ የውስጥ ገቢን ለማሳደግ ለኢንዱስትሪና ለእርሻ ልማት ስራዎች የሚመደብ በጀት አነስተኛ መሆን የገቢውን መጠን በከፍተኛ ደረጃ ለማሳደግ አለመቻሉ፣

- በታራሚዎች የማረም ማነፅ ስራዎች ላይ ተቀጥረው የሚሰሩ ሲቪል ሰራተኞች በስራ መደቡ የደረጃ አለመሻሻልና አነስተኛ ደመወዝ ምክንያት በበቦታው አለመቆየት ለታራሚዎች የሚሰጠውን የትምህርትና የሙያ ስልጠና በበቂ ሁኔታ ለመስጠት አለመቻሉ፡፡

መፍትሄ

- የህግ ታራሚዎች ማደሪያ ቤትን በተመለከተ በህግ ታራሚው ግቢ ውስጥ ለትምህርት ቤት፣ ለተለያዩ ሸቀጣ ሸቀጦች መሽጫ እና መዝናኛ ክበቦች የነበሩትን ቤቶች በማስለቀቅ ታራሚዎች እንዲያድሩበት መደረጉና የነበረውን መጨናነቅ ለጊዜው ማስተንፈስ መቻሉ

ማጠቃለያ

የጠቅላይ  ዓ/ህግ ቢሮና ተጠሪ ተቋም ማረሚያ ኮሚሺን የበጀት አመቱ 6 ወራት  ዕቅድ አፈፃፀምን በ6 ወሩ ሊያከናወን በዕቅድ የተያዙ ተግባራትን አፈፃፀም በፍትህ ስርአቱ በእቅድ የተያዙ ተግባራት ላይ ክፍተቶች ታይተዋል በተወሰኑት ደግሞ ከእቅድ በላይ ክንውን ተመዝግቧል በአጠቃላይ በዚህ ሪፖርት ማትሪክስ ላይ ለመግለፅ የተሞከረው በ6 ወር የተያዙትን ተግባር ሲሆን በ6 ወር በእቅድ ያልተያዙትን ተግባራት በሰንጠረዡ ክፍት እንዲሆኑ መደረጉን እየገለፅን የ6 ወሩን ሪፖርታችንን በዚሁ አጠናቀናል