በሐረሪ ሕዝብ ክልላዊ መንግስት ጠቅላይ አቃቤ ህግ ቢሮ የ2017 በጀት አመት 9 ወራት የዕቅድ አፈፃፀም ሪፖርት

መጋቢት  2017

ሐረር

መግቢያ

የሐረሪ ሕዝብ ክልላዊ መንግስት ጠቅላይ አቃቤ ህግ ቢሮ በአዋጅ ቁጥር 165/2014 መሰረት ለተቋቋመለት አላማ ለማሳካት የተለያዩ ተግባራትን ሲያከናውን ቆይቷል በመሆኑም ቢሮው በ2017 በጀት አመት ለማከናወን በዋን ፕላን ዋን ሪፖርት መሰረት አምስቱን እስትራቴጂክ ግቦችን ከቢሮው የ10 አመት መሪ ዕቅድ አንፃር ተዘጋጅቶ እንዲተገበር ለማድረግ ተሞክሯል ፡፡ በተጨማሪም የሪፖርቱ አላማና ግብ ፤ ራኢና ተልዕኮ አሴቶች፤ የባለ ድርሻ አካላት   እንዲኖረው ተደርጓል

- የቢሮው እስተራቴጅክ ግቦች ፤ዋና ዋና ግቦችና ዝርዝር ተግባራት እንዲኖረው ተደርጓል

- በዚህ ሪፖርት ውስጥ ያለፉት 9 ወራት እቅድ አፈፃፀም በመግለጫና በማትሪክስ እንዲታይ ተደርጓል

- የታዩ ጠንካራ ጎኖችና ደካማ ጎኖች ተለይተዋል

- የገጠሙ ችግሮችና የተወሰዱ የመፍትሄ እርምጃዎች ተገልጧል

- በመጨረሻም የሪፖርቱ ማጠቃለያ እንዲይዝ በማድረግ የበጀት አመቱ 9 ወራት ሪፖርትን አዘጋጅተን ከዚ እንደሚከተለው አቅርበናል

የሪፖርቱ አላማ

የዚህ ሪፖርት ዋና አላማ በቢሮው በበጀት አመቱ ባለፉት 9 ወራት የተከናወኑ የእስትራቴጂክ ግቦችን አፈፃፀም ለሚመለከተው አካል ማቅረብ ነው

የሪፖርቱ ግብ

የዚህ ሪፖርት ግብ በእቅድ አፈፃጸም ላይ የታዩ ጠንካራ ጎኖችን ይበልጥ በማጠናከርና በታዩ ክፍተቶች ላይ ማስተካከያ በማድረግ የ2017 በበጀት አመቱ እቅድ መነሻ በማድረግ የበጀት አመቱን 9 ወራት አፈፃፀምን ማቅረብ ነው ፡፡

የቢሮው አስታራቴጂክ ግቦች

1 ተቋማዊ የማስፈፀም አቅም ፤የሃብት አጠቃቀም እና የአገልግሎት አሰጣጥ አሰራርን ማጎልበት

2 የመንግስት ህግና የፍትሕ አገልግሎት አሰጣጥን ማጎልበት

3 የሰብኣዊ መብት ማክበርና ማስከበር አፈፃፀምን ማሻሻል

4 የህብረተሰብ አቀፍ የፍትህ አገልግሎትን ማሳደግ

5 የጠቅላይ አቃቤ ህግ የአገልጎሎት ተደራሽነትን ማሳደግ

እስትራቴጂክ ግቦችና ዋና ዋና ግቦች አፈፃፀም

እስትራቴጂክ ግብ 1

ተቋማዊ የማስፈፀም አቅም ፤የሃብት አጠቃቀም እና የአገልግሎት አሰጣጥ አሰራርን ማጎልበት

ግብ 1

የዕቅድ ዝግጅት፣ የክትትልና ግምገማ እና የስታቲስቲክስ መረጃ አስተዳደር አሰራር ማሻሻል (ክብደት = 1)

ተግባር 1.1.1

ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች  ወቅቱንና ጥራቱን የጠበቀ ዕቅድና ሪፖርት ሰነድ ማዘጋጅት

በቢሮው በበጀት አመቱ ባለፉት 9 ወራት ወቅቱንና ጥራቱን የጠበቀ ዕቅድ ሰነድ ማዘጋጅት በተመለከተ 2 ሰነድ ለማዘጋጀት ታቅዶ 2 የዕቅድ ሰነድ በማዘጋጀት እቅዱን ማሳካት ችለናል

ተግባር 1.1.2

ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች  ወቅቱንና ጥራቱን የጠበቀ ሪፖርት ሰነድ ማዘጋጅት

በቢሮው በበጀት አመቱ ባለፉት 9 ወራት ወቅቱንና ጥራቱን የጠበቀ ሪፖርት ሰነድ ማዘጋጅት በተመለከተ በተያዘው ዕቅድ መሰረት አስራ ስድስት ጊዜ ለማከናወን ታቅዶ የካፒታል ፕሮጀክት ሪፖርት ስራው በሂደት ላይ በመቆየቱ  የተሟላ ሪፖርት ለማቅርብ ባለመቻሉ የመደበኛ ስራዎች ሪፖርትና አንድ የካፒትል ሪፖርት በድምሩ 5 ጊዜ ሪፖርት በማቅረባችን ከእቅዳችን በታች አፈፃፀማችን 41.66 ፐርሰንት ሊወርድ ችሏል  ፡፡

ተግባር 1.1.3

ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች  የክትትልና ግምገማ ስርዓት መዘርጋት

በበጀት አመቱ 9 ወራት ወቅቱንና ጥራቱን የጠበቀ የክትትልና ግምገማ ማድረግ በተመለከተ የክትትልና ግምገማ ስርኣትን በመዘርጋት በዕቅድ የተያዘውን 1 ጊዜ ለማድረግ ታቅዶ በግማሽ  አመቱ 1 ጊዜ በማድረግ እቅዱን 100 ፐርሰንት ማሳካት ተችሏል

ተግባር 1.1.4

ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች  የዘርፉን መረጃ አያያዝ በቴክኖሎጂ በመደገፍ ማደራጀት

በ3ኛ ሩብ  አመቱ ዕቅድ መሰረት የቢሮውን መረጃ አያያዝን 97 ፐርሰንት ለማሳደግ በዕቅድ የተያዘ ሲሆን በአቅዳችን መሰረት የወረዳ መረጃ ቋት የማደራጀት እና ሶፍት ዌር የማበልፀጉ ተጠናቆ በሁለት ዙር የባለሙያዎች ስልጠና በመስጠት በ7 የወረዳ መስተዳድሮች የሙከራ ትግበራው እየተከናወነ ያለ ሲሆን ከአጠቃላይ የፕሮጀክቱ ስራ 95 ፐርሰንት ላይ ይገኛል ፡፡

ግብ 1.2.     የሰው ሃብት ልማት እና አስታዳደር አሰራርን ውጤታማነት ማሳደግ

ተግባር 1.2.1

ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች  ግልጽነት የሰፈነበት የሰው ኃይል ስምሪት ማካሄድ

- በቢሮው በተከናወኑ ተግባራት በተመለከተ ባለፉት 9 ወራት ግልጽነት የሰፈነበት የሰው ኃይል ስምሪት ማካሄድ በቢሮው አስፈላጊ በሆኑ ስራዎች ላይ ሰራተኞች ስራውን ሊያከናውኑ በሚችሉበት የስራ መደቦች ላይ በመመደብ 100 ፐርስንት ውጤታማ ስራዎችን ማከናወን ችለናል

ተግባር 1.2.5

ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች ለአመራር እና ለሰራተኞች የሚሰጡ ሥልጠናዎችን ማሳደግ

በ 3 ሩብ አመቱ ለንድ ጊዜ ለሰራተኞች እና ለአመራሮች ስልጠና ለመስጠት አቅደን በእቅዳችን መሰረት 1 ጊዜ ስልጠና በመስጠት እቅዳችንን ማሳካት ችለናል

ግብ 1.3 የፋይናንስና ንብረት አስተዳደር አሰራርን ውጤታማነትን ማሳደግ

ተግባር 1.3.1

ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች   የተመደበ በጀት በአግባቡ ሥራ ላይ ማዋል

ለቢሮው በበጀት አመቱ በተመደበው በጀት ድልድል መሰረት ለበጀት አመቱ 9 ወራት ለስራ ማስኬጃ ከተመደበው 8,771,670.00 ብር ላይ 8,724,000.000.00 በመጠቀም የዘጠኝ ወሩን በጀት ከ100 ፐርሰንት በላይ ተጠቅመናል

ተግባር 1.3.2

ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች   ነቀፌታ ያልበዛት የኦዲት ግኝት መቀነስ በዕቅዱ መሰረት 0 ፐርሰንት ለማውረድ ታቅዶ በሩብ አመቱ በተደረገው የውጭ ኦዲተር ክትትል 0 ፐርሰንተ በማውረድ እቅዳቸንን ማሳካት ችለናል ፡፡

ተግባር 1.3.4

ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች የንብረት አያያዝ እና የጥገና ወጪዎችን መቀነስ

የንብረት አያያዝ እና የጥገና ወጪዎችን መቀነስ በበጀት አመቱ ባለፉት 9 ወራት የነበረንን የጥገና ወጪዎችን መቀነስበ በተመለከተ በግማሽ አመቱ ከተያዘው 600,000.00 ብር 495,151.00 በመጠቀም የጥገና ወጪን ለመቀነስ የተያዘውን ዕቅድ ከመቶ ፐርሰንት በላይ ማሳካት ችለናል

ተግባር 1.3.6

ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች   አጠቃላይ ቆጠራ ተደርጎ፣ ዋጋ ተሰጥቶት፣ ተመዝግቦ መለያ ምልክት የተለጠፈበት ቋሚ ንብረት በአጠቃላይ 53 ቋሚ ንብረቶች ቆጠራ ተደርጎ መለያ እንዲለጠፍባቸው ተደርጓል ፡፡

ተግባር 1.3.7

ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች   አመታዊ የቋሚ ንብረት መግለጫ (አስ) ማዘጋጀት ዐጠቃላይ በቢሮው ያሉ አገልግሎት እየሰጡ ላሉ ቋሚ ንብረቶች ሙሉ መግለጫ ሰነድ ተዘጋጅቷል

ተግባር 1.3.9

ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች በፕሮግራሙ መሰረት ጥገና የተደረገላቸዉ ቋሚ ንብረቶች በአይነት ብዛት በአጠቃላይ ለ3 አይነት ዕቃዎች ጥገና የተደረገ ሲሆን 1 ተሸከርካሪዎች ፤2 የዔሌትሮኒክስ መሳሪያዎች ፤3 የተለያዩ ፈርኒቸሮች ፡፡

ግብ 1.4 የኢንፎርሜሽን ከሙኒኬሽን እና ቴክኖሎጂ አሰራርን ውጤታማነትን ማሳደግ

ተግባር 1.4.4

ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች የተሻሻለና ደህንነቱ የተረጋገጠ የኢ.ኮ.ቴ አጠቃቀም

በዘጠኝ ወራት የቢሮውን ደህንነቱ የተጠበቀ የኢ.ኮ.ቴ አጠቃቀምን 100 ፐርሰንት ለማድረስ ታቆዶ ሁሉም የቢሮው ኮምፒተሮችና ሰርፈር ከጥቃት ለመከላከል የሚያስችል አንቲ ቫይረሶችን በመጫን ከስጋት እንዲድኑና ደህንነታቸው እንዲጠበቅ ማድረግ ተችሏል ፡፡

ግብ 1.5 የአጋርነት እና የህዝብ ግንኙነት አሰራርንና ውጤታማነትን ማሳደግ

ተግባር 1.5.1

ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች መረጃዎችን በተለያዩ የተግባቦት ዘዴዎች ተደራሽ ማድረግ

ቢሮው ባሉት 3 የተግባቦት ዘዴዎቸን በመጠቀም ባለፉት ዘጠኝ ወራት በቢሮው የተካናወኑ አንኳር አንኳር ተግባራትን 100 ፐርሰንት ተደራሽ ማድረግ ተችሏል ፡፡

ግብ 1.6 ለተጠሪ ተቋማትና ለወረዳዎች ድጋፍና ክትትል ማድረግ

ተግባር1.6.1

ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች

የተጠሪ ተቋማት ዕቅድን ከዘርፉ ዕቅድ ጋር ማናበብና ማጣጣም

በቢሮው ስር ያለው የማረሚያ ኮሚሺን እና የ15 ዳይሬክቶሬቶችን ዕቅድ ከቢሮውና ከክልሉ ዕቅድ ጋር እንዲጣጣም የማድረግ ስራው 100 ፐርሰንት የተከናወነ ሲሆን በዘጠኝ ወራት  የዕቅድ አፈጻፃሙን ባለፉት 9 ወራት 1 ጊዜ በመገምገም ዕቅዳችንን ማሳካት ችለናል

ተግባር1.6.2

ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች የየሩብ አመት የተጠሪ ተቋማት ሪፕርት መገምገም

በቢሮው ስር ያለው የማረሚያ ኮሚሺን ሪፖርት ዘጠኝ ወራት  3 ጊዜ ለመገምገም በዕቅድ የተያዘ ሲሆን የሶስቱንም  ሩብ አመታት እቅድን በጋራ በመገምገም ዕቅዳችንን 100 ማሳካት ችለናል

ተግባር1.6.3

ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች የተቋሙን ዕቅድ ከክልሉ ዕቅድ ጋር ማናበብና ማጣጣም

በቢሮው ስር ያለው የማረሚያ ኮሚሺን እና የ15 ዳይሬክቶሬቶችን ዕቅድ ከቢሮውና ከክልሉ ዕቅድ ጋር እንዲጣጣም የማድረግ ስራው ከከልሉ ፕላን ኮሚሺን ባለሙያዎች ጋር በመገምገም ክፍተቶቹ ላይ ግብአት በመውሰድ ዕቅዱን በመከለሳ የማጣጣም ስራውን  100 ፐርሰንት የተከናወነ ሲሆን በዘጠኝ ወራት  የዕቅዱን  ባለፉት 9 ወራት 1 ጊዜ በመገምገም ዕቅዳችንን ማሳካት ችለናል

ተግባር1.6.4

ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች የተቋሙን እና የወረዳን አፈጻጸም በየሩብ ዓመቱ በጋራ መገምገም

በቢሮው ስር ያለው የዘጠኙ ወረዳዎችን ሪፖርት ዘጠኝ ወራት 3 ጊዜ ለመገምገም በዕቅድ የተያዘ ሲሆን የሶስቱንም ሩብ አመታት እቅድ አፈፃፀምን በጋራ በመገምገም ዕቅዳችንን 100 ማሳካት ችለናል

ተግባር 1.6.5

ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች ለተጠሪ ተቋማትና ለወረዳዎች ወቅታዊ የአቅም ግንባታ መስጠት

በበጀት አመቱ ባለፉት ዘጠኝ ወራት ለተጠሪ ተቋማትና ለወረዳዎች 1 ጊዜ ወቅታዊ የአቅም ግንባታ ስለጠና ለመስጠት ታቅዶ በእቅዳችን መሰረት 1 ጊዜ ስልጠና በመስጠት ዕቅዳችንን ማሳካት ችለናል ፡፡

ግብ 1.7 የስነ ምግባርና ፀረ ሙስና የክትትል ሥራዎችን ማጠናከር

1.7.1 በብልሹ አሰራር ዙሪያ ጥቆማ ከተደረገባቸው ውስጥ ማስተካከያ የተደረገባቸውን በተመለከተ

ለቢሮው የቀረቡ የብልሹ አሰራር ጥቆማዎችን 100 ፐርሰንት ለማስተካከል በዕቅድ ተይዞ የቀረቡ ጥቆማዎች በሙሉ የማስተካከያ እርምጃ በመውሰድ እቅዳችንን ማሳካት ችለናል ፡፡

ግብ 1.8 የሴቶችና የአካል ጉዳተኞች ማሕበራዊ ተሳታፉነትንና ተጠቃሚነትን ማሳደግ

ግብ 1.8

የሴቶችና የአካል ጉዳተኞች ማሕበራዊ ተሳታፉነትንና ተጠቃሚነትን ማሳደግ

ተግባር1.8.1.

ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች የህጻናት ማቆያ አገልግሎት ተጠቃሚ ሴት ሰራተኞች ብዛት ማሳደግ

የህጻናት ማቆያ አገልግሎት ተጠቃሚ ሴት ሰራተኞች ብዛት ማሳደግ በዘጠኝ ወራት ለ 6 ሰራተኞች የህፃናት ማቆያ ተጠቃሚ ለማድረግ ታቅዶ የ 6 ሰራተኛ ልጆችን ተጠቃሚ በማድረግ የዕቅዳችንን 100 ፐርሰንት ማሳካት ችለናል ፡፡

ተግባር1.8.3

ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች ስልጠና ያገኙ ሴት ሰራተኞች ድርሻ ማሳደግ

በቢሮው የሚገኙ ሴት ሰራተኞችን 100 ፐርሰንት ስልጠና እንዲያገኙ በዕቅድ በተያዘው መሰረት ለሁሉም የቢሮው ሴት ሰራተኞች በ9 ወራት ውስጥ አንድ ጊዜ ስልጠና በመስጠት ዕቅዳችንን 100 ፐርሰንት ማሳካት ችለናል ፡፡

ተግባር1.8.4

ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች ለአካል ጉዳተኛ ሰራተኞችና ተገልጋዮች ምቹ የስራ ሁኔታና ቦታ መፍጠር ለአካል ጉዳተኛ ሰራተኞችና ተገልጋዮች ምቹ የስራ ሁኔታና ቦታ መፍጠር ቢሮው ከባለፈው 2016 ዓ/ም ለአከላ ጉዳተኖች 50  ማድረግን ማስቀጠል በመሆኑ የነበረውን 50 ፐርሰንት ማስቀጠል ችለናል

ግብ 1.9 የበጎ አድራጎት እና የማህበረሰብ አገልግሎት ሥራዎችን ማሳደግ

ተግባር 1.9.1

ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች

የአረንጓዴ አሻራ ተግባራትን ማካሄድ የቀረበ ችግኝ 2530

ተግባር 1.9.2

ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች የአረንጓዴ አሻራ ተግባራትን ማካሄድ የተተከለ ችግኝ 2530

ተግባር1.9.3

ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች የአረንጓዴ አሻራ ተግባራትን ክብካቤ የተደረገለት ችግኝ2530

ተግባር1.9.4

ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች የአረንጓዴ አሻራ ተግባራትን ማካሄድ የጸደቀ ችግኝ 1873

ተግባር1.9.5

ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች የአቅመ ደካማ ማህበረሰቦች የመኖሪያ ቤቶች መገንባት ብዛት 2

ተግባር 1.9.6

ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች የአቅመ ደካማ ማህበረሰቦች የመኖሪያ ቤቶች መገንባት በብር 281,533.80

ተግባር1.9.7

ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች የአቅመ ደካማ ቤተሰብ ተማሪዎች ድጋፍ በቁጥር 108

ተግባር1.9.8

ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች የአቅመ ደካማ ቤተሰብ ተማሪዎች ድጋፍ

በተጠሪ ተቋማችን በማረሚያ ኮሚሽን ታስረው ለሚገኙ ታራሚዎች የትምህርት መርጃ ድጋፍ ለማድረግ በተያዘው ዕቅድ መሰረት የማረሚያ ኮሚሺን እና ቢሮው በጋራ ለ108 ታራሚዎች በብር 81.400.00 ወጪ በማድርግ የተለያዩ የትምህርት መመገልገያዎችን ድጋፍ በማድረግ እቅዳችንነ ማሳካት ችለናል

ተግባር1.9.9

ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች ለተለያዩ ማህበራዊ ቀውሶች የተደረገ ድጋፍ በበጀት አመቱ ባለፉት ዘጠኝ ወራት በቢሮው ደረጃ 5,000.00 ብር ድጋፍ ለማድረግ ታቅዶ ለቢሮው በማህበራዊ ችግር ምክንያት ድጋፍ እንዲደረግላቸው ለቀረቡ ሰዎች ብር 3000.00 ድጋፍ ማድረግ ችለናል ፡፡

ተግባር1.9.11

ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች ወለጆቻቸውን ያጡ ህፃናትን መደገፍ በቁጥር 23

ተግባር 1.9.12

ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች ወለጆቻቸውን ያጡ ህፃናትን መደገፍ

ባለፉት 9 ወራት ወላጆቻቸውን ላጡ ህፃናት በብር 1610.00ብር ድጋፍ ለማድረግ አቅደን በዕቅዳችን መሰረት ለሐረር የአገር ልጆች በጎ አድራጎት ድርጅት ገቢ በማድረግ እቅዳችንን 100 ፐርሰንት ማሳካት ችለናል፡፡

- እስትራቴጂክ ግብ  2

የመንግስት ህግና የፍትሕ አገልግሎት አሰጣጥን ማጎልበት

ግብ 2.1 የህግና ፍትሕ ማሻሻያ ስራዎችን ውጤታማነት ማጎልበት

ተግባር 2.1.1

ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች የተሻሻሉና የተረቀቁ ሕጎች

የተሸሻሉና የተረቀቁ ህጎች በዘጠኝ ወር 33 ሀጎችን ለማሻሻልን ለማርቀቅ እና ጥናት ለማድረግ በእቅድ የተያዘ ሲሆን  በባለፉት 9  ወራት 11 ህጎችን በማርቀቅ 7 ህጎችን በማሻሻል 2 የህግ ጥናት በማድረግ  በድምሩ 20 የማርቀቅን የማሻሻል እና ጥናት ስራዎችን በማከናወን የእቅዳችንን 60 ፐርሰንት ማከናወን ችለናል ከእቅድ በታች የተከናወነበት ምክንያት የቀረበ ጥያቄ ባለመኖሩ ነው

ተግባር 2.1.2

ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች የሚወጡ ህጎች ጥራት ምጣኔ

የሚወጡ ህጎች ጥራት ምጣኔ በባለፉት 9 ወራት በክልል ደረጃ የወጡ ህጎችን ጥራት 100 ፐርሰንት ምጣኔ ለማሳደግ አቅደን የወጡ ህጎችንና ደንቦችን በመከታተል ጥራታቸውን የጠበቁ መሆኑን ማረጋገጥ ችለናል

2.1.3 የዓቃቢያነ የዲስፕሊን ክስ በተመለከተ

ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች

የሕግ ኦዲት እና ኢንስፔክሽን ዳይሬክቶሬት ሥር ከተከናወኑ የሪፎርም ሥራዎች ውስጥ የዐቃቢያነ ሕግ ሥነ ምግባርን፤ ከሙስና እና ሥነ ምግባር ጋር በተገናኛ በተደረገው ኦዲትና ከተገልጋዮች ከቀረቡት አቤቱታዎች መሰረት በማድረግ በአጠቃላይ በ 9 ዐቃቢያነ ሕግ ላይ ማለትም በሁለት የቢሮው ዳይሬክቶሮች ላይ እና በ 5 ዐቃቢያነ ሕጎ ላይ በዐቃቢያነ ህግ መተዳደሪያ ደንብ ቁጥር 82/2015 መሰረት በከባድ የዲሲፒሊን ክስ የቀረበ ሲሆን በአንድ ዐቃቤ ሕግ ላይ በከባድ የዲሲፒሊን ጥፋት ከሥራ እንዲሰናበት ተደርጓል በቀሪዎቹ ዓቃቢያነ ህግ ላይ የገንዘብ መቀጫ ተጥሏል ።

ግብ 2.2 የጥብቅና አስተዳደር እና ክትትል ማሳደግ

ተግባር 2.2.1

ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች  በስነ-ምግባር ግድፈት ተጠያቂ የተደረጉ ጠበቆች ምጣኔ መቀነስ

ከጠበቆች ሥነ ምግባር ጋር በተገናኛ በ5 ጠበቆች ላይ የዲስፒሊን ክስ በመመስረት  አራት ጠበቆች ላይ በገንዘብ መቀጮ እንዲቀጡ እና አንድ ጠበቃ ላይ የአንድ ዓመት እግድ ውሳኔ ተሰጥቷል

የጥብቅና ፈቃድ አሰጣጥና አስተዳደር ተግባራትን በተመለከተ

- መስፈርቱን ለሚያሟሉ ለ 10 ጠበቃ ፍቃድ ለመስጠት ታቅዶ ለ 11 ጠበቆች አዲስ ፈቃድ የተሰጠ ሲሆን ለ 34 ጠበቆች እድሳት ለመስጠት ታቅዶ ለ 45 ጠበቆች እድሳት በመስጠት እቅዳችንን ማሳካት ተችሏል ፡፡

ግብ 2.3 የመንግስትና የህዝብ ፍታብሐብሔራዊ ጥቅም ማስጠበቅ

ተግባር 2.3.1

ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች  የፍትሐብሄር ጉዳዮች በድርድር መፍታት ምጣኔ

በፍታብሄር ጉዳዮች በድርድር መፍታት ምጣኔ በበጅት አመቱ መጀመሪያ ላይ የነበረውን 7 ፐርሰንት ወደ 6  ፐርሰንት መቀነስ ምጣኔን በእቅድ ይዘን ባለፉት 9 ወራት የነበረን አፈፃፀም በክልል ደረጃ አንድ ጉዳይ በድርድር የተፈታ ሲሆን  በዕቅዳችን መሰረት  ማሳካት አልቻልንም፡፡

ተግባር 2.3.2

ቁልፍ አመልካች የፍታ ብሄር ጉዳዮች ይግባኝ የመርታት ምጣኔ

በበጀት አመቱ ባለፉት ዘጠኝ ወራት በተቋማት ላይ በሚቀርቡም ይሁን ተቋማት በሚያቀርቡት የይግባኝ ክርክር በመቀረብ 80 ፐርሰንት ለመርታት በዕቅድ ተይዞ በዕቅዳችን መሰረት ይግባኝ ባልንባቸውም ሆነ ይግባኝ በተጠየቀብን ጉዳዮች በሁሉም  በመርታት እቅዳችንን 100 ፐርሰንት ማሳካት ችለናል

ተግባር 2.3.3

ቁልፍ አመልካች የፍታብሄር ጉዳዮች ፍርድ አፈፃፀም ምጣኔ

በቢሮው በበጀት አመቱ በክርክር ላይ ከነበሩ መዛግብት ውስጥ አስራ አራት  መዛግብት ላይ ውሳኔ በማሰጥት ብር 202,651,116.92 ( ሁለት መቶ ሁለት ሚሊዮን ስድስት መቶ ሃምሳ አንድ ሺህ አንድ መቶ አስራ ስድ ብር ከዘጠና ሁለት ሳንቲም ) እንዲከፈል ውሳኔ በማሰጠት በቢሮው በፍታሄር ጉዳዮች ላይ የሚሰጡ ውሳኔዎችን በዘጠኝ ወራት ውስጥ 96.50 ፐርሰንት ለማስፈፀም አቅደን በዕቅዳችን መሰርት 96.50 ፐርሰንተ በማስፈፀም ዕቅዳችንን 100 ፐርሰንት ማሳካት ችለናል

ተግባር 2.3.4

ቁልፍ አመልካች ለመንግስት ተቋማት የተሰጠ ፍታብሄር ህግ ምክር አገልግሎት

ከመንግስት ተቋማት የተሰጠ ፍታብሄር ህግ ምክር አገልግሎትለማግኘት የመጡ ጥያቄዎች ላይ 100 ፐርሰንት የምክር አገልግሎት ለመስጠት አቅደን ባለፉት 9 ወራት ለመጡ  8 ጉዳዮች ላይ የምክር አገልግሎት እንድንሰጥ ተጠይቀን ለቀረቡት 8 ቱም አስተያየትን ምክር በመስጠት ዕቅዳችንን 100 ፐርሰንት ማሳካት ችለናል ፡፡

ተግባር 2.3.5

ቁልፍ አመልካች ምላሽ ያገኙ ምክርና የውል ምርመራ ሽፋን

ምላሽ ያገኙ ምክርና የውል ምርመራ ሽፋን ባለፈው በጀት አመት ከክልሉ መ/ቤቶች የየቀረቡልንን 8 የውል ሰነዶች በመመርመር ምላሽ በመስጠት  100 ፐርሰንት ለማድረስ አቅደን ባለፉት ዘጠኝ ወራት አፈፃፀማችን 100 ፐርሰንት ማድረስ በመቻላችን እቅዳችንን ማሳካት ችለናል

ተግባር 2.3.6

ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች  የፍትሐብሄር ጉዲዮች ክርክር የመርታት ምጣኔ ከነበረበት 94.44  ፐርሰንት ወደ 96.50 ለማድረስ አቅደን በእቅድ ወራቱ እቅዳችንን 96.50 በማድረስ 100 ፐርሰንት  ማሳካት ችለናል

እስትራቴጂክ ግብ 3 የሰብአዊ መብት ማክበርና ማስከበር አፈፃፀምን ማሻሻል

ግብ 3.1 የሰብዒዊ መብት ማክበርና ማስከበር አፇፃፀምን ማሻሻል

ተግባር 3.1.1

ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች ከተለያዩ የመብት ተቋማት ለሚመጡ ጥያቄዎች ክልላዊ ምለሽ መስጠት በሰበሰአዊ መብት ዙሪያ ከተለያዩ ተቋማት የቀረቡልንን ጥያቄዎች በአግባቡና በወቅቱ ምላሽ በመስጠት እቅዳችንን 100 ፐርሰንት ማሳካት ተችሏል ፡፡

- እስትራቴጂክ ግብ  4

የማህበረሰብ አቀፍ የፍትህ አገልግሎትን ማሳደግ

ግብ 4.1 የማህበረሰብ አቀፍ የፍትህ አገልግሎትን ማሳደግ

ተግባር 4.1

ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች  ማህበረሰብ አቀፍ የፍትህ አገልግሎት ሰጪ አደረጃጀቶች ብዛት

በባለፉት 9 ወራት በክልላችን ውስጥ ባለው የመንግስት አስተዳደር እርከኖች ማለትም በ9 ኙ ወረዳዎች የፍትህ አገልግሎት ሰጪ አደረጃጀቶችን ለመፍጠር አቅደን በሁሉም ወረዳዎች ከየ ንኡስ ቀበሌዎች 7 (ሰባት ሰው )ያላቸው በድምሩ 252 አባላት የያዙ የፍትህ ህዝብ ክንፍን በማደራጀትና ለፍትህ ስርአቱ አጋዥ የሚሆኑበትን ሁኔታ በማመቻቸት ባለፈው ስድስት ወራት  የተደራጁት የፍትህ የህዝብ ክንፍ 1 ጊዜ ለማወያየት አቅደን በ9 ኙም ወረዳዎች የሚገኙትን የፍትህ የህዝብ ክንፍ አባላት በማወያየት እቅዳችንን ማሳካት ችለናል ፡፡

ተግባር 4.2

ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች  የማህበረሰብ አቀፍ ፍትህ አገልግሎት ተደራሽነት ምጣኔ በክልላችን ባሉ 9 ወረዳዎች የዓ/ህግ ፀ/ቤቶችን በማደራጀት የፍትህ አገልግሎቱን 100 ፐርሰንት ማሳካት ችለናል ፡፡

- እስትራቴጂክ ግብ  5

የጠቅላይ አቃቤ ሕግ የአገልግሎት ተደራሽነትና ጥራትን ማሻሻል

ግብ 5.1

የወንጀል ህጎች አፈጻጸም ውጤታማነት ማሳደግ በልዩ ልዩ ወንጀሎች

ተግባር 5.1.1

ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች የወንጀል ምርመራ መዛግብት ዉሳኔ የመስጠት (ማጥራት) ምጣኔ

ባለፉት 9 ወራት በክልል ደረጃ ወረዳን ጨምሮ በልዩ ልዩ ወንጀሎች 2305 አቤቱታዎች ቀርበው ከነዚህ ውስጥ 1244 መዛግብት በጅምር የተቋረጡ ለዕቃቤ ህግ ከቀረቡት 1061 መዛግብት ውስጥ 9 በ42/1/ሀ የተዘጋ 38 መዛግብት በዕርቅ 29 መዘግብት ወደ ሌላ የተላከ በፍርድ ቤት በዕርቅ ያለቀ 108  ሲሆን ዐቃቤ ህግ ከቀረቡለት መዛግብት ውስጥ አዲስ 874 የተንከባለሉ 357 በድምሩ 1418 መዛግብት ላይ ክስ በመመስረት የማጥራት ምጣኔውን 100 ፐርሰንት ማድረስ ተችሏል ፡፡

ተግባር 5.1.2

ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች በተከሳሽ አለመገኘት ምክንያት የሚቋረጡ መዛግብትመንጠባጠብ ምጣኔ

በበጀት አመቱ ዘጠኝ ወራት ተጣርተው ለዓቃቤ ህግ ከቀረቡት 1061 መዛግብት ውስጥ 69 መዛግብት ተከሳሽ ባለመቅረብ በመዘጋታቸው ምክንያት የመንጠባጠብ ምጣኔ በእቅድ ከነበረበት 3.10 ፐርሰንት ወደ 3 ለማውረድ ታቅዶ ባለፉት 9 ወራት አፈፃጸማችን ከያዝነው ዕቅድ 6.50 ፐርሰንት በማውረድ በዘጠኝ ወራት ከዕቅድ በላይ 3.50 ልዩነት ያሳያል ፡፡

ተግባር 5.1.3

ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች በምስክር አለመገኘት ምክንያት የሚቋረጡ መዛግብት መንጠባጠብ ምጣኔ

በበጀት አመቱ ተጣርተው ለዓቃቤ ህግ ከቀረቡት 1061 መዛግብት ውስጥ 69 መዛግብት ምስክር ባለመቅረብ በመዘጋታቸው ምክንያት መዛግብት መንጠባጠብ ምጣኔ በበጀት አመቱ ምስክር ባለመቅረብ የሚዘጉ መዛግብትን ከነበረበት 3.50 ፐርሰንት ወደ 2.00 ፐርሰንት ለመቀነስ አቅደን አፈፃፀማችን 6.50 ፐርሰንት ላይ በመድረሱ  ከእቅድ በላይ 4.50  ፐርሰንት በመጨመሩ በዘጠኝ ወራት  ምስክር ባለመቅረብ የሚዘጉ መዛግብትን መቀነስ አልቻልንም ፡፡

ተግባር 5.1.4

ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች  የወንጀል ክሶችን የመርታት ምጣኔ

በእቅዳችን የማስቀጣት ምጣኔያችንን ወደ 95.5 ፐርሰንት ማሳደግ ሲሆን ባለፉት 9 ወራት ፍርድ ቤት ቀርበው ውሳኔ ከተሰጣቸው 734 መዛግብት ውስጥ በ 682  መዛግብት ላይ የጥፋተኝት ውሳኔ 52 ነፃ በማሰጣታችን የማስቀጣት ምጣኔያችን 942.91 ፐርሰንት ላይ የሚገኝ ሲሆን ከዕቅዳችን 4.08 ፐርሰንት ጉድለትን ያሳያል ውሳኔ ከተሰጣቸው 682 መዛግብት ውስጥ በውሳኔ የቅጣት ደረጃ ከፍተኛ ፍርድ 20 አመት ፅኑ አስራትና  ዝቅተኛ ፍርድ የተሰጠበት በወረዳ ቀላል ወንጀሎች 3 ወር እስራት ውሳኔ ተሰጠቷል በገንዘብ መቀጮ 28,700.00ብር መቀጮ ተጥሏል

ግብ 5.2

የወንጀል ህጎች አፈጻጸም ውጤታማነት ማሳደግ  በልዩ ልዩ ወንጀሎች የይግባኝ የመርታት አቅምን ማሻሻል

ተግባር 5.2.1

ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች በከፍተኛ ፍርድ ቤት የአቃቤ ህግ የመርታት ምጣኔ

በዓቃቤ ህግ በከፍተኛው ፍርድ ቤት በቀረበው የይግባኝ አቤቱታ 80 ፐርሰንት ለማድረስ ታቅዶ ባለፉት 9 ወራት 83 ፐርሰንት ከእቅድ በላይ በመፈፀሙ ዕቅዳችንን ከ100 ፐርሰንት በላይ ማሳካት ችለናል

ተግባር 5.2.2

ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች በጠቅላይ ፍርድ ቤት  የአቃቤ ህግ የመርታት ምጣኔ

በዓቃቤ ህግ በጠቅላይ  ፍርድ ቤት በቀረበው የይግባኝ አቤቱታ በዘጠኝ ወራት 85 ፐርሰንት ለማድረስ ታቅዶ ባለፉት 9 ወራት 95 ፐርሰንት ከዕቅድ በላይ 10 ፐርሰንት በማሳደግ ዕቅዳችንን ማሳካት ችለናል

ተግባር 5.2.3

ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች በሰበር  ፍርድ ቤት  የአቃቤ ህግ የመርታት ምጣኔ

በዓቃቤ ህግ በሰበር ፍርድ ቤት በቀረበው የይግባኝ አቤቱታ በዘጠኝ ወራት 88.50 ፐርሰንት ለማድረስ ታቅዶ ባለፉት 9 ወራት 88 ፐርሰንት በማድረስ ከዕቅዳችን በታች  0.50 ፐርሰንት በመውረዱ ዕቅዳችንን  ማሳካት አልቻልንም

ተግባር 5.2.4

ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች በከፍተኛ ፍርድ ቤት በይግባኝ የተከሳሽ የመርታት ምጣኔ

በተከሳሽ  በከፍተኛው ፍርድ ቤት በቀረበው የይግባኝ አቤቱታ በዘጠኝ ወራት  ወደ 50   ፐርሰንት ለመቀነስ  ታቅዶ ባለፉት 9 ወራት 90 ፐርሰንት በመነጨመሩ 40 ፐርሰንት ከዕቅዳችንን በላይ በመጨመሩ  ማሳካት አልቻልንም

ተግባር 5.2.5

ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች በጠቅላይ  ፍርድ ቤትበይግባኝ የተከሳሽ የመርታት ምጣኔ

በተከሳሽ  ጠቅላይ ፍርድ ቤት በቀረበው የይግባኝ አቤቱታ ግማሽ አመቱ 45  ፐርሰንት ለመቀነስ  ታቅዶ ባለፉት 9 ወራት 50 ፐርሰንት በማደጉ የዕቅዳችንን 5 ፐርሰንት ጭማሪ በመሰየቱ እቅዳችንን  ማሳካት አልቻልንም

ተግባር 5.2.6

ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች ሰበር   ፍርድ ቤትበይግባኝ የተከሳሽ የመርታት ምጣኔ

በተከሳሽ ጠቅላይ ፍርድ ቤት በቀረበው የይግባኝ አቤቱታ ዘጠኝ ወራት 40 ፐርሰንት ለመቀነስ ታቅዶ ባለፉት 9 ወራት 40 ፐርሰንት በመውረድ  ዕቅዳችንን ማሳካት ችለናል

በአጠቃላይ በተከሳሽና በኣ/ህግ በይግባኝ የቀረቡ መዛግብት ብዛት የተንከባላለ በዓ/ቃቤ ህግ 28 አዲስ 40 በተከሳሽ አዲስ 100 የተንከባለለ 40 በድምሩ208 መዛግብት በይግባኝ በሁሉም ፍ /ቤቶች የቀረቡ ሲሆን ከቀረቡት ይግባኝ አቤቱታዎች ውስጥ በዓቃቤ ህግ 47 መዛግብት በተከሳሽ 109 መዛግብት ላይ ውሳኔ የተሰጠ ሲሆን ዓቃቤ ህግ የረታበት 72 መዛግብት ተከሳሽ የረታባቸው 27 መዛግብት ዓ/ህግ የተሸነፈባቸው 34 ተከሳሽ 23 በዚህ ስሌት የመርታት ምጣኔ በዓ/ቃቤ ህግ 46.15 በተከሳሽ 17.30 ፐርሰንትማድረስ ተችሏል ፡፡

ግብ 5.3

ከፌደራል መንግስት ውክልና በተሰጠባቸዉ የወንጀል ህጎች አፈጻጸም ውጤታማነት ማሳደ

ተግባር 5.3.1

ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች የወንጀል ምርመራ መዛግብት ማጥራት ምጣኔ

በፌደራል ውክልና በተሰጡን የወንጀል ክሶች ምርመራን የማጥራት ዕቅዳችን 100 ፐርሰንት ለማሳካት አቅደን የቀረቡትን አዲስ 79 የተንከባለለ 41 በድምሩ 120 ሲሆን በጅምር የጠቋረጠ 1  የምርመራ ማዛግብት በማጣራት በዓቃቢ /ህግ የተለያዩ ውሳኔዎችን በመስጠት የዕቅዱን 100 ፐርሰንት በመሳካት የተቀመጠውን ግብ አሟልተናል

ተግባር 5.3.2

ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች በተከሳሽ አለመገኘት ምክንያት የሚቋረጡ የክስ መዛግብት መንጠባጠብ ምጣኔ

በፌደራል ውክልና በተሰጡን የወንጀል ክሶች ተከሳሽ ባለመቅረብ የሚቋረጡ መዛግብትን የመንጠባጠብ ምጣኔን 3 ፐርሰንት ለማውረድ ዓቅደን ባለፉት 9 ወራት አፈፃፀማችን ከቀረቡት 100 መዛግብት ውስጥ 11 መዛግብት በመዘጋታቸው የመንጣባጠብ ምጣኔ  9.24 ፐርሰንት ላይ ይገኛል ከእቅዳችን በላይ 6.24 ፐርሰንት ጭማሪ በማሳየቱ ዕቅዳችንን ማሰካት አልቻልንም

ተግባር 5.3.3

ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች ምስክር አለመገኘት ምክንያት የሚቋረጡ የክስ መዛግብት መንጠባጠብ ምጣኔ

በፌደራል ውክልና በተሰጡን የወንጀል ክሶች ምስክር ባለመቅረብ የሚቋረጡ መዛግብትን የመንጠባጠብ ምጣኔን 3 ፐርሰንት ለማውረድ ዓቅደን ባለፉት 9 ወራት አፈፃፀማችን ከቀረቡት 100 መዛግብት ውስጥ 2 መዛግብት በመዘጋታቸው የመንጣባጠብ ምጣኔ  1.68 ፐርሰንት ላይ ይገኛል ከእቅዳችን በላይ 1.31 ፐርሰንት መቀነስ በመቻላችን ዕቅዳችንን ማሳካት ችለናል፡፡

ተግባር 5.3.4

ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች የወንጀል የክሶችን የመርታት ምጣኔ

በፌደራል ውክልና በተሰጡን የወንጀል ክሶች የመርታት ምጣኔን በዘጠኝ ወራት 95  ፐርሰንት ለማድረስ አቅደን ባለፉት 9 ወራት ውሳኔ ከተሰጣቸው 63 መዛግብት ውስጥ በ 58 መዛግብት  ላይ  የጥፋተኝነት ውሳኔ በመሰጠቱ በ 5 መዛግብት ላይ የነፃ ውሳኔ በመሰጠቱ   በወንጀል ክስ የመርታት ምጣኔያችን 92.06 ፐርሰንት በማድረስ የዕቅዳችንን ማሳካት አልቻልንም ሆኖም ባለፉት ዘጠኝ ወራት ውስጥ አንድ ተከሳሽ በሌለበት ዓቃቤ ህግ ክስ ከፍቶ ፍ/ቤቱ በሰጠው ትዕዛዝ መሰረት ያልያዘው ተከሳሽ ተከታትሎ የእስር ጊዜውን እንዲያስፈፅም ዓቃቤ ህግ ለፖሊስ ደብዳቤ ፅፈዋል በአጠቃላይ በ 45 መዝገቦች ላይ የገንዘብ መቀጮ በተሰጠው 444,500 (አራት መቶ አርባ አራት ሺህ አምስት መቶ ብር )በቅጣት ለመንግስት ገቢ ተደርጓል  ፡፡

በፌደራል ውክልና በተሰጡን የወንጀል ክሶች በጠቅላይ ፍ/ቤት በዓ/ህግ ይግባኝ 1 በሐረር ሰበር ይግባኝ በፍርደኛ 2 በዓ/ህግ 1 በፌደራል ጠቅላይ ሰበር ችሎት በዓ/ህግ 1 ሲሆን በፍ/ቤት በቀጠሮ ላይ 24 መዛግብት በፖሊስ በምርመራ ሂደት ላይ 15 መዛግብት እየተጣራ ይገኛል

የፌደራል የህግ ታራሚዎች የይቅርታ ጉዳይ በተመለከተ

የበጀት አመቱን አዲስ አመት ምክንያት በማድረግ 1የመከላከያ ታራሚና 1 የፌደራል የህግ ታራሚ በድምሩ 2 ታራሚዎች በይቅርታ እንዲፈቱ ተደርጓል ፡፡

ግብ 5.4

የታክስ እና ኢኮኖሚ ወንጅል ህግ አፈጻጸም ዉጤታማነትን ማሳደግ

ተግባር 5.4.1

ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች የወንጀል ምርመራ መዛግብት ዉሳኔ የመስጠት (ማጥራት) ምጣኔ

በታክስና ኤኮኖሚ ወንጀሎች መዝገብ የማጥራት ምጣኔንን በ 9 ወራት 100 ፐርሰንት ለማድረስ ታቅዶ 10 መዘግብትን በማጥራት በዓ/ህግ የተለያዩ ውሳኔዎችን በመስጠት  የማጥራት ምጣኔያችን 100 ፐርሰንት ላይ ይገኛል ፡፡

ተግባር 5.4.2

ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች ተከሳሽ በለመገኘት ምክንያት የሚቋረጡ የክስ መዛግብት መንጠባጠብ ምጣኔ

በበጀት አመቱ ባለፉት 9 ወራት  የተንከባለሉትን ጨምሮ  ከቀረቡ 17 ማዛግብት ውስጥ መንጠባጠብ ምጣኔ በእቅዳችን ወደ 10 ፐርሰንት ለማውረድ ታቅዶ 2 መዛግብት ተከሳሽ ባለመቅረብ ምክንያት በመዘጋታቸው   የመንጠባጠብ ምጣኔን ወደ 2 ፐርሰንት ለማውረድ ታቅዶ የመኝጠባጠብ ምጣኔ 11.76 ላይ በመድረሱ  እቅዳችንን ማሳካት አልቻልንም ፡፡

ተግባር 5.4.3

ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች ምስክር  በለመገኘት ምክንያት የሚቋረጡ የክስ መዛግብት መንጠባጠብ ምጣኔ

በበጀት አመቱ ባለፉት 9 ወራት የተንከባለሉትን ጨምሮ  ከቀረቡ 17 መዛግብት ውስጥ መንጠባጠብ ምጣኔ በእቅዳችን 2 ፐርሰንት ለማውረድ ታቅዶ ምንም መዝገብ ምስክር ባለመቅረብ ባለመዘጋቱ የመንጠባጠብ ምጣኔን ወደ 0 ፐርሰንት በማውረድ  እቅዳችንን ማሳካት ችለናል፡፡

ተግባር 5.4.4

ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች የወንጀል ክሶችን የመርታት ምጣኔ

በታክስና ኢኮኖሚ ጉዳዮች ላይ በተደረገው እንቅስቃሴ ባለፉት 9 ወራት የተንከባለሉትን ጨምሮ 17 መዛግብት ላይ ክስ በማቅረብ በ2 መዛግብት ላይ ውሳኔ በማሰጣት 1 መዝገብ ጥፋተኛ በመባሉ የማስቀጣት ምጣኔን 50 ፐርሰንት ማሳካት ችለናል  ፡፡ በተጨመሪም በተለያዩ ምክንያቶች ገቢ ሳይሆኑ የቀሩ ለክልሉ መንግስት በተለያዩ ርዕሶች ገቢ የሆኑ በድምሩ  66,877,425.97 ገቢ እንዲሆን ማድረግ ተችሏል ፡፡

ግብ 5.5

የሙስና  ወንጅል ህግ አፈጻጸም ውጤታማነትን ማሳደግ

ተግባር 5.5.1

ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች የወንጀል ምርመራ መዛግብት ውሳኔ የመስጠት (ማጥራት) ምጣኔ

በበጀት አመቱ ባለፉት 9 ወራት 38 መዛግብት ምርመራቸው ተጣርቶ ለአቃቤ ህግ የቀረበ ሲሆን የቀረቡት መዛግብት በፍርድ ቤት በክርክር ሂደት ላይ የሚገኙ በመሆኑ የመዝገብ ማጥራት ምጣኔያችንን 100 ፐርሰንት ለማድረስ አቅደን ባለፉት 9 ወራት አፈፃፀማችን 100 ፐርሰንት ላይ ይገኛል

ተግባር 5.5.2

ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች በተከሳሽ አለመገኘት ምክንያት የሚቋረጡ የክስ መዛግብት መንጠባጠብ ምጣኔ

በበጀት አመቱ ባለፉት 9 ወራት በሙስና ወንጀሎች ተከሳሽ አለመገኘት ምክንያት የሚቋረጡ የክስ መዛግብት ከቀረቡ 65 መዛግብት ውስጥ መንጠባጠብ ምጣኔያችንን በበጀት አመቱ ወደ 0 ፐርሰንት ለማውረድ ታቅዶ ምንም መዝገብ ተከሳሽ ባለመቅረብ የተዘጋ ባለመኖሩ የመንጠባጠብ ምጣኔውን 0 ፐርሰንት ማውረድ ችለናል

ተግባር 5.5.3

ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች በምስክር አለመገኘት ምክንያት የሚቋረጡ የክስ መዛግብት መንጠባጠብ ምጣኔ

በበጀት አመቱ ባለፉት 9 ወራት ከቀረቡ 65 መዛግብት ውስጥ መንጠባጠብ ምጣኔ ወደ 0 ፐርሰንት ለማውረድ ታቅዶ ምንም መዝገብ ምስክር ባለመቅረብ የተዘጋ ባለመኖሩ የመንጠባጠብ ምጣኔውን 0 ፐርሰንት ማውረድ ችለናል

ተግባር 5.5.4

ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች የወንጀል ክሶችን የመርታት ምጣኔ

በሙስና ወንጀሎች በጀት አመቱ ባለፉት 9 ወራት በድምሩ 65 መዛግብት ፍርድ ቤት   ከቀረቡት መዛግብት ውስጥ በ25 መዛግብት ላይ ውሳኔ የተሰጠ ሲሆን 25 ቱም መዛግብት ላይ የጥፋተኛ ውሳኔ በመሰጠቱ በሙስና ወንጀሎች የመርታት ምጣኔን በእቅዳችን 100 ፐርሰንት ማድረስ ሲሆን 100 ፐርሰንት ማድረስ ተችሏል  ፡፡

ባለፉት ዘጠኝ ወራት በሙስና ወንጀሎች ክስ ቀርቦባቸው በድምሩ 11,405,213 ብር ግምት ያላቸው የተለያዩ ንብረቶች እንዲታገዱ ማድረግ ተችሏል

| የወንጀል ክርክር ዳይሬክቶሬት | የመዝገብ ብዛት |  | የማጥራት ምጣኔ | በፍ/ቤት ውሳኔ ያገኑየመዝገብ ብዛት |  |  | የማስቀጣት ምጣኔ | የመንጠባጠብ ምጣኔ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ምስክር ባለመቅረብ የመዝገብ ብዛት | ምስክር ባለመቅረብ የመንጠባጠብ ምጣኔ | ተከሳሽ ባለመቅረብ የመዝገብ ብዛት | ተከሳሽ ባለመቅረብ የመንጠባጠብ ምጣኔ |
|  | አዲስ | የተንከበለለ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ድምር | ጥፋተኛ | ነፃ |  |  |  |  |  |
| በልዩ ልዩ ወንጀሎች | 1061 | 357 | 100% | 734 | 682 | 52 | 92.91% | 69 | 6.50% | 69 | 6.50% |
| ታክስና ኢኮኖሚ | 8 | 9 | 100% | 2 | 1 | 1 | 50% | 0 | 0% | 2 | 11.76% |
| ሙስና ወንጀሎች | 38 | 27 | 100% | 25 | 25 | - | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| በፌደራል ውክልና በተሰጡን | 78 | 41 | 100% | 63 | 58 | 5 | 92.06% | 2 | 1.68% | 11 | 9.24% |
| በክልል ደረጃ በድምር አማካኝ ውጤት | 1185 | 434 | 100% | 824 | 766 | 58 | 92.96% | 71 | 4.43% | 83 | 5.18% |
|  | 1,619 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ግብ 5.6

ሰነዶችን የማረጋገጥ አገልግሎት አሰጣጥን ማረጋገጥ

ተግባር 5.6.1

ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች ጥራታቸውን ጠብቀው የተረጋገጡ ሰነዶች

ጥራታቸውን ጠብቀው የተረጋገጡ ሰነዶችን በእቅድ 9 ወራት ውስጥ 9,000 ሰነዶችን ለማረጋገጥ ታቅዶ ባለፉት 9 ወራት 7381 ሰነዶችን በማረጋገጥ እቅዳችንን 82.01 ፐርሰንት ማሳካት ችለናል

ተግባር 5.6.2

ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች አገልግሎት ያገኙ ተገልጋዮች ብዛት

በ 9 ወራት ውስጥ ለ18,000 ተገልጋዮች አገልግሎት ለመስጠት አቅደን ለ12,118 ተገልጋዮቸ አገልግሎት በመስጠት እቅዳችንን 67.32 ፐርሰንት ማሳካት ችለናል  በተጨማሪም በውልና ማስረጃ ባለፉት ዘጠን ወራት ውስጥ በአገልግሎት አሰጣጥ 12,526,594.21 ( አስራ ሁለት ሚለዮን አምስት መቶ ሃያ ስድስት ሺህ አመስት መቶ ዘጠና አራት ብር ከ ሃያ አንድ ሳንቲም ለመንግስት ገቢ ማድረግ ተችሏል ፡፡

ግብ 5.7

የፍትሕ አገልግሎት አሰጣጥ ተደራሽነትን ማሳደግ

ተግባር 5.7.1

ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች የንቃተ ሕግ ትምህርት የተሰጠባቸው ጊዜ  ብዛት

ንቃተ ህግ በቢሮው በ 9 ወራት ዕቅድ መሰረት በአካልና በሚድያ 39 ጊዜ ለመስጠት ታቅዶ በእቅድ መሰረት ለመለካት በላፉት 9 ወራት  በተለያዩ ርእሶች  በሚዲያ 15 ጊዜ በአካል 7 ግዚ በድምሩ 22 ጊዜ የንቃተ ህግ ትምህርት መስጠት ተችሏል

ተግባር 5.7.2

ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች ለህብረተሰብ ተደራሽ የተደረጉ ህጎችና መመሪያዎች ብዛት

በበጀት አመቱ ባለፉት 9 ወራት 27 ደንቦችና መመሪያዎችን ለህብረተሰቡ ተደራሽ ለማድረግ አቅደን 25 ህጎችና ደንቦችን ተደራሽ በማድረግ እቅዳችንን 92.59 ፐርሰንት ማሳካት ችለናል ፡፡

ተግባር 5.7.3

ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች የአቃቤ ህግ አካላዊ ተደራሽነት ሽፋን ማስቀጠል

በክልል ደረጃ የአቃቤ ህግ ተደራሽነትን 100 ፐርሰንት ለማድረስ ታቅዶ በሁሉም የወረዳ መስተዳድሮች የአቃቤ ህግ ፀ/ቤቶችን በመክፈት 100 ፐርሰንት አካላዊ ተደራሽነትን ያሳካን ሲሆን በእቅዳችን መሰረት ይህንኑ አጠናክሮ ማስቀጠል ችለናል ፡፡

ተግባር 5.7.4

ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች ነጻ የህግ አገልግሎት ያገኙ ልዩ ድጋፍ የሚሹ ዜጎች ድርሻ

በቢሮው በፍታብሄር ፤በሴቶችና ህፃናት በወንጀል ጉዳዮች ልዩ ድጋፍ የሚሹ ዜጎችን ድጋፍ ለማድረግ በዕቅድ የተያዘው ጥያቄ ያቀረቡና በህጋዊ ሁኔታ የተረጋገጠላቸውን ነዋሪዎች ሙሉ በሙሉ ድጋፍ ለመስጠት አቅደን የቀረቡትን 121 ጥያቄዎችና ያቀረቡት ህጋዊ ማስረጃ መሰረት ለቀረቡት ጥያቄዎች 100 ፐርሰንት ድጋፍ በመስጠት ተደራሽ እንዲሆን አድርገናል ፡፡

ተግባር 5.7.5

ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካች የገንዘብ አቅም ለሌላቸው የተሰጠ የህግ ድጋፍ ምጣኔ

ለቢሮው ገንዘብ ለሌላቸው አቅመ ደካማ ለሆኑ ዜጎች በቀረበው ጥያቄ መሰረት 100 ፐርሰንት ጥያቄዎቻቸውን ድጋፍ ለመስጠት በታቀደው መሰረት ለቀረቡ 69 ጥያቄዎች በሙሉ ድጋፍ በመስጠት ዕቅዳችንን 100 ፐርሰንት ማሳካት ችለናል ፡፡

ግብ 5.8

የሀብት ማስመለስ ውጤታማነት (በወንጀል የተገኘ ሀብት) ማሳደግ

ተግባር 5.8.2

በታክስና ኢኮኖሚ ወንጀሎች

- በሊዝ ክፍያ 59,000,000.00

- ካፒታል ጌይን 4,816, 272.65

- With hoiding tax 2 % እና vat 15% 1,831,898.29

- በድምሩ 66,877,425.97 በድርድር ተከፋይ ማድረግ ተችሏል

በፍታብሄር ጉዳዮች

- በ14 መዛግብት ውሳኔ 202,651,116.92ብር በክርክር

በሙስና ወንጀሎች ዳይሬክቶሬት

- ለመንግስት ተመላሽ የተደረገ ሃብት 12,812,695.87 ብር

በአጠቃላይ በክልል ደረጃ በድርድርና በክስ ለመንግስት ተመላሽ እና ሳይከፈል እንዲቀር የተደረገው የብር መጠን 2823,341,238.76 ማስመለስ ተችሏል ፡፡

ጠቅላይ አቃቤ ህግ

በዕቅድ አፈፃፀም ወቅት የታዩ ጠንካራና ደካማ ጎኖች

ጠንካራ ጎን

- የበሮውን አገልግሎት አሰጣጥ በኤሌክተሮኒክስ መሳሪያዎች የታገዘና የተቀላጠፍ ለማድረግ የተደረገው ጥረት፤

- ቢሮውን ለማዘመን በማቴሪያልና በበጀት ለመደጎም የተደረገው ርብርብ ፤

- ሁለም አመራርና ፈፃሚ አካል በጋራ ለአንድ አላማ ለመቆም ያለው ተነሳሽነት፤

- በአገልግሎተ አሰጣጣችን የመሀበረሰቡን ተሳትፎ ለማጠናከር የተደረገው ጥረትና ህብረተሰቡ የፍትህ ስርአቱ አጋዥ እንዲሆን የተከናወኑ ተግባራት

- ከፌደራልም ሚኒስቴር መስራቤትና ከክልሉ ሴክተር መ/ቤቶች ጋር የተፈጠረው ቅንጅታዊ አሰራር እና የህግ የበላይነትን ለማስከበር የሚደረገው ያላሰለሰ ጥረት በዚህ 9 ወራት በዋንኛነት ጎልተው የወጡ ጠንካራ ጎኖች ሲሆኑ

- ደካማ ጎኖች

- በየወቅቱ ሰራተኞትን አቅም ለመገንባት የታቀደው ዕቅድ አለመሳካት

- ተከሳሽ እና ምስክር በላማቅረብ የሚዘጉ መዝገቦች በየጊዜው እየጨመሩ፤የወንጀል ምርመራ ስርኣተችንን ያለማዘመን

በአፈፃፀም ወቅት ያጋጠሙ ችግሮች

- የተሸከርካሪ እጥረት መኖር ፣

- አስገዳጅ ፖሊሶች ተከሳሽና ምስክር ለማቅረብ ተሸከርካሪ እና ሞተር አለመኖር፣

- ፖሊስ እና አቃቤ ህግ በጋራ ተቀናጀቶ ምስክር እና ተካሳሸ ባለመቅረብ የተዘጉትን መዝገቦች  ትኩረት ተሰጥቶ አለማስከፈት፣

- ክስ በተመሠረተባቸው እና ፍርድ ቤት በቀረቡ መዛግብት ላይ ምስክሮች እና ተከሳሾች ባለመቅረባቸው መዝገቦች በያጊዜው እየተዘጉ መሆኑ፤

- አመታዊ በጀት አናሳ መሆን

የተወሳዱ የመፍትሄ እርምጃዎች ፡-

- በየወረዳ መስተዳደሩ ለህብረተሰቡ እየተሰጠ ያለውን  የህግ ግንዘቤ ማጠናከርና ቀጣይነት እንዲኖረው ማድረግ፣

- በየወረዳ መስተዳደር የተደረጁትን የፍትህ ቤተሰብ በማጠናከር በፍትህ ስርኣት ዉሰጥ ማሳተፍ

- ለጊዜው  ባሉት ተሸከርካሪዎች  መጠቀም ፣

- ምስክር እና ተከሰሽ በላመቅራብ የሚዛጉ መዝገቦች ላይ የህግ ኦዲት በማድረግ ክፍታቶች ላይ እርምት መውሰድ

- ምስክሮች እና ተከሣሾችን ወደ ፍርድ ቤት እንዲያቀርቡና መጥሪያ እንዲያደርሱ ኃላፊነት የተሰጣቸው አስገደጅ ፖሊሶች ላይ ጥብቅ ክትትልና ቁጥጥር መድረግ

- ቅንጅታዊ አሰራሩ በመፍጠር አስገዳጅ ፖሊስ  ምስክርና ተከሳሽ ባለመቅረብ የተዘጉትን መዛግብት በመለየት እንዲያቀርቡ ማድረግ።

ማጠቃለያ

- የጠቅላይ  ዓ/ህግ ቢሮና ተጠሪ ተቋም ማረሚያ ኮሚሺን የበጀት አመቱ 9 ወራት  ዕቅድ አፈፃፀምን በ 9 ወሩ ሊያከናወን በዕቅድ የተያዙ ተግባራትን አፈፃፀም በፍትህ ስርአቱ በእቅድ የተያዙ ተግባራት ላይ ክፍተቶች ታይተዋል በተወሰኑት ደግሞ ከእቅድ በላይ ክንውን ተመዝግቧል